## Data
CODIGO_INVERSION | CODIGO_SNIP | CODIGO_UNICO | CODIGO_IDEA | NOMBRE_INVERSION | DES_TIPO_FORMATO | TIPO_IOARR | DES_EXCEPCION | ESTADO | SITUACION | MARCO | ALTERNATIVA | DEPARTAMENTO_PROXY | DEPARTAMENTO_CUI | PROVINCIA_CUI | DISTRITO | NIVEL | COD_SECTOR | SECTOR | COD_PLIEGO | PLIEGO | COD_EJECUTORA | UEP_ULTIMA | COD_SEC_EJEC_UEP_ULT | UEP_PRINCIPAL | COD_SEC_EJEC_UEP_PRINC | CANTIDAD_UEP_ANO_ACTUAL_CON_PIM | CANTIDAD_UEP_ANO_ACTUAL | CANTIDAD_UEP_HISTORICO_TOTAL | UF | UEI | OPMI | FUNCION | PROGRAMA | SUB_PROGRAMA | FECHA_REGISTRO | FECHA_VIABILIDAD | MONTO_ALTE | MONTO_LAUDO | MONTO_FIANZA | COSTO_CONCURRENTE | COSTO_ACTUALIZADO_BI | COSTO_INV_TOTAL_BI | COSTO_INV_TOTAL_PMI | TIENE_ET_DE | FECHA_ET_DE | ULT_MODIF_ET_DE | TIENE_F8 | ETAPA_F8 | ULT_SEC_F8 | ULT_MODIF_F8 | FEC_INI_F8 | FEC_FIN_F8 | COMPONENTES_F8 | COMPONENTES_DEV_SIAF_HISTORICO | TIENE_F12B | FECHA_ULT_ACT_F12B | ULT_FEC_DECLA_ESTIM_F12B | DES_SITUACION_F12B | FEC_SITUACION_F12B | AVANCE_EJECUCION_F12B | AVANCE_FISICO_F12B | TIENE_F9 | CERRADO_F9 | CULMINADA_F9 | AVANCE_FISICO_F9 | DES_CIERRE_F9 | FEC_REG_CIERRE_F9 | DES_BRECHA | DES_SERVICIO | ANO_PRIMER_DEV | MES_PRIMER_DEV | ANO_ULTIMO_DEV | MES_ULTIMO_DEV | DEV_ACUM_ANO_ANTERIOR | DEV_ANO_ACTUAL | DEV_ACUM_ANO_ACTUAL | PIA_SIAF | PIM_SIAF | MONTO_PIM_BI | MONTO_PIA_BI | P_EJEC_ANO_VIGENTE | P_EJEC_COSTO_TOTAL | CARTERA_PMI | CICLO_INVERSION_PMI | ORDEN_PRELACION_PMI | PROG_PMI_0 | PROG_PMI_1 | PROG_PMI_2 | PROG_PMI_3 | PIM_MENOS_4 | PIM_MENOS_3 | PIM_MENOS_2 | PIM_MENOS_1 | PIM_RO | PIM_ROOC | PIM_RD | PIM_DYT | PIM_RDR | DEV_ANO_MENOS_4 | DEV_ANO_MENOS_3 | DEV_ANO_MENOS_2 | DEV_ANO_MENOS_1 | DEV_ENERO | DEV_FEBRERO | DEV_MARZO | DEV_ABRIL | DEV_MAYO | DEV_JUNIO | DEV_JULIO | DEV_AGOSTO | DEV_SEPTIEMBRE | DEV_OCTUBRE | DEV_NOVIEMBRE | DEV_DICIEMBRE | DEV_13 | DEV_RO | DEV_ROOC | DEV_RD | DEV_DYT | DEV_RDR | PROG_F12B_ENERO | PROG_F12B_FEBRERO | PROG_F12B_MARZO | PROG_F12B_ABRIL | PROG_F12B_MAYO | PROG_F12B_JUNIO | PROG_F12B_JULIO | PROG_F12B_AGOSTO | PROG_F12B_SEPTIEMBRE | PROG_F12B_OCTUBRE | PROG_F12B_NOVIEMBRE | PROG_F12B_DICIEMBRE | PROG_F12B_ANO_ACTUAL | PROXY_PRELACION | FECHA_ACTUALIZACION
2319608 | 356532 | 2319608 |  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LEONCIO PRADO GUTIERREZ, DISTRITO DE PICHOS - TAYACAJA - HUANCAVELICA | PROYECTO DE INVERSION |  |  | CERRADO | VIABLE | SNIP | ACCIÓN 1.1: LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CONTARAN CON UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE MATERIAL NOBLE CON COBERTURA DE LOSA ALIGERADA CON ETERNIT TIPO TEJA ANDINA, SISTEMA DE ELECRIFICACION, AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES DE ACUERDO CON LA NORMATIVA, SE PLANTEA EN EN LA I.E LEONCIO PRADO GUTIÉRREZ LA CONSTRUCCIÓN DEL PABELLÓN A, PRIMER PRISO 01 SUM, 01 DIRECCIÓN, 01 TÓPICO, 01 SS.HH. MUJERES + DISCP, 01 SS.HH. VARONES+ DISCP, SS.HH. PROFESORES Y ADM, 01 SS.HH. PROFESORES Y ADM, 01 CAJA DE ESCALERA, 01 PASADIZO Y HALL DE DISTRIBUCIÓN, SEGUNDO PISO 03 AULAS, 01 CAJA DE ESCALERA, 01 PASADIZO Y HALL DE DISTRIBUCIÓN, OBRAS EXTERIORES 01 ATRIO DE INGRESO Y VEREDAS EXTERIORES, 01 PATIO MULTIFUNCIONAL, JARDINES Y UN CERCO PERIMÉTRICO DE 170.30 ML DE REJA METÁLICA ACCIÓN 2.1: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO EDUCATIVO Y ADMINISTRATIVO, MATERIAL DIDÁCTICO Y EQUIPAMIENTO. ACCIÓN 3.1: DESARROLLO DE PROGRAMAS ITINERANTES DE CAPACITACIÓN PARA EL DOCENTE Y PADRES DE FAMILIA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | TAYACAJA | PICHOS | GL | 0 | GOBIERNO LOCAL | 000 | GOBIERNO LOCAL | 022 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHOS | 301871 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHOS | 301871 |  |  | 2 | SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DURYGR - UNIDAD FORMULADORA(POR ENCARGO) | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHOS | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHOS | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN SECUNDARIA | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 1747518 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2444604.70 | 2444604.7 |  | SI | 2017-01-31 | 2023-12-22 | SI | Ejecución física (C) | Ejecución física (C) | 2023-12-22 | 2017-07-24 | 2017-12-31 | EQUIPAMIENTO / EXPEDIENTE TÉCNICO / INFRAESTRUCTURA / INTANGIBLES / SUPERVISIÓN | INFRAESTRUCTURA / SUPERVISIÓN | SI | 2023-12-27 | 2023-12-27 | LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LEONCIO PRADO GUTIERREZ SE ENCUENTRA EJECUTADA FISICAMENTE AL 100% POR LA ENTIDAD, Y ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN AL PRESENTE AÑO. | 2022-04-19 | 0.5 | 0.5 | SI | SÍ | SÍ | 100 | Sí, con liquidación | 2024-10-23 | PORCENTAJE DE INSTALACIONES EDUCATIVAS QUE BRINDAN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN CONDICIONES INADECUADAS | SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA | 2017 | 7 | 2022 | 12 | 2384604.7 |  | 2384604.7 | [5 empty] | 0.97546 | [7 empty] | 65021 |  | 47157 | 12843 | [5 empty] | 5020.73 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - CERRADO | 2026-03-22
2319973 | 356868 | 2319973 |  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LA INMACULADA, DISTRITO PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA - PIURA | PROYECTO DE INVERSION |  |  | CERRADO | VIABLE | SNIP | ADECUADA INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA, ADMINISTRATIVA Y COMPLEMENTARIA CON UN SISTEMA MIXTO PORTICOS DE CONCRETO ARMADO Y MUROS DE ALBAÑILERIA, ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO, CAPACITACIÒN DOCENTE. Componente 1: Construcción de módulo de aulas (8 aulas + SS.HH + escalera)teniendo un sistema estructural mixto(pórticos de concreto armado + muros de albañilería) además de losa aligerada de 0.20 m de espesor. Construcción de Mòdulos de Talleres (taller de costura + taller de mecanografìa + consejo estudiantil + APAFA + taller de dibujo y pintura+03 áreas de profesores+03 depósitos + escalera) teniendo un sistema estructural mixto (pórtico de concreto armado+muros de albaliñeria)además de losa aligerada de 0.20 m de espesor. Construcción de módulos de Talleres (taller de banda + taller de educación física. Construcción de módulo de cafetería Construcción de módulo de zona administrativa (Dpto. de Disciplina, OBE, Psicología etc. Construcción de Módulo de Comedor Construcción de Módulo pastoral Construcción de módulo de servicios. Construcción de Módulo de auditorio Construcción de Módulo del SUM Mantenimiento del coliseo correspondiente al techo de cobertura como a los acabados de muros y pisos. Componente 2: Dotación de Mobiliario y Equipamiento. Componente 3: Capacitación Docente a través de Talleres Gestión Educativa | PIURA | PIURA | TALARA | PARIÑAS | GL | 0 | GOBIERNO LOCAL | 000 | GOBIERNO LOCAL | 001 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA - PARIÑAS | 301581 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA - PARIÑAS | 301581 |  |  | 1 | SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN SECUNDARIA | 2016-05-05 | 2016-08-03 | 8974313 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10663406.56 | 10663406.56 |  | SI | 2018-02-15 | 2020-07-16 | SI | Ejecución física (C) | Ejecución física (C) | 2020-07-16 | 2020-09-21 | 2021-07-18 | EQUIPAMIENTO / EXPEDIENTE TÉCNICO / INFRAESTRUCTURA / INTANGIBLES / SUPERVISIÓN | ET - DE | SI | 2021-07-12 | 2021-07-12 | APROBACIÓN DE DIAGNOSTICO,PIP SE ENCUENTRA EN ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO CON CONTRATO N°54-12-2020-MPT | 2021-07-12 | 0.016 | 0 | SI | SÍ | NO | 0 | No culminada | 2021-07-19 | PORCENTAJE DE INSTALACIONES EDUCATIVAS QUE BRINDAN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN CONDICIONES INADECUADAS | SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA | 2017 | 7 | 2018 | 4 | 171000 |  | 171000 | [5 empty] | 0.016036 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - CERRADO | 2026-03-22
2328744 | 365082 | 2328744 |  | MEJORAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN, ASOCIATIVIDAD E INCLUSIÓN EN LOS MERCADOS DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS DE LA SIERRA EN LAS REGIONES DE AMAZONAS, CAJAMARCA Y LA LIBERTAD | PROYECTO DE INVERSION |  |  | ACTIVO | VIABLE | SNIP | 1 organizarlos y desarrollar la confianza entre ellos y otros actores para que entre otras actividades pueden comprar conjuntamente los insumos a menor precio por la economía de escala. En 2 lugar, tiene que mejorar su producción por hectárea (productividad), para esto se ofrecerá los servicios de capacitación productiva, según la metodología de Escuela de Campo a los productores de 0.5 a menos de 1 ha, y la metodología de Asistencia Técnica a los productores de 1 a menos de 20 ha. En 3 organizados los productores, planificarán su producción para ofertar un mayor volumen que llene uno o más camiones. En 4 Paralelamente, a esta asociatividad comercial entre agricultores, se desarrollará la búsqueda de socios estratégicos tanto con comerciantes de insumos de producción agrícola, como con compradores que ofrezcan un mejor precio y con transportistas, a fin de generar eslabonamientos basados en volúmenes. En 5 Otra actividad del PIP será que los productores como organización den a conocer su producción, para esto se les apoyara para que tengan una marca registrada de su producto, y que será la garantía para los otros eslabones de la cadena productiva que venden calidad y cumplen en la fecha cordada de venta. | AMAZONAS / CAJAMARCA / LA LIBERTAD | AMAZONAS / CAJAMARCA / LA LIBERTAD | BONGARA / CAJABAMBA / CELENDIN / CHACHAPOYAS / CONTUMAZA / GRAN CHIMU / JULCAN / LUYA / OTUZCO / RODRIGUEZ DE MENDOZA / SAN MARCOS / SAN MIGUEL / SANCHEZ CARRION / SANTA CRUZ / SANTIAGO DE CHUCO / UTCUBAMBA | AGALLPAMPA / ANGASMARCA / CACHICADAN / CAJABAMBA / CAJARURO / CARABAMBA / CASCAS / CATACHE / CELENDIN / CHACHAPOYAS / CHUQUIBAMBA / CONTUMAZA / CUISPES / CURGOS / EL PRADO / FLORIDA / HUAMACHUCO / HUARANCHAL / ICHOCAN / JOSE GALVEZ / JULCAN / LEIMEBAMBA / LUCMA / LUYA / MAGDALENA / MARCABAL / MOLLEBAMBA / MOLLEPATA / OMIA / OTUZCO / PEDRO GALVEZ / PROVIDENCIA / SAN CRISTOBAL / SAN FRANCISCO DE DAGUAS / SAN MIGUEL / SAN SILVESTRE DE COCHAN / SANAGORAN / SANTA CRUZ / SANTA CRUZ DE CHUCA / SANTIAGO DE CHUCO / SARIN / SITABAMBA / USQUIL / VALERA | GN | 13 | AGRARIO Y DE RIEGO | 013 | M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO | 011 | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL | 001296 | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL | 001296 | 1 | 1 | 1 | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | OPMI DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA - MINAG | PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | INNOVACIÓN TECNOLÓGICA | 2016-08-18 | 2016-11-21 | 11387337 | 0.00 | 0.00 | 278170.33 | 16110691.40 | 16388861.73 |  | SI | 2020-01-14 | 2025-06-19 | SI | Ejecución física (C) | Ejecución física (C) | 2025-06-19 | 2023-01-02 | 2026-12-31 | CONTROL CONCURRENTE / EXPEDIENTE TÉCNICO / GESTION DEL PROYECTO / INFRAESTRUCTURA NATURAL / INTANGIBLES / LIQUIDACIÓN / SUPERVISIÓN / VEHICULOS |  | SI | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Para el AVANCE FISICO del proyecto se tiene una valorización mensual de S/. 15,322.15 soles que representa un 1.53% con respecto al POA 2026 y un físico acumulado S/. 11,112,304.29 soles con un 67.80% con respecto a inversión total del proyecto. Para el AVANCE FINANCIERO del proyecto al cierre del mes de febrero se tiene un avance financiero del 56.70 % con un monto de S/ 566,950.00 con respecto al POA 2026 y un avance financiero acumulado de S/ 11,663,932.14. con 71.17% respecto al costo total de la inversión actualizado. | 2026-03-13 | 0.6725 | 0.6586 | NO | NO | NO | 0 |  |  | PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SIN SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA | SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO | 2022 | 5 | 2026 | 3 | 11096982.14 | 595913.03 | 11692895.17 |  |  | 1000000 | 1000000 | 0.59591 | 0.71347 | [7 empty] | 289973 | 3801596 | 3215406 | 3970516 | [5 empty] | 289972.66 | 3685002.06 | 3198703.12 | 3923304.3 | [18 empty] | 0 | 566950 | 30000 | 141826 | 172500 | 88724 | 280000 | 210000 | 230000 | 220000 | 200000 | 60000 | 2200000 | B - EJECUCIÓN FÍSICA <50% - 90%] | 2026-03-22
2544528 | 2544528 | 2544528 |  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE NIÑOS DE TORRES DE SAN BORJA EN EL CENTRO POBLADO LAS TORRES DE SAN BORJA DEL DISTRITO DE MOCHE - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | PROYECTO DE INVERSION |  |  | ACTIVO | VIABLE | INVIERTE | Medio fundamental 1: Existentes espacios para la práctica de actividades deportivas - Trabajos provisionales y preliminares, trazo y replanteo preliminar en 1144.7 m2 - Limpieza de terreno y movimiento de tierra en 1144.57 m2 - Construcción de sardineles en concreto armado en 655.89 m2 - Instalación de iluminación para el parque infantil (22 postes) - Colocación de adoquinado en 185 m2 - Construcción de 2 losas deportivas multiusos - Implementación de área verde con gras natural - Pintado en bordes de sardinel, cancha deportiva, adoquinado y luminarias Medio fundamental 2: Existentes espacios para la práctica de actividades recreativas. - Obras provisionales - Desmontaje de juegos infantiles - Instalación de luminaria en área de juego - Instalación de juegos infantiles - Colocación de adoquinado en área de circulación - Implementación de Grass sintético zona infantil - Pintado de sardineles y adoquinado - Colocación de letras LED de concreto | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | TRUJILLO | MOCHE | GL | 0 | GOBIERNO LOCAL | 000 | GOBIERNO LOCAL | 007 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE | 301133 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE | 301133 | 1 | 1 | 1 | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE | CULTURA Y DEPORTE | DEPORTES | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 385766.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 849356.42 | 849356.42 |  | SI | 2022-08-26 | 2026-03-10 | SI | Ejecución física (C) | Ejecución física (C) | 2026-03-10 | 2024-02-14 | 2024-05-31 | EQUIPAMIENTO / EXPEDIENTE TÉCNICO / INFRAESTRUCTURA / INTANGIBLES / MOBILIARIO / SUPERVISIÓN | ET - DE / INFRAESTRUCTURA / SUPERVISIÓN | SI | 2026-03-10 | 2024-09-26 | OBRA CON RESULUCION DE liquidacion | 2026-02-24 | 1 | 1 | NO | NO | NO | 0 |  |  | PORCENTAJE DE M2 DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN EN ZONAS URBANAS POR IMPLEMENTAR | SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL | 2022 | 9 | 2024 | 6 | 824106.81 | 0 | 824106.81 | 0 | 21763 | 21763 | 0 | 0 | 0.97027 | [7 empty] | 35000 | 876913 | 792468 | 18763 |  |  | 21763 |  |  | 34999.5 | 0 | 789107.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18762.17 | 6487.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25249.61 | A - LIQUIDACIÓN <90% - 100%] | 2026-03-22
2204250 | 196531 | 2204250 |  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MODELO DE ILAVE, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | PROYECTO DE INVERSION |  |  | ACTIVO | VIABLE | SNIP | Construcción de campo de futbol con grass sintético (alfombra de 50mm), con instalación de malla olímpica, instalación de pista atlética sintética, ampliación de las tribunas occidente y oriente, construcción de las tribunas sur y norte, construcción de ambientes complementarios en las tribunas (sala de conferencia, deposito, archivos, sala antipoping, vestidores, duchas, sala técnica, tópico, área de calentamiento, contabilidad, tesorería, salas administrativas, ambientes para la liga de gimnasio, futbol, básquet, Voley, Tenis, ajedrez, atletismo, natación y boxeo); construcción del sistema de drenaje; construcción de muros y cerco perimétrico con cimiento y sobre cimiento, Instalación de sub estación eléctrica y tableros, Sistema de iluminación y conexiones eléctricas interiores, mejoramiento de la instalación de servicio del sistema de agua y desagüe y construcción de los servicios higiénicos; mejoramiento de instrumentos de gestión y plan de mantenimiento de campo deportivo y pista atlética, equipamiento a través de un Kids de accesorios para las diferentes disciplinas atléticas y capacitación y asistencia técnica a los deportistas, espectadores y a la población en general, las cuales contemplan los siguientes componentes principales: Construcción del campo de futbol de 7,140 m². Instalación de la pista atlética sintética de 2,959.15 m². Ampliación de la tribuna Oriente de 2,454.49 m². Ampliación de la tribuna Occidente de 2,158.56 m². Construcción de la tribuna Sur de 1,134.56 m². Construcción de las tribunas Norte de 1,140.64 m².Construcción de cerco perimétrico del estadio de 353,34 ml. | PUNO | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | GR | 99 | GOBIERNOS REGIONALES | 458 | GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | 001 | REGION PUNO-SEDE CENTRAL | 000902 | REGION PUNO-SEDE CENTRAL | 000902 |  |  | 2 | GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | CULTURA Y DEPORTE | DEPORTES | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA | 2011-12-05 | 2012-07-13 | 13799017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16641356.67 | 16641356.67 |  | NO |  |  | SI | Consistencia (A) | Consistencia (A) | 2021-10-20 |  |  |  | SUPERVISIÓN | SI | 2025-07-31 |  | LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA, BAJO LA NORMATIVIDAD DEL SNIP, SE PROGRAMA LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN EL PRESENTE AÑO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LIQUIDACIÓN Y POSTERIORMENTE REALIZAR EL CIERRE DEL PROYECTO. | 2025-07-31 | 0 | 0 | NO | NO | NO | 0 |  |  | PORCENTAJE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y /O RECREATIVAS EN CONDICIONES INADECUADAS | SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA | 2013 | 6 | 2025 | 9 | 16630753.89 |  | 16630753.89 | [5 empty] | 0.99936 | [10 empty] | 67334 | [8 empty] | 56730.56 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A - LIQUIDACIÓN <90% - 100%] | 2026-03-22
2454242 | 2454242 | 2454242 |  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO REGULAR DEL NIVEL INICIAL 475-23 DE OSCCOLLO, 475-3 DE SAÑOCC, 904 DE ACHIBAMBA Y 083 DE COCHARCAS DISTRITO DE COCHARCAS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | PROYECTO DE INVERSION |  |  | ACTIVO | VIABLE | INVIERTE | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL INICIAL DE ACUERDO A LA NORMA TÉCNICA ACTUAL EN LAS 4 IEI(475-23 DE OSCCOLLO,475-3 DE SAÑOCC, 904 DE ACHIBAMBA Y 083 DE COCHARCAS. EQUIPAMIENTO DE ACUERDO A LA NORMA TÉCNICA DEL NIVEL INICIAL EN LAS 4 IEI(475-23 DE OSCCOLLO,475-3 DE SAÑOCC, 904 DE ACHIBAMBA Y 083 DE COCHARCAS. CAPACITACIÓN A LOS PADRES DE FAMILIA Y DOCENTES | APURÍMAC | APURIMAC | CHINCHEROS | COCHARCAS | GL | 0 | GOBIERNO LOCAL | 000 | GOBIERNO LOCAL | 003 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHARCAS | 300311 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHARCAS | 300311 |  |  | 3 | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHARCAS | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHARCAS | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHARCAS | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN INICIAL | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 10779444.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13014412.15 | 13014412.15 | 13014412 | SI | 2024-07-17 | 2025-12-15 | SI | Ejecución física (C) | Ejecución física (C) | 2025-12-15 | 2023-12-15 | 2026-05-28 | EQUIPAMIENTO / EXPEDIENTE TÉCNICO / INFRAESTRUCTURA / LIQUIDACIÓN / MOBILIARIO / SUPERVISIÓN | ET - DE / INFRAESTRUCTURA / SUPERVISIÓN | SI | 2026-02-19 | 2026-02-16 | EL PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100% DE EJECUCION FISICA, ESTANDO EN ETAPA DE LIQUIDACION | 2026-02-16 | 0 | 0 | NO | NO | NO | 0 |  |  | PORCENTAJE DE INSTALACIONES EDUCATIVAS QUE BRINDAN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN CONDICIONES INADECUADAS | SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL | 2019 | 9 | 2025 | 12 | 12918366.58 |  | 12918366.58 | [5 empty] | 0.99262 | PMI EN EJECUCIÓN / PMI EN PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | A |  | 96.05 |  |  |  | 13019522 | 9234468 | 1083090 | [6 empty] | 3710457.81 | 8237013.2 | 930695.57 | [18 empty] | 0 | 0 | 95949.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95949.52 | A - LIQUIDACIÓN <90% - 100%] | 2026-03-22
2547159 | 2547159 | 2547159 |  | CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) IE JOSE MARIA ARGUEDAS - LAMPA EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIAN DE SACRACA, DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA, DEPARTAMENTO AYACUCHO | IOARR | 7C |  | DESACTIVADO PERMANENTE | APROBADO | INVIERTE |  | AYACUCHO | AYACUCHO | PAUCAR DEL SARA SARA | LAMPA | GL | 0 | GOBIERNO LOCAL | 000 | GOBIERNO LOCAL | 001 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCAR DEL SARA SARA - PAUSA | 300508 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCAR DEL SARA SARA - PAUSA | 300508 |  |  | 1 | UNIDAD DE ESTUDIOS | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCAR DEL SARA SARA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCAR DEL SARA SARA | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN SECUNDARIA | 2022-04-02 | 2022-04-03 | 344000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344000.00 | 344000 |  | NO |  |  | NO | [7 empty] | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | NO | NO | NO | 0 |  |  | PORCENTAJE DE INSTALACIONES EDUCATIVAS QUE BRINDAN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN CONDICIONES INADECUADAS | SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z2 - INACTIVO TEMPORAL/PERMANENTE | 2026-03-22
2606583 | 2606583 | 2606583 |  | CONSTRUCCION DE POZO PERCOLADOR; EN EL(LA) I.E. CUCHAPAMPA CUCHAPAMPA DISTRITO DE MARIA, PROVINCIA LUYA, DEPARTAMENTO AMAZONAS | IOARR | 7C |  | CERRADO | APROBADO | INVIERTE |  | AMAZONAS | AMAZONAS | LUYA | MARIA | GL | 0 | GOBIERNO LOCAL | 000 | GOBIERNO LOCAL | 011 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIA | 300053 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIA | 300053 |  |  | 1 | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIA | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN INICIAL | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 40747.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40747.39 | 40747.39 |  | SI | 2023-08-04 | 2023-08-04 | SI | Ejecución física (C) | Ejecución física (C) | 2023-08-04 | 2023-08-30 | 2023-09-30 |  | INFRAESTRUCTURA | SI | 2023-09-28 | 2023-09-28 | con fecha 04 de agosto de 2023 mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPALI N 13_2023 MDM_A, la ioarr fue aprobada y registrada en el sistema mediante el formato 08-c registro en la fase de ejecución | 2023-08-04 | 0.9571 | 0.9571 | SI | SÍ | SÍ | 100 | Sí, con liquidación | 2023-12-20 | PORCENTAJE DE INSTALACIONES EDUCATIVAS QUE BRINDAN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN CONDICIONES INADECUADAS | SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL | 2023 | 9 | 2023 | 9 | 39000 |  | 39000 | [5 empty] | 0.95712 | [8 empty] | 39000 | [8 empty] | 39000 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - CERRADO | 2026-03-22
2531574 | 2531574 | 2531574 |  | CREACION DE LOSA MULTIUSOS EN AV INDEPENDENCIA BARRIO 19 SECTOR I DISTRITO DE LA CRUZ - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES | PROYECTO DE INVERSION |  |  | CERRADO | VIABLE | INVIERTE | Se realizará el trazo y replanteo en campo en un área de 448 m2. ¿ Se realizará la construcción de losa deportiva con concreto f¿c 175 kg/cm2 en un área de 448 m2. ¿ Se realizará la construcción de veredas de concreto con concreto f¿c 175 kg/cm2 en un área de 110.04 m3 ¿ Se realizará la construcción de 4.83 m3 de sardinel de concreto f'c=175 kg/cm2 0.20 x 0.20m en veredas (cemento tipo ms) ¿ Se realizara el enmallado colocándose 39 estructuras metálicas. | TUMBES | TUMBES | TUMBES | LA CRUZ | GL | 0 | GOBIERNO LOCAL | 000 | GOBIERNO LOCAL | 003 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA CRUZ | 301806 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA CRUZ | 301806 |  |  | 1 | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA CRUZ | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA CRUZ | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA CRUZ | CULTURA Y DEPORTE | DEPORTES | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 279899.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304597.63 | 304597.63 |  | NO |  |  | SI | Consistencia (A) | Consistencia (A) | 2022-08-11 | 2022-08-15 | 2022-10-15 | EXPEDIENTE TÉCNICO / GESTION DEL PROYECTO / INFRAESTRUCTURA / LIQUIDACIÓN / SUPERVISIÓN | ET - DE / INFRAESTRUCTURA / SUPERVISIÓN | SI | 2025-03-08 | 2023-07-11 | LA INVERSION SE ENCUENTRA CULMINADA AL 100% DE LAS METAS FISICAS, CUENTA CON LIQUIDACION APROBADA CON RESOOUCION DE ALCALDIA N°252-2024/MDLC-ALC. | 2025-03-08 | 0.9754 | 1 | SI | SÍ | SÍ | 0 | Sí, con liquidación | 2025-03-08 | PORCENTAJE DE PERSONAS QUE NO PARTICIPAN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS RECREATIVOS RESPECTO A LA POBLACIÓN TOTAL | SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA | 2022 | 3 | 2022 | 12 | 286196.6 |  | 286196.6 | [5 empty] | 0.93959 | [7 empty] | 297096 | [8 empty] | 286196.6 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - CERRADO | 2026-03-22

## Diccionario de Variables
Diccionario de variables
Variable | Data Type | Description
CODIGO_INVERSION | varchar
CODIGO_SNIP | varchar
CODIGO_UNICO | varchar
CODIGO_IDEA | varchar
NOMBRE_INVERSION | varchar
DES_TIPO_FORMATO | varchar
TIPO_IOARR | varchar
DES_EXCEPCION | varchar
ESTADO | varchar
SITUACION | varchar
MARCO | varchar
ALTERNATIVA | varchar
DEPARTAMENTO_PROXY | nvarchar
DEPARTAMENTO_CUI | nvarchar
PROVINCIA_CUI | varchar
DISTRITO | varchar
NIVEL | varchar
COD_SECTOR | int
SECTOR | varchar
COD_PLIEGO | varchar
PLIEGO | varchar
COD_EJECUTORA | varchar
UEP_ULTIMA | varchar
COD_SEC_EJEC_UEP_ULT | varchar
UEP_PRINCIPAL | varchar
COD_SEC_EJEC_UEP_PRINC | varchar
CANTIDAD_UEP_ANO_ACTUAL_CON_PIM | int
CANTIDAD_UEP_ANO_ACTUAL | int
CANTIDAD_UEP_HISTORICO_TOTAL | int
UF | varchar
UEI | varchar
OPMI | varchar
FUNCION | varchar
PROGRAMA | varchar
SUB_PROGRAMA | varchar
FECHA_REGISTRO | date
FECHA_VIABILIDAD | date
MONTO_ALTE | decimal
MONTO_LAUDO | varchar
MONTO_FIANZA | varchar
COSTO_CONCURRENTE | varchar
COSTO_ACTUALIZADO_BI | varchar
COSTO_INV_TOTAL_BI | decimal
COSTO_INV_TOTAL_PMI | numeric
TIENE_ET_DE | varchar
FECHA_ET_DE | varchar
ULT_MODIF_ET_DE | varchar
TIENE_F8 | varchar
ETAPA_F8 | varchar
ULT_SEC_F8 | varchar
ULT_MODIF_F8 | date
FEC_INI_F8 | varchar
FEC_FIN_F8 | varchar
COMPONENTES_F8 | varchar
COMPONENTES_DEV_SIAF_HISTORICO | varchar
TIENE_F12B | varchar
FECHA_ULT_ACT_F12B | date
ULT_FEC_DECLA_ESTIM_F12B | date
DES_SITUACION_F12B | varchar
FEC_SITUACION_F12B | date
AVANCE_EJECUCION_F12B | numeric
AVANCE_FISICO_F12B | numeric
TIENE_F9 | varchar
CERRADO_F9 | varchar
CULMINADA_F9 | varchar
AVANCE_FISICO_F9 | varchar
DES_CIERRE_F9 | varchar
FEC_REG_CIERRE_F9 | varchar
DES_BRECHA | varchar
DES_SERVICIO | varchar
ANO_PRIMER_DEV | int
MES_PRIMER_DEV | int
ANO_ULTIMO_DEV | int
MES_ULTIMO_DEV | int
DEV_ACUM_ANO_ANTERIOR | decimal
DEV_ANO_ACTUAL | decimal
DEV_ACUM_ANO_ACTUAL | decimal
PIA_SIAF | decimal
PIM_SIAF | decimal
MONTO_PIM_BI | decimal
MONTO_PIA_BI | decimal
P_EJEC_ANO_VIGENTE | decimal
P_EJEC_COSTO_TOTAL | numeric
CARTERA_PMI | varchar
CICLO_INVERSION_PMI | varchar
ORDEN_PRELACION_PMI | varchar
PROG_PMI_0 | numeric
PROG_PMI_1 | numeric
PROG_PMI_2 | numeric
PROG_PMI_3 | decimal
PIM_MENOS_4 | decimal
PIM_MENOS_3 | decimal
PIM_MENOS_2 | decimal
PIM_MENOS_1 | decimal
PIM_RO | decimal
PIM_ROOC | decimal
PIM_RD | decimal
PIM_DYT | decimal
PIM_RDR | decimal
DEV_ANO_MENOS_4 | decimal
DEV_ANO_MENOS_3 | decimal
DEV_ANO_MENOS_2 | decimal
DEV_ANO_MENOS_1 | decimal
DEV_ENERO | decimal
DEV_FEBRERO | decimal
DEV_MARZO | decimal
DEV_ABRIL | decimal
DEV_MAYO | decimal
DEV_JUNIO | decimal
DEV_JULIO | decimal
DEV_AGOSTO | decimal
DEV_SEPTIEMBRE | decimal
DEV_OCTUBRE | decimal
DEV_NOVIEMBRE | decimal
DEV_DICIEMBRE | decimal
DEV_13 | decimal
DEV_RO | numeric
DEV_ROOC | numeric
DEV_RD | numeric
DEV_DYT | numeric
DEV_RDR | numeric
PROG_F12B_ENERO | numeric
PROG_F12B_FEBRERO | numeric
PROG_F12B_MARZO | numeric
PROG_F12B_ABRIL | numeric
PROG_F12B_MAYO | numeric
PROG_F12B_JUNIO | numeric
PROG_F12B_JULIO | numeric
PROG_F12B_AGOSTO | numeric
PROG_F12B_SEPTIEMBRE | numeric
PROG_F12B_OCTUBRE | numeric
PROG_F12B_NOVIEMBRE | numeric
PROG_F12B_DICIEMBRE | numeric
PROG_F12B_ANO_ACTUAL | numeric
PROXY_PRELACION | varchar
FECHA_ACTUALIZACION | nvarchar