## Anexo Validado
nro | cod_local | region | provincia | distrito | nombre_ie | cui | tipo | monto | avance | fecha | f9 | comp | unid | cod_mod | demol | nueva | reforz | cerco | sust | ampl | mobil | agua | elec | comentarios | tipo_comentario | cod_local_dup | Validacion_1 | Validacion_2
1 | 10396 | AMAZONAS | RODRIGUEZ DE MENDOZA | HUAMBO | 18271 DIVINO MAESTRO | 2549616 | IOARR | 35274.0 | 100.0 | 2022-08-31 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | NO |  | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | Se construyó cerco perimétrico | CERCO PERIMETRICO |  | Completo
2 | 492781 | TUMBES | ZARUMILLA | AGUAS VERDES | 209 HERMANAS BARCIA BONIFATTI | 2484417 | IRI | 5975424.57 | 100.0 | 2022-03-30 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | [11 empty] | Incompleto: nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
3 | 815012 | TUMBES | ZARUMILLA | AGUAS VERDES | 01 RICARDO PALMA/01 RICARDO PALMA | 2247851 | PI | 1272893.03 | 100.0 | 2025-10-30 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | [11 empty] | Incompleto: nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
4 | 579958 | CAJAMARCA | CHOTA | ANGUIA | VICTOR ALEJANDRO SANCHEZ OLANO | 2698451 | IOARR | 53633.34 | 100.0 | 2026-01-12 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | EN LA INVERSION SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE UN COMEDOR ESTUDIANTIL | CONSTRUCCION NUEVA |  | Completo
5 | 38989 | ANCASH | SIHUAS | ACOBAMBA | 84271/84271 | 2453074 | PI | 6727059.12 | 96.1 | 2026-04-30 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | NO | 496448 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI |  |  |  | Completo
6 | 864578 | ANCASH | ASUNCION | ACOCHACA | CHACAS | 2554237 | PI | 10166758.28 | 0.0 | 2029-02-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | En proceso de elaboración de ET | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Completo
7 | 17821 | ANCASH | AIJA | AIJA | AIJA | 2556955 | PI | 7044017.1 | 0.0 | 2029-02-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO | En proceso de elaboración de ET. | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Completo
8 | 20606 | ANCASH | CARHUAZ | ANTA | 86278 MARIO TORRES MEZARINA/86278 MARIO TORRES MEZARINA | 2610327 | IOARR | 530003.85 | 0.0 | 530003.85 | NO | <<ERROR>> | NO | __ERROR__ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | CUI Nº2610327 QUE NO TIENEN NINGUN AVANCE FISICO (0%) | OTRO |  | Error: comp
9 | 20606 | ANCASH | CARHUAZ | ANTA | 86278 MARIO TORRES MEZARINA/86278 MARIO TORRES MEZARINA | 2690883 | IOARR | 410027.99 | 0.0 | 410027.99 | NO | <<ERROR>> | NO | __ERROR__ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | CUI Nº2690883 QUE NO TIENEN NINGUN AVANCE FISICO (0%) | OTRO |  | Error: comp
10 | 20606 | ANCASH | CARHUAZ | ANTA | 86278 MARIO TORRES MEZARINA/86278 MARIO TORRES MEZARINA | 2536436 | IOARR | 348246.09 | 100.0 | 348246.09 | SI | <<ERROR>> | NO | __ERROR__ | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | CUI Nº2536436 TIENEN UN 100% DE EJECUCIÓN FISICA | OBRA CULMINADA |  | Error: comp
11 | 20606 | ANCASH | CARHUAZ | ANTA | 86278 MARIO TORRES MEZARINA/86278 MARIO TORRES MEZARINA | 2565542 | IOARR | 115639.0 | 100.0 | 115639 | SI | <<ERROR>> | NO | __ERROR__ | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | CUI Nº2565542 TIENEN UN 100% DE EJECUCIÓN FISICA | OBRA CULMINADA |  | Error: comp
12 | 20625 | ANCASH | CARHUAZ | ANTA | 86309 FLAVIO MAXIMO VEGA VILLANUEVA/86309 FLAVIO MAXIMO VEGA VILLANUEVA | 2567347 | PI | 9430111.07 | 0.0 | 2022-11-21 00:00:00 | NO | <<ERROR>> | <<ERROR>> |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | EL PROYECTO CON CODIGO UNICO Nº2567347 RECIEN ESTA EN EXPEDIENTE TECNICO, POR LO QUE TODAVIA NO HAY NINGUNA EJECUCIÓN FISICA, PERO SE ESTIMA QUE SE CONSTRUYA UN NUEVO COLEGIO EN PAMPACANCHA Y MEJOREN SUS SERVICIOS EDUCATIVOS, POR LO TANTO A LAS PREGUNTAS QUE RESPONDI CON UN "NO" ES ACTUALMENTE LO QUE ESTA PASANDO, PERO PARA UN FUTURO SE ESPERA QUE SE CONSTRUYA UNA NUEVA INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Error: comp, unid
13 | 525753 | ANCASH | CARHUAZ | ANTA | 236 | 2656983 | PI | 5339654.61 | 0.0 | 2024-08-02 00:00:00 | NO | <<ERROR>> | <<ERROR>> |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | EL PROYECTO CON CODIGO UNICO Nº2656983 RECIEN ESTA EN EXPEDIENTE TECNICO, POR LO QUE TODAVIA NO HAY NINGUNA EJECUCIÓN FISICA, PERO SE ESTIMA QUE SE CONSTRUYA UN NUEVO JARDIN EN ANTA, SE AMPLIEN Y MEJOREN SUS SERVICIOS EDUCATIVOS, POR LO TANTO A LAS PREGUNTAS QUE RESPONDI CON UN "NO" ES ACTUALMENTE LO QUE ESTA PASANDO, PERO PARA UN FUTURO SE ESPERA QUE SE CONSTRUYA UNA NUEVA INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Error: comp, unid
14 | 20673 | ANCASH | CARHUAZ | ATAQUERO | 86287/86287/86287 | 2340462 | PI | 2350079.34 | 100.0 | 2025-03-06 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 1389063 | NO | SI | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | En proceso de cierre de inversión | EN PROCESO DE CIERRE (F9) |  | Completo
15 | 23105 | ANCASH | CORONGO | BAMBAS | 88138 PERPETUO SOCORRO/88138 PERPETUO SOCORRO | 2249791 | PI | 3257862.56 | 93.27 | N/D | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 358317 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | Inversión en controversia | OTRO |  | Completo
16 | 22479 | ANCASH | CASMA | BUENA VISTA ALTA | 88110 NUESTRA SEÑORA DE FATIMA/88110 NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | 2146692 | PI | 4743108.39 | 100.0 | 2022-12-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | En proceso registro de cierre | EN PROCESO DE CIERRE (F9) |  | Completo
17 | 29999 | ANCASH | PALLASCA | CABANA | 88151/88151 | 2682952 | PI | 678522.12 | 51.5 | 2026-03-31 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | NO | 357996 | NO | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI |  |  |  | Completo
18 | 798705 | ANCASH | PALLASCA | CABANA | 2625 | 2341047 | PI | 2030378.11 | 100.0 | 2020-11-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | En proceso registro de cierre | EN PROCESO DE CIERRE (F9) |  | Completo
19 | 35943 | ANCASH | SANTA | CACERES DEL PERU | 1620 | 2465370 | IOARR | 260344.65 | 0.0 | N/D | NO | [12 empty] | Intervención sólo con ET. | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Incompleto: comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
20 | 36004 | ANCASH | SANTA | CACERES DEL PERU | 88057 SAN LORENZO MARTIR | 2164805 | PI | 4522233.36 | 100.0 | 2022-11-10 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | En proceso de registro sec. C Formato 9 | EN PROCESO DE CIERRE (F9) |  | Completo
21 | 36122 | ANCASH | SANTA | CACERES DEL PERU | 88094 BETZABE ESPINOZA PEREZ | 2232408 | PI | 5193346.82 | 40.5 | 2026-09-18 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | En proceso para ejecución saldo de obra | OTRO |  | Completo
22 | 23619 | ANCASH | HUARI | CAJAY | 86335 | 2514094 | IOARR | 1657246.64 | 100.0 | 2021 | NO | 1. Infraestructura. | NO | __ERROR__ | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO | OBRA FINALIZADA | OBRA CULMINADA |  | Completo
23 | 23619 | ANCASH | HUARI | CAJAY | 86335 | 2605822 | IOARR | 1657246.64 | 100.0 | 2024 | NO | 1. Infraestructura. | NO | __ERROR__ | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO | OBRA FINALIZADA | OBRA CULMINADA |  | Completo
24 | 23638 | ANCASH | HUARI | CAJAY | 86337 | 2514551 | IOARR | 3833757.46 | 97.6 | 2023-01-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | OBRA FINALIZADA | OBRA CULMINADA |  | Completo
25 | 23657 | ANCASH | HUARI | CAJAY | 86393/86393 | 2471209 | IOARR | 1336638.52 | 100.0 | 2020-01-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | __ERROR__ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | OBRA FINALIZADA | OBRA CULMINADA |  | Completo
26 | 23695 | ANCASH | HUARI | CAJAY | 86869/86869 | 2471209 | IOARR | 1336638.52 | 100.0 | 2020-01-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | __ERROR__ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | OBRA FINALIZADA | OBRA CULMINADA |  | Completo
27 | 23723 | ANCASH | HUARI | CAJAY | MARIANO MELGAR VALDIVIEZO | 2632350 | IOARR | 1458018.01 | 100.0 | 2022 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | __ERROR__ | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | OBRA FINALIZADA | OBRA CULMINADA |  | Completo
28 | 23723 | ANCASH | HUARI | CAJAY | MARIANO MELGAR VALDIVIEZO | 2563803 | IOARR | 1458018.01 | 100.0 | 2024 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | __ERROR__ | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | OBRA FINALIZADA | OBRA CULMINADA |  | Completo
29 | 526682 | ANCASH | HUARI | CAJAY | 422 | 2450268 | PI | 1358698.26 | 99.8 | SETIEMBRE DEL 2021 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | OBRA FINALIZADA | OBRA CULMINADA |  | Completo
30 | 665159 | ANCASH | HUARI | CAJAY | 473 | 2565042 | PI | 1574356.97 | 91.9 | FEBRERO DEL 2025 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | OBRA FINALIZADA | OBRA CULMINADA |  | Completo
31 | 26552 | ANCASH | HUAYLAS | CARAZ | 269 | 2464935 | IOARR | 753224.7 | 100.0 | 2025-12-04 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | El CUI interviene 2 IE. No es posible individualizar monto de inversión. | MULTIPLES IE (CUI AGRUPADO) |  | Completo
32 | 26590 | ANCASH | HUAYLAS | CARAZ | 409 MARIA AUXILIADORA | 2464934 | IOARR | 506808.15 | 100.0 | 15.04.2021 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | La inversión CUI corresponde a 3 IE; no fue posible de individualizar monto de inversión | MULTIPLES IE (CUI AGRUPADO) |  | Completo
33 | 26608 | ANCASH | HUAYLAS | CARAZ | 86483 CONSTANTINO PEDRO JARAMILLO/86483 CONSTANTINO PEDRO JARAMILLO/86483 CONSTANTINO PEDRO JARAMILLO | 2464935 | IOARR | 753224.7 | 100.0 | 2025-12-04 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | El CUI interviene 2 IE. No es posible individualizar monto de inversión. | MULTIPLES IE (CUI AGRUPADO) |  | Completo
34 | 26632 | ANCASH | HUAYLAS | CARAZ | 86473 MICELINO SANDOVAL TORRES/86473 MICELINO SANDOVAL TORRES/86473 MICELINO SANDOVAL TORRES/86473 MICELINO SANDOVAL TORRES | 2395470 | PI | 54270037.15 | 53.4 | 31.07.2026 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 416438, 0577429 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | Ya existían sevicios básicos. | OTRO |  | Completo
35 | 26646 | ANCASH | HUAYLAS | CARAZ | 86477 ESTENIO TORRES RAMOS/86477 ESTENIO TORRES RAMOS | 2194967 | PI | 6649839.33 | 100.0 | 21.12.2020 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | Ya existían sevicios básicos. | OTRO |  | Completo
36 | 26830 | ANCASH | HUAYLAS | CARAZ | 86914 SAN JUAN DE CHOSICA/86914 SAN JUAN DE CHOSICA | 2248927 | PI | 2185243.99 | 100.0 | 12.10.2021 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | Ya existía acceso a servicios básicos. | OTRO |  | Completo
37 | 26892 | ANCASH | HUAYLAS | CARAZ | DANIEL VILLAR | 2699789 | PI | 46950689.36 | 0.0 | 2029-05-01 00:00:00 | NO | [12 empty] | No iniciado. En elaboración de ET. | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Incompleto: comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
38 | 20183 | ANCASH | CARHUAZ | CARHUAZ | 86297 SEÑOR DE LOS AFLIGIDOS/86297 SEÑOR DE LOS AFLIGIDOS | 2547333 | PI | 9500371.78 | 0.0 | 2029-01-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | Intervención en proceso de elaboración de ET. | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Completo
39 | 20300 | ANCASH | CARHUAZ | CARHUAZ | 86293 SANTA URSULA/86293 SANTA URSULA | 2302976 | PI | 6402153.91 | 100.0 | 2025-09-25 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | Pendiente registro sec. C de Formato 8. | OTRO |  | Completo
40 | 40893 | ANCASH | YUNGAY | CASCAPARA | 86643 SANTO TORIBIO/86643 SANTO TORIBIO/86643 SANTO TORIBIO | 2059314 | PI | 3359529.91 | 100.0 | 2022-05-04 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 819185, 0793240 | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | En proceso registro de cierre | EN PROCESO DE CIERRE (F9) |  | Completo
41 | 22276 | ANCASH | CASMA | CASMA | 88275 SAN PEDRITO | 2464503 | IOARR | 399170.53 | 100.0 | 2020-05-01 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Intervenciíón CUI comprende 4 IE. No fue posible individualizar monto de inversión. En proceso para cierre definitivo | EN PROCESO DE CIERRE (F9) |  | Completo
42 | 534149 | ANCASH | CASMA | CASMA | 1710 SAN FRANCISCO DE ASIS | 2464503 | IOARR | 399170.53 | 100.0 | 2020-05-01 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | La intervención CUI comprende a 4 IE. NO fue posible individualizar montos de inversión. | MULTIPLES IE (CUI AGRUPADO) |  | Completo
43 | 728265 | ANCASH | RECUAY | CATAC | 622 | 2380436 | PI | 2530566.32 | 100.0 | 2022-09-08 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | En proceso registro sec. C de Formato 9 | EN PROCESO DE CIERRE (F9) |  | Completo
44 | 18934 | ANCASH | ASUNCION | CHACAS | 86399 JUAN PABLO II/86399 JUAN PABLO II/86399 JUAN PABLO II | 2250426 | PI | 5005098.51 | 97.2 | N/D | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 413856, 1347236 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | Inversion en ejecución | EN EJECUCION |  | Completo
45 | 19052 | ANCASH | ASUNCION | CHACAS | AMAUTA ATUSPARIA/AMAUTA ATUSPARIA | 2200141 | PI | 3725354.64 | 83.7 | N/D | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 411900 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | Paralizado. | PARALIZADA/SUSPENDIDA |  | Completo
46 | 33944 | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | 1539 | 2464936 | IOARR | 775486.3 | 0.0 | NO CULMINADO | SI | [12 empty] | Intervención comprendía 4 IE. Cerrado como no culminado | OBRA CULMINADA |  | Incompleto: comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
47 | 34255 | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | 88011 INCA GARCILASO DE LA VEGA/88011 INCA GARCILASO DE LA VEGA | 2132059 | PI | 7780662.06 | 100.0 | 2022-11-30 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
48 | 34255 | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | 88011 INCA GARCILASO DE LA VEGA/88011 INCA GARCILASO DE LA VEGA | 2549262 | IOARR | 300158.62 | 100.0 | 2024-03-29 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Intervención ´posterior a proyecto | OTRO | SI | Completo
49 | 34255 | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | 88011 INCA GARCILASO DE LA VEGA/88011 INCA GARCILASO DE LA VEGA | 2549262 | IOARR | 316158.62 | 100.0 | 2024-03-29 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | En proceso de cierre definitivo | EN PROCESO DE CIERRE (F9) | SI | Completo
50 | 34335 | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | 2464936 | <<ERROR>> | <<ERROR>> | 0.0 | <<ERROR>> | SI | [13 empty] | Intervención comprendía 4 IE. Cerrado como no culminado | OBRA CULMINADA |  | Error: cui, tipo, avance
51 | 34359 | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | 88026 JULIO CESAR TELLO ROJAS | 2148353 | PI | 5195536.64 | 99.3 | 2027-06-12 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | Con ET. En proceso para ejecución física | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Completo
52 | 34364 | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | 88027/88027/88027 | 2458840 | PI | 17072356.99 | 77.0 | 2026-06-05 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO | Retrazos y adicionales de obra | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Completo
53 | 34397 | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | 88032 APOSTOL SAN PEDRO/88032 APOSTOL SAN PEDRO | 2464936 | IOARR | 775486.3 | 0.0 | NO CULMINADO | SI | [12 empty] | Intervención comprendía 4 IE. Cerrado como no culminado | OBRA CULMINADA |  | Incompleto: comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
54 | 34415 | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | 88036 MARIANO MELGAR/88036 MARIANO MELGAR | 2115663 | PI | 2212670.67 | 100.0 | 2022-12-31 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
55 | 34482 | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | 88071/88071/88071 | 2468320 | PI | 13282362.13 | 62.6 | 2026-03-31 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | En ejecución | EN EJECUCION |  | Completo
56 | 34547 | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | 88229 SAN JUAN/88229 SAN JUAN | 2464936 | IOARR | 775486.3 | 0.0 | NO CULMINADO | SI | [12 empty] | Intervención comprendía 4 IE. Cerrado como no culminado | OBRA CULMINADA |  | Incompleto: comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
57 | 34632 | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | 89004 MANUEL GONZALEZ PRADA/89004 MANUEL GONZALEZ PRADA/89004 MANUEL GONZALEZ PRADA/89004 MANUEL GONZALEZ PRADA | 2559082 | PI | 63715583.43 | 16.0 | 2027-04-04 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 0360529, 0546135 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | En ejecucion | EN EJECUCION |  | Completo
58 | 34646 | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | 89005 PEDRO PAULET MOSTAJO/89005 PEDRO PAULET MOSTAJO | 2464937 | PI | 388958.05 | 100.0 | 15.04.2021 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | La inversión CUI intervino 4 IE y no fue posible individualizar monto de inversión | MULTIPLES IE (CUI AGRUPADO) |  | Completo
59 | 34694 | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | INMACULADA DE LA MERCED | 2545580 | PI | 90808438.03 | 0.0 | 2027-08-23 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | Con ET. En proceso para ejecución física | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Completo
60 | 34712 | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | VICTOR ANDRES BELAUNDE/VICTOR ANDRES BELAUNDE | 2112648 | PI | 6941527.72 | 100.0 | 2022-12-01 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | En proceso cierre definitivo, registro Formato 9 , sec.C | EN PROCESO DE CIERRE (F9) |  | Completo
61 | 34731 | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | 88033 JOSE MARIA ARGUEDAS | 2148357 | PI | 3389573.26 | 100.0 | 2022-05-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | En proceso cierre definitivo, registro Formato 9 , sec.C | EN PROCESO DE CIERRE (F9) |  | Completo
62 | 34793 | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | 01 CHIMBOTE/01 CHIMBOTE | 2548465 | PI | 9754237.5 | 0.0 | 2027-05-02 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | En proceso elaboración de T. | OTRO |  | Completo
63 | 34806 | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | POLITECNICO NACIONAL DEL SANTA | 2492603 | PI | 60619517.04 | 23.8 | 2026-09-28 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | En proceso de arbitraje. | EN ARBITRAJE |  | Completo
64 | 37555 | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | 88332 LUIS HERRERA GARCIA | 2464959 | IOARR | 340836.38 | 100.0 | 2021-02-13 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | El CUI intervenido comprende 2 IE. No fue posible individualizar monto de inversión. | MULTIPLES IE (CUI AGRUPADO) |  | Completo
65 | 37560 | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | 88333/88333 | 2547949 | PI | 13649758.45 | 77.1 | 2026-04-14 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
66 | 530764 | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | 88399/88399 | 2464959 | IOARR | 340836.38 | 100.0 | 2021-02-13 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | El CUI intervenido comprende 2 IE. No fue posible individualizar monto de inversión. | MULTIPLES IE (CUI AGRUPADO) |  | Completo
67 | 19368 | ANCASH | BOLOGNESI | CHIQUIAN | CHIQUIAN | 2557793 | PI | 11715016.4 | 0.0 | 2028-02-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO | En proceso de elaboración de ET. | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Completo
68 | 619742 | ANCASH | OCROS | COCHAS | 6726 | 2403968 | PI | 5312409.91 | 100.0 | 2021-12-19 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | Inversión en proceso de cierre | EN PROCESO DE CIERRE (F9) |  | Completo
69 | 22573 | ANCASH | CASMA | COMANDANTE NOEL | 1596 | 2464503 | IOARR | 399170.53 | 100.0 | 2020-05-01 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | La intervención CUI comprendió 4 IE. No fue posible individualizar monto de inversión. | MULTIPLES IE (CUI AGRUPADO) |  | Completo
70 | 30318 | ANCASH | PALLASCA | CONCHUCOS | 88185/88185 | 2567765 | IOARR | 35000.0 | 100.0 | 2022-12-01 00:00:00 | NO | 2. Equipamiento. | NO | 358432 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | ADQUISICION DE COMPUTADORA | EQUIPAMIENTO/MOBILIARIO |  | Completo
71 | 30323 | ANCASH | PALLASCA | CONCHUCOS | 88187/88187 | 2567767 | IOARR | 35000.0 | 100.0 | 2022-12-01 00:00:00 | NO | 2. Equipamiento. | NO | 358457 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | ADQUISICION DE COMPUTADORA | EQUIPAMIENTO/MOBILIARIO |  | Completo
72 | 30356 | ANCASH | PALLASCA | CONCHUCOS | 88190 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE | 2567761 | IOARR | 35000.0 | 100.0 | 2022-12-01 00:00:00 | NO | 2. Equipamiento. | NO | 358481 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | ADQUISICION DE COMPUTADORA | EQUIPAMIENTO/MOBILIARIO |  | Completo
73 | 30375 | ANCASH | PALLASCA | CONCHUCOS | 88207 | 2567769 | IOARR | 35000.0 | 100.0 | 2022-12-01 00:00:00 | NO | 2. Equipamiento. | NO | 358531 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | ADQUISICION DE COMPUTADORA | EQUIPAMIENTO/MOBILIARIO |  | Completo
74 | 30479 | ANCASH | PALLASCA | CONCHUCOS | CONCHUCOS | 2467703 | IOARR | 859353.39 | 56.1 |  | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | CONSTRUCCION DE LABORATORIO | CONSTRUCCION NUEVA |  | Completo
75 | 585761 | ANCASH | MARISCAL LUZURIAGA | ELEAZAR GUZMAN BARRON | CLORINDA MATTO DE TURNER DE PUMPA | 2403931 | PI | 9457903.76 | 0.0 | N/D | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | Con ET . No inicia ejecución física | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Completo
76 | 759450 | ANCASH | HUARI | HUACCHIS | 686 | 2301598 | PI | 2260465.51 | 100.0 | 2023-02-02 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | En proceso para registro de cierre | EN PROCESO DE CIERRE (F9) |  | Completo
77 | 19698 | ANCASH | BOLOGNESI | HUALLANCA | 32226 RAUL CORDOVA ALVARADO/32226 RAUL CORDOVA ALVARADO | 2134818 | PI | 3161759.13 | 100.0 | 2022-06-30 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | Cerrado | OTRO |  | Completo
78 | 27085 | ANCASH | HUAYLAS | HUALLANCA | 86834 | 2464930 | IOARR | 895103.75 | 0.0 | N/D | NO | [12 empty] | Cuenta con ET. Intervención CUI comprende 3 IE. No fue posible individualizar monto de inversión. | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Incompleto: comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
79 | 16015 | ANCASH | HUARAZ | HUANCHAY | 86058 BARNER MYER/86058 BARNER MYER | 2130824 | IOARR | 5189866.57 | <<ERROR>> | 2020-12-18 00:00:00 | NO | [12 empty] | UEI. MD. Huanchay | OTRO |  | Error: avance
80 | 15172 | ANCASH | HUARAZ | HUARAZ | 122 | 2516038 | PI | 6052072.17 | 0.0 | 2027-01-20 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | En proceso de elaboración y aprobación de ET. | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Completo
81 | 15313 | ANCASH | HUARAZ | HUARAZ | 86005 RICARDO PALMA CARRILLO/86005 RICARDO PALMA CARRILLO/86005 RICARDO PALMA CARRILLO | 2523316 | PI | 5987576.1 | 0.0 | 2029-03-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | En proceso de elaboración y aprobación de ET. | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Completo
82 | 15676 | ANCASH | HUARAZ | HUARAZ | FE Y ALEGRIA 19/FE Y ALEGRIA 19 | 2483894 | PI | 52158168.97 | 0.0 | 2028-06-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | En proceso de elaboracvión de ET. | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Completo
83 | 15756 | ANCASH | HUARAZ | HUARAZ | 86001 SANTA ROSA DE VITERBO/86001 SANTA ROSA DE VITERBO | 2194968 | PI | 112941547.9 | 14.4 | 2027-01-20 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | En proceso. Suspendido | PARALIZADA/SUSPENDIDA |  | Completo
84 | 23191 | ANCASH | HUARI | HUARI | 230 | 2593904 | IOARR | 986272.86 | 100.0 | 2024-07-31 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | SI |  | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Cobertura deportiva y aulas | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA |  | Completo
85 | 23214 | ANCASH | HUARI | HUARI | 261 | 2240790 | PI | 1347863.34 | 100.0 | EN EJECUCION | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
86 | 23266 | ANCASH | HUARI | HUARI | 86326 MANUEL LORA CAMONES | 2445185 | IOARR | 876482.11 | 100.0 | 2020-09-30 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | Infraestructura recreativa losa | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA |  | Completo
87 | 102466 | ANCASH | PALLASCA | CABANA | 88281 | 2626396 | PI | 555102.13 | 62.1 | 2026-03-31 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | NO | 605873 | NO | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI |  |  |  | Completo
88 | 23285 | ANCASH | HUARI | HUARI | 86328 SAGRADO CORAZON DE JESUS | 2496709 | PI | 3713477.11 | 0.0 | EN EJECUCION | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI | [13 empty] | Incompleto: demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
89 | 23308 | ANCASH | HUARI | HUARI | 86330 | 2478641 | IOARR | 1632500.12 | 100.0 | 2025-12-31 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | Infraestructura deportiva | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA |  | Completo
90 | 23327 | ANCASH | HUARI | HUARI | 86332 | 2470847 | IOARR | 817601.04 | 100.0 | 2023-09-27 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI | [13 empty] | Incompleto: demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
91 | 23332 | ANCASH | HUARI | HUARI | 86333/86333 | 2198124 | PI | 2584364.23 | 0.0 | 2021-02-28 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
92 | 23389 | ANCASH | HUARI | HUARI | MANUEL GONZALEZ PRADA/MANUEL GONZALEZ PRADA/MANUEL GONZALEZ PRADA | 2481004 | IOARR | 1328562.3 | 100.0 | 2022-12-10 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | Infraestructura deportiva | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA |  | Completo
93 | 23394 | ANCASH | HUARI | HUARI | NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE | 2474063 | PI | 1711152.53 | 100.0 | 2023-12-20 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
94 | 23407 | ANCASH | HUARI | HUARI | VIRGEN DEL CARMEN | 2480988 | IOARR | 3603239.05 | 100.0 | 2022-03-10 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI | [13 empty] | Incompleto: demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
95 | 23431 | ANCASH | HUARI | HUARI | JUAN HUARIN | 2550995 | PI | 15747633.45 | 0.0 | 2029-03-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | En proceso de formulación de ET. | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Completo
96 | 293215 | ANCASH | HUARI | HUARI | 86334-1 | 2427843 | PI | 1243262.49 | 100.0 | 2023-12-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI | [13 empty] | Incompleto: demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
97 | 526719 | ANCASH | HUARI | HUARI | 86766-1 | 2192130 | PI | 1904114.94 | 100.0 | 2023-12-01 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
98 | 727987 | ANCASH | HUARI | HUARI | 640 | 2338093 | PI | 1922114.92 | 15.9 | 2026-12-31 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
99 | 728604 | ANCASH | HUARI | HUARI | 641 | 2500672 | PI | 2393494.8 | 100.0 | 2022-12-30 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
100 | 27194 | ANCASH | HUAYLAS | HUAYLAS | 128 JESUS MARTINEZ VILLAFRANCA | 2464934 | IOARR | 506808.15 | 100.0 | 09.06.2021 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | La inversión CUI interviene 3 IE; No fue posible desglosar monto de inversión | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA |  | Completo
101 | 27226 | ANCASH | HUAYLAS | HUAYLAS | 86484 EMILIANO HARO COLLAS | 2464928 | IOARR | 630906.48 | 100.0 | 17.07.2021 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | La inversión CUI interviene 2 IE. No fue posible desglosar monto de inversión | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA |  | Completo
102 | 32157 | ANCASH | POMABAMBA | HUAYLLAN | 84015 | 2553220 | PI | 7435701.89 | 0.0 | N/D | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | Cuenta con ET. | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Completo
103 | 16195 | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | CISEA NICRUPAMPA | 2454367 | PI | 7087333.62 | 100.0 | 2023-08-17 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | En proceso registro Sec. C de Formato 9 | EN PROCESO DE CIERRE (F9) |  | Completo
104 | 16685 | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | HUARAZ | 2194598 | PI | 41575211.15 | 30.7 | 2026-11-12 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | En ejecución | EN EJECUCION |  | Completo
105 | 41048 | ANCASH | YUNGAY | MANCOS | 86634 REPUBLICA DE KUWAIT | 2464913 | IOARR | 314611.5 | 0.0 | 2020-07-31 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Intervención CUI corresponde a 2 IE. No pudo individualizarse costo de inversión. | MULTIPLES IE (CUI AGRUPADO) |  | Completo
106 | 41072 | ANCASH | YUNGAY | MANCOS | 86692 JUAN BAUTISTA DE LA SALLE/86692 JUAN BAUTISTA DE LA SALLE | 2538188 | PI | 32817140.39 | 0.0 | 2027-07-02 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Intervención en proceso de elaboración de ET. | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Completo
107 | 700657 | ANCASH | CARHUAZ | MARCARA | 446 | 2380299 | PI | 1744977.92 | 100.0 | 2020-12-07 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | En proceso registro de Sec. C de FORMATO 09. | OTRO |  | Completo
108 | 728227 | ANCASH | CARHUAZ | MARCARA | 644 | 2380253 | PI | 1109065.43 | 100.0 | 2022-11-25 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | En proceso registro de cierre. | EN PROCESO DE CIERRE (F9) |  | Completo
109 | 24666 | ANCASH | HUARI | MASIN | 262 | 2640163 | PI | 2981212.38 | 100.0 | 2025-04-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI |  |  | SI | SI | SI | Construcción de Nueva Infraestructura. | CONSTRUCCION NUEVA |  | Incompleto: sust, ampl
110 | 24685 | ANCASH | HUARI | MASIN | 86363 JUAN N. GAMBINI BEZADA | 2555560 | IOARR | 681718.73 | 100.0 | 2024-12-30 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | Rehabilitación de Activos exstentes y en funcionamiento para mejorar el servicio educativo. | OTRO |  | Completo
111 | 24690 | ANCASH | HUARI | MASIN | 86364 | 2570300 |  | 1869349.96 | 100.0 | 2025-11-30 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | NO |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Se Intervino solo la Infraestructura Deportiva con techado y mejoramiento de la misma. | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA |  | Incompleto: tipo
112 | 24713 | ANCASH | HUARI | MASIN | 86436 | 2565575 | IOARR | 565467.0 | 100.0 | 2024-07-30 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | NO |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Se Intervino solo la Infraestructura Deportiva con techado y mejoramiento de la misma. | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA |  | Completo
113 | 24807 | ANCASH | HUARI | MASIN | JAVIER HERAUD PEREZ | 2675293 | PI | 1372389.81 | 0.0 | 2026-12-31 00:00:00 | NO | <<ERROR>> | NO |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Se encuentra en proceso de elaboración del expediente técnico. | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Error: comp
114 | 526757 | ANCASH | HUARI | MASIN | JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO | 2508310 | PI | 9120626.56 | 0.0 | 2027-12-30 00:00:00 | NO | <<ERROR>> | NO |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Se encuentra en proceso de elaboración del expediente técnico. | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Error: comp
115 | 534205 | ANCASH | HUARI | MASIN | 427 | 2626569 | PI | 217841565.0 | 0.0 | 2028-12-30 00:00:00 | NO | <<ERROR>> | NO |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | No se encuentra con ninguna intervención en la fase de ejecución. | OTRO |  | Error: comp
116 | 27293 | ANCASH | HUAYLAS | MATO | 1546 CARLOS BELISARIO TORRES TORRES | 2464934 | IOARR | 506808.15 | 100.0 | 09.06.2021 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | La inversión CUI intervienes 3 IE.; no es posible desglosar inversion ejecutada | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA |  | Completo
117 | 36773 | ANCASH | SANTA | MORO | 88007/88007 | 2464926 | IOARR | 327829.22 | 100.0 | 2021-08-26 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | La inversión CUI intervino 2 IE. No fue posible individualizar monto de inversión | MULTIPLES IE (CUI AGRUPADO) |  | Completo
118 | 36787 | ANCASH | SANTA | MORO | 88043 | 2464926 | IOARR | 327829.22 | 100.0 | 2021-08-26 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | La inversión CUI intervino 2 IE. No fue posible individualizar monto de inversión | MULTIPLES IE (CUI AGRUPADO) |  | Completo
119 | 36810 | ANCASH | SANTA | MORO | 88081 | 2464929 | IOARR | 316042.9 | 100.0 | 2023-04-25 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | La inversión CUI intervino 2 IE. No fue posible individualizar monto de inversión | MULTIPLES IE (CUI AGRUPADO) |  | Completo
120 | 36834 | ANCASH | SANTA | MORO | 88225 | 2464929 | IOARR | 316042.9 | 100.0 | 2023-04-25 00:00:00 | SI | [12 empty] | La inversión CUI intervino 2 IE. No fue posible individualizar monto de inversión | MULTIPLES IE (CUI AGRUPADO) |  | Incompleto: comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
121 | 36848 | ANCASH | SANTA | MORO | 88259 | 2464932 | IOARR | 399684.67 | 100.0 | 2020-06-30 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | La inversión CUI intervino 2 IE. No fue posible individualizar monto de inversión | MULTIPLES IE (CUI AGRUPADO) |  | Completo
122 | 36909 | ANCASH | SANTA | MORO | 88326 | 2464932 | IOARR | 399684.67 | 100.0 | 2020-06-30 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | La inversión CUI intervino 2 IE. No fue posible individualizar monto de inversión | MULTIPLES IE (CUI AGRUPADO) |  | Completo
123 | 36928 | ANCASH | SANTA | MORO | 88359 | 2464944 | IOARR | 372529.4 | 0.0 | N/D | NO | [12 empty] | La inversión CUI intervino 2 IE. No fue posible individualizar monto de inversión que corresponde solo a ET | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Incompleto: comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
124 | 36952 | ANCASH | SANTA | MORO | 88390 | 2464944 | IOARR | 372529.4 | 0.0 | N/D | NO | [12 empty] | La inversión CUI intervino 2 IE. No fue posible individualizar monto de inversión que corresponde solo a ET | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Incompleto: comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
125 | 37013 | ANCASH | SANTA | NEPEÑA | MARCOS EVARISTO VILLACRE/MARCOS EVARISTO VILLACRE | 2215538 | PI | 3664208.23 | 100.0 | 2023-06-22 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | Pendiente para registro de cierre | EN PROCESO DE CIERRE (F9) |  | Completo
126 | 37046 | ANCASH | SANTA | NEPEÑA | PILOTO | 2667275 | PI | 18683457.5 | 0.0 |  | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | En proceso para ejecución de obra | OTRO |  | Completo
127 | 37065 | ANCASH | SANTA | NEPEÑA | 89508 | 2464907 | IOARR | 276609.6 | 100.0 | 2021-02-16 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Intervención CUI comprende 3 IE con cobertura. No fue posible individualizar montos de inversión | MULTIPLES IE (CUI AGRUPADO) |  | Completo
128 | 37107 | ANCASH | SANTA | NEPEÑA | 89509 AMANDA MIASTA GUTIERREZ | 2527132 | IOARR | 1211618.68 | 100.0 | 2024-10-26 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | Pendiente Cierre definitivo | EN PROCESO DE CIERRE (F9) |  | Completo
129 | 37107 | ANCASH | SANTA | NEPEÑA | 89509 AMANDA MIASTA GUTIERREZ | 2164981 | PI | 4431673.95 | 100.0 | 2023-04-20 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | Pendiente registro de Cierre | EN PROCESO DE CIERRE (F9) | SI | Completo
130 | 37107 | ANCASH | SANTA | NEPEÑA | 89509 AMANDA MIASTA GUTIERREZ | 2164981 | PI | 4545318.24 | 100.0 | 2023-04-20 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | En proceso de cierre | EN PROCESO DE CIERRE (F9) | SI | Completo
131 | 37659 | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | 324 | 2464937 | IOARR | 388958.05 | 100.0 | 2021-04-15 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | La inversión CUI intervino 4 IE. No fue posible individualizar monto de iversión | MULTIPLES IE (CUI AGRUPADO) |  | Completo
132 | 37678 | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | 1537 | 2148354 | PI | 1943306.0 | 100.0 | 2023-05-26 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | Pendiente registro de cierre | EN PROCESO DE CIERRE (F9) |  | Completo
133 | 37697 | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | 1558 | 2464937 | IOARR | 388958.05 | 100.0 | 2021-04-15 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | La inversión CUI intervino 4 IE. No fue posible individualizar monto de iversión | MULTIPLES IE (CUI AGRUPADO) |  | Completo
134 | 37715 | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | 1564 | 2464939 | IOARR | 415075.02 | 100.0 | 2021-10-31 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | La inversión CUI intervino 3 IE. No fue posible individualizar monto de iversión | MULTIPLES IE (CUI AGRUPADO) |  | Completo
135 | 37720 | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | 1570 | 2464939 | IOARR | 415075.02 | 100.0 | 2021-10-31 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | La inversión CUI intervino 3 IE. No fue posible individualizar monto de iversión | MULTIPLES IE (CUI AGRUPADO) |  | Completo
136 | 37739 | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | 1586 LOS PEQUEÑOS TRAVIESOS | 2464939 | IOARR | 415075.02 | 100.0 | 2021-10-31 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | La inversión CUI intervino 3 IE. No fue posible individualizar monto de iversión | MULTIPLES IE (CUI AGRUPADO) |  | Completo
137 | 37758 | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | 1627 | 2531972 | PI | 4097848.96 | 0.0 | N/D | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | Con ET, sin inicio de ejecución física | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Completo
138 | 37800 | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | 1664 EMILIA FERREIRO | 2527256 | PI | 6933160.34 | 100.0 | 2025-03-28 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
139 | 37819 | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | 1678 RAYITOS DE LUZ | 2550126 | PI | 3292830.79 | 0.0 | 2028-08-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | En proceso de elaboración ET. | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Completo
140 | 37895 | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | 88047 AUGUSTO SALAZAR BONDY/88047 AUGUSTO SALAZAR BONDY | 2078565 | PI | 7494559.62 | 100.0 | 2026-07-31 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | Pendiente registro sección C de Formato 09 | OTRO |  | Completo
141 | 37918 | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | 88218/88218 | 2133675 | PI | 5440753.8 | 100.0 | 2022-07-22 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | En proceso registro de sec. C , Formato 9 | EN PROCESO DE CIERRE (F9) |  | Completo
142 | 38017 | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | R. F. S. DE YUGOSLAVIA/R. F. S. DE YUGOSLAVIA | 2667577 | PI | 85050605.89 | 0.0 | 2028-01-21 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | En proceso de elaBORACIÓN DE et. | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Completo
143 | 38036 | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | CARLOS SALAZAR ROMERO | 2473378 | PI | 114622848.63 | 0.0 | 2026-08-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | En proceso de elaBORACIÓN DE et. | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Completo
144 | 665611 | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | 522 | 2464937 | IOARR | 388958.05 | 100.0 | 2021-04-15 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | La inversion CUI intervino 4 IE. El monto de inversión no pudo individualizarse. | MULTIPLES IE (CUI AGRUPADO) |  | Completo
145 | 819133 | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | 2659 | 2667284 | PI | 26426136.07 | 0.0 | 2027-07-27 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | Con ET. En proceso para construcción | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Completo
146 | 844057 | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | R. F. S. DE YUGOSLAVIA | 2667622 | PI | 12466954.59 | 0.0 | 2027-05-31 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO | En proceso para ejecución | OTRO |  | Completo
147 | 27387 | ANCASH | HUAYLAS | PAMPAROMAS | 86502 SAN SANTIAGO/86502 SAN SANTIAGO | 2543113 | IRI | 9846756.93 | 100.0 | 2023-12-21 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | El IRI se encuentra en proceso de liquidacion tecnico financiero | EN LIQUIDACION |  | Completo
148 | 27405 | ANCASH | HUAYLAS | PAMPAROMAS | 86504 ANDRES PASCUAL/86504 ANDRES PASCUAL/86504 ANDRES PASCUAL | 2543113 | IRI | 9846756.93 | 100.0 | 2023-12-21 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | El IRI se encuentra en proceso de liquidacion tecnico financiero | EN LIQUIDACION |  | Completo
149 | 27434 | ANCASH | HUAYLAS | PAMPAROMAS | 86546 SAN PEDRO/86546 SAN PEDRO | 2605946 | IOARR | 295445.98 | 100.0 | 2020-12-15 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | NO | 414961 | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | LA IOARR cuenta con ejecucion fisica culminada al 100% | OBRA CULMINADA |  | Completo
150 | 27448 | ANCASH | HUAYLAS | PAMPAROMAS | 86547 DAVID ELWIN JOHNSON MILLER/86547 DAVID ELWIN JHONSON MILLER/86547 DAVID ELWIN JHONSON MILLER | 2441479 | IRI | 5950440.84 | 100.0 | 2022-09-28 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | El IRI se encuentra cerrado en el banco de inversiones | OTRO |  | Completo
151 | 27556 | ANCASH | HUAYLAS | PAMPAROMAS | 86769 ABRAHAM VALDELOMAR/86769 ABRAHAM VALDELOMAR/86769 ABRAHAM VALDELOMAR | 246930 | IOARR | 895103.75 | 0.0 | N/D | NO | [12 empty] | Cuenta con ET. Intervención CUI integra 3 IE. No fue posible individualizar monto de inversión. | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Incompleto: comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
152 | 27575 | ANCASH | HUAYLAS | PAMPAROMAS | 86809 | 2548914 | PI | 716113.9 | 100.0 | 2026-02-10 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | El PI se encuentra en proceso de liquidacion tecnico financiero | EN LIQUIDACION |  | Completo
153 | 27603 | ANCASH | HUAYLAS | PAMPAROMAS | 87009-01/87009-01/87009-01 | 2652012 | PI | 632394.49 | 100.0 | 2025-04-22 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI | El PI se ejecutara por etapas, la primera etapa se encuentra concluida al 100% | OBRA CULMINADA |  | Completo
154 | 27721 | ANCASH | HUAYLAS | PAMPAROMAS | 88337/88337 | 2554870 | PI | 692204.66 | 100.0 | 2026-02-09 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | El PI se encuentra en proceso de liquidacion tecnico financiero | EN LIQUIDACION |  | Completo
155 | 798687 | ANCASH | HUAYLAS | PAMPAROMAS | 2621 | 2486592 | IRI | 1284284.12 | 100.0 | 2021-09-15 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | El IRI se encuentra cerrado en el banco de inversiones | OTRO |  | Completo
156 | 17128 | ANCASH | HUARAZ | PAMPAS GRANDE | 86051 LAURA ALEJANDRINA ARDILES CAJA | 2520187 | IRI | 4334868.75 | 50.0 | 2026-04-30 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI |  |  |  | Completo
157 | 24826 | ANCASH | HUARI | PAUCAS | 298 | 2421770 | PI | 1167969.54 | 100.0 | 31 DE ENERO DE 2024 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 598003 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | Proyecto de mejoramiento de la oferta de los servicios educativos en la I.E. Inicial N.° 298 de la localidad de Paucas, distrito de Paucas, provincia de Huari, región Áncash, destinado a mejorar las condiciones de infraestructura educativa y fortalecer el servicio educativo del nivel inicial. | OTRO |  | Completo
158 | 24845 | ANCASH | HUARI | PAUCAS | 86365 PEDRO PAULET MOSTAJO | 2646104 | PI | 3835313.0 | 100.0 | EN PROCESO DE RECEPCIÓN | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 414144 | NO | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI | Proyecto de mejoramiento del servicio de educación primaria en la I.E. N.° 86365 Pedro Paulet Mostajo del centro poblado de Paucas, distrito de Paucas, provincia de Huari, región Áncash, que incluyó la construcción de un auditorio para el desarrollo de actividades académicas e institucionales, ubicado fuera del perímetro interno del terreno de la institución educativa. | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Completo
159 | 24893 | ANCASH | HUARI | PAUCAS | JOSE CARLOS MARIATEGUI | 2618099 | IOARR | 1384705.97 | 100.0 | 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 | NO | 1. Infraestructura. | NO | 577726 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Proyecto de construcción de infraestructura deportiva en la I.E. José Carlos Mariátegui, en el centro poblado de Paucas, distrito de Paucas, provincia de Huari, región Áncash, orientado a mejorar las condiciones para el desarrollo de actividades deportivas y formativas de los estudiantes. | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA |  | Completo
160 | 24906 | ANCASH | HUARI | PAUCAS | CARLOS AUGUSTO SALAVERRY | 2618099 | IOARR | 1384705.97 | 100.0 | 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 | NO | 1. Infraestructura. | NO | 577726 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Proyecto de construcción de infraestructura deportiva en la I.E. José Carlos Mariátegui, en el centro poblado de Paucas, distrito de Paucas, provincia de Huari, región Áncash, orientado a mejorar las condiciones para el desarrollo de actividades deportivas y formativas de los estudiantes. | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA |  | Completo
161 | 27820 | ANCASH | HUAYLAS | PUEBLO LIBRE | 86496 JOSE GALVEZ/86496 JOSE GALVEZ | 2200982 | PI | 4917826.57 | 100.0 | 15.07.2022 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | Los servicios basicos ya existían | OTRO |  | Completo
162 | 39663 | ANCASH | SIHUAS | QUICHES | 84183 VICTOR ANDRES ROJAS FLORES/84183 VICTOR ANDRES ROJAS FLORES | 2492061 | IOARR | 40524.23 | 100.0 | 2025-11-11 00:00:00 | NO | 2. Equipamiento. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI |  |  |  | Completo
163 | 39682 | ANCASH | SIHUAS | QUICHES | 84235 | 2478483 | IRI | 2619834.44 | 100.0 | 2021-01-30 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
164 | 39682 | ANCASH | SIHUAS | QUICHES | 84235 | 2568219 | IOARR | 48610.52 | 100.0 | 2025-11-11 00:00:00 | NO | 2. Equipamiento. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI |  |  |  | Completo
165 | 39719 | ANCASH | SIHUAS | QUICHES | 84237 | 2568219 | IOARR | 54001.38 | 100.0 | 2025-11-11 00:00:00 | NO | 2. Equipamiento. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI |  |  |  | Completo
166 | 39724 | ANCASH | SIHUAS | QUICHES | VIRGEN DE LA NATIVIDAD | 2568219 | IOARR | 70173.96 | 100.0 | 2025-11-11 00:00:00 | NO | 2. Equipamiento. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI |  |  |  | Completo
167 | 41656 | ANCASH | YUNGAY | RANRAHIRCA | 86641/86641/86641 | 2344692 | PI | 3952116.68 | 100.0 | 2024-09-26 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 1555127, 416867 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | En proceso registro sec. C de Formato 9 | EN PROCESO DE CIERRE (F9) |  | Completo
168 | 665164 | ANCASH | HUARI | RAPAYAN | 474 | 2194325 | PI | 1764659.34 | 98.44 | 2022-06-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | En proceso para regiastro de cierre | EN PROCESO DE CIERRE (F9) |  | Completo
169 | 37150 | ANCASH | SANTA | SAMANCO | 1654 | 2464907 | IOARR | 276609.6 | 100.0 | 2021-02-16 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | La intervención CUI en cobertura fue de 3 IE. No se pudo individualizar montos de inversión | MULTIPLES IE (CUI AGRUPADO) |  | Completo
170 | 37188 | ANCASH | SANTA | SAMANCO | 88060 | 2464907 | IOARR | 276609.6 | 100.0 | 2021-02-16 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | La intervención CUI en cobertura fue de 3 IE. No se pudo individualizar montos de inversión | MULTIPLES IE (CUI AGRUPADO) |  | Completo
171 | 37206 | ANCASH | SANTA | SAMANCO | 88367 | 2464947 | IOARR | 227926.3 | 100.0 | 2020-05-25 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Intervención en cobertura de 2 IE. No se pudo individualizar montos de inversión. | MULTIPLES IE (CUI AGRUPADO) |  | Completo
172 | 37211 | ANCASH | SANTA | SAMANCO | 89525 | 2464947 | IOARR | 227926.3 | 100.0 | 2020-05-25 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Intervención en cobertura de 2 IE. No se pudo individualizar montos de inversión. | MULTIPLES IE (CUI AGRUPADO) |  | Completo
173 | 21286 | ANCASH | CARLOS FERMIN FITZCARRALD | SAN LUIS | 86378 SANTA ROSA/86378 SANTA ROSA | 2063660 | PI | 3908070.76 | 100.0 | 2022-01-25 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 577650 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | Cerrado | OTRO |  | Completo
174 | 21371 | ANCASH | CARLOS FERMIN FITZCARRALD | SAN LUIS | 86457/86457 | 2339693 | PI | 2878993.7 | 0.0 |  | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI | [10 empty] | No iniciado . Monto de inversión comprende 2 IE. No es posible individualizar . | SIN INICIAR |  | Incompleto: demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
175 | 280029 | ANCASH | CARLOS FERMIN FITZCARRALD | SAN LUIS | 1143 SEMILLITAS DEL SABER | 2320044 | PI | 2479392.65 | 100.0 | 2021-10-27 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | En proceso registro de cierre de inversión. | EN PROCESO DE CIERRE (F9) |  | Completo
176 | 732762 | ANCASH | CARLOS FERMIN FITZCARRALD | SAN LUIS | 426 | 2339693 | PI | 2878993.7 | 0.0 |  | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI | [10 empty] | No iniciado . Monto de inversión comprende 2 IE. No es posible individualizar . | SIN INICIAR |  | Incompleto: demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
177 | 20927 | ANCASH | CARHUAZ | SAN MIGUEL DE ACO | 86290 SAGRADO CORAZON DE JESUS/86290 SAGRADO CORAZON DE JESUS | 2135275 | PI | 5742275.89 | 100.0 | 2022-09-30 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | Cerrado | OTRO |  | Completo
178 | 37391 | ANCASH | SANTA | SANTA | 88073 MIGUEL GRAU | 2464950 | IOARR | 237262.87 | 100.0 | 29.01.2021 | NO | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | La inversión CUI intervino 2 IE y no fue posible individualizar monto de inversión | MULTIPLES IE (CUI AGRUPADO) |  | Completo
179 | 37414 | ANCASH | SANTA | SANTA | 88224 VIRGEN DE LAS NIEVES | 2464953 | IOARR | 503315.33 | 100.0 | 2021-06-12 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | La inversión CUI cobertura intervino 3 IE .No fue posible individualizar monto de inversión | MULTIPLES IE (CUI AGRUPADO) |  | Completo
180 | 37466 | ANCASH | SANTA | SANTA | 88274/88274 | 2464953 | IOARR | 503315.33 | 100.0 | 2021-06-12 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | La inversión CUI cobertura intervino 3 IE .No fue posible individualizar monto de inversión | MULTIPLES IE (CUI AGRUPADO) |  | Completo
181 | 531018 | ANCASH | SANTA | SANTA | RIO SANTA | 2554245 | PI | 36463152.62 | 26.7 | 2026-11-04 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
182 | 604528 | ANCASH | SANTA | SANTA | 88409 | 2465370 | IOARR | 260344.65 | 0.0 | N/D | NO | [12 empty] | Intervención sólo cpon ET. | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Incompleto: comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
183 | 28103 | ANCASH | HUAYLAS | SANTA CRUZ | 86556 MARIO AGUSTO SORIANO INFANTE/86556 MARIO AGUSTO SORIANO INFANTE | 2464930 | IOARR | 895103.75 | 0.0 | N/D | NO | [12 empty] | Cuenta con ET. Intervenciones CUI comprende a 3 IE. NO fue posible individualizar monto de inversión. | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Incompleto: comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
184 | 28202 | ANCASH | HUAYLAS | SANTO TORIBIO | 86487 SIMON BOLIVAR PALACIOS/86487 SIMON BOLIVAR PALACIOS | 2464928 | IOARR | 630906.48 | 100.0 | 17.07.2021 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | La intervencón CUI corresponde a 2 IE. | OTRO |  | Completo
185 | 685096 | ANCASH | CARHUAZ | SHILLA | 448 | 2305806 | PI | 2018063.97 | 93.7 | 2022-03-30 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | Pendiente de registro de cierre | EN PROCESO DE CIERRE (F9) |  | Completo
186 | 21031 | ANCASH | CARHUAZ | TINCO | 312 | 2464917 | IOARR | 366735.01 | 100.0 | 2020-05-25 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | La inversión CUI consideró 2 IE. No fue posible individualizar monto de inversión | MULTIPLES IE (CUI AGRUPADO) |  | Completo
187 | 21069 | ANCASH | CARHUAZ | TINCO | 86286 SEÑOR DE LOS AUXILIOS/86286 SEÑOR DE LOS AUXILIOS | 2464917 | IOARR | 366735.01 | 100.0 | 2020-05-25 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | La inversión CUI consideró 2 IE. No fue posible individualizar monto de inversión | MULTIPLES IE (CUI AGRUPADO) |  | Completo
188 | 21074 | ANCASH | CARHUAZ | TINCO | JOSE CARLOS MARIATEGUI | 2464919 | IOARR | 345928.79 | 100.0 | 2021-01-29 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | La inversión CUI consideró 2 IE. No fue posible individualizar monto de inversión | MULTIPLES IE (CUI AGRUPADO) |  | Completo
189 | 847918 | ANCASH | CARHUAZ | TINCO | CARHUAZ | 2194980 | PI | 4372677.75 | 100.0 | 2022-08-30 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | Cerrado | OTRO |  | Completo
190 | 22634 | ANCASH | CASMA | YAUTAN | 1557 | 2464503 | IOARR | 399170.53 | 100.0 | 2020-05-01 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | La intervención CUI comprende a 4 IE. No fue posible individualizar monto de inversión. | MULTIPLES IE (CUI AGRUPADO) |  | Completo
191 | 22648 | ANCASH | CASMA | YAUTAN | 1576 | 2146526 | PI | 1553177.0 | 100.0 | 2022-06-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | En proceso para registro de cierre | EN PROCESO DE CIERRE (F9) |  | Completo
192 | 22747 | ANCASH | CASMA | YAUTAN | 88362/88362 | 2194327 | PI | 2673304.83 | 100.0 | 2022-04-01 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | Inversión cerrada | OTRO |  | Completo
193 | 534093 | ANCASH | CASMA | YAUTAN | 88113/88113 | 2380434 | PI | 1962271.26 | 0.0 | N/D | SI | [12 empty] | Cerrado como inversión no culminada para evitar duplicidad con proyecto IRI. | OBRA CULMINADA |  | Incompleto: comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
194 | 21111 | ANCASH | CARHUAZ | YUNGAR | 86282 FRANCISCO ALEGRE SERRANO | 2464919 | IOARR | 345928.79 | 100.0 | 2021-01-29 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Invesión CUI intervino 2 IE. No fue posible individualizar monto de inversión | MULTIPLES IE (CUI AGRUPADO) |  | Completo
195 | 21154 | ANCASH | CARHUAZ | YUNGAR | 86986/86986 | 2340498 | PI | 1847879.5 | 100.0 | 2023-09-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 1574896 | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | Pendiente registro de cierre | EN PROCESO DE CIERRE (F9) |  | Completo
196 | 21168 | ANCASH | CARHUAZ | YUNGAR | SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO | 2464922 | IOARR | 287194.71 | 100.0 | 2021-10-15 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Invesión CUI intervino 2 IE. No fue posible individualizar monto de inversión | MULTIPLES IE (CUI AGRUPADO) |  | Completo
197 | 40435 | ANCASH | YUNGAY | YUNGAY | 86619/86619 | 2464913 | IOARR | 314611.5 | 0.0 | 2020-07-31 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Con ET aprobado | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Completo
198 | 40464 | ANCASH | YUNGAY | YUNGAY | 86623 CESAR VALLEJO/86623 CESAR VALLEJO | 2464911 | IOARR | 524346.75 | 100.0 | 2020-12-31 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Intervención CUI es en 2 IE . No se pudo individualizar costo de inversión . | MULTIPLES IE (CUI AGRUPADO) |  | Completo
199 | 40464 | ANCASH | YUNGAY | YUNGAY | 86623 CESAR VALLEJO/86623 CESAR VALLEJO | 2464663 | PI | 4470414.03 | 0.0 | 2028-07-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | Intervención con ET. | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Completo
200 | 529845 | ANCASH | YUNGAY | YUNGAY | 88027 SEÑOR DE PUMALLUCAY/1557 SEÑOR DE PUMALLUCAY/88027 SEÑOR DE PUMALLUCAY | 2464911 | IOARR | 524346.75 | 100.0 | 2020-12-31 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Intervención CUI es en 2 IE . No se pudo individualizar costo de inversión . | MULTIPLES IE (CUI AGRUPADO) |  | Completo
201 | 42383 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 54005 MIGUEL GRAU/MIGUEL GRAU | 2563389 | IOARR |  | 100.0 | 2023-05-15 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | NO |  | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | PENDIENTE DE LIQUIDACION | EN LIQUIDACION |  | Incompleto: monto
202 | 44363 | APURIMAC | ABANCAY | SAN PEDRO DE CACHORA | 54014 | 2419178 | PI |  | 100.0 | 2021-11-19 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | NO |  | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | CERRADO | OTRO |  | Incompleto: monto
203 | 45230 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | TALAVERA | 54544 | 2469595 | PI | <<ERROR>> | 100.0 | 2024-08-15 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Error: monto
204 | 47521 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | TALAVERA | PROCERES INDEPENDENCIA AMERICANA/55006-17/277-5/PROCERES INDEPENDENCIA AMERICANA | 2521182 | PI | <<ERROR>> | 0.3 |  | NO | [15 empty] | Error: monto
205 | 47540 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | TALAVERA | 277-21 EL BUEN PASTOR/54177 EL BUEN PASTOR | 2315159 | PI | <<ERROR>> | 100.0 |  | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Error: monto
206 | 47559 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | TALAVERA | 278/54178 | 2559129 | IOARR | <<ERROR>> | 93.4 |  | NO | [15 empty] | Error: monto
207 | 47564 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | TALAVERA | TODAS LAS ARTES | 2343430 | PI | <<ERROR>> | 0.4 |  | NO | [15 empty] | Error: monto
208 | 47583 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | TALAVERA | 54181 | 2469595 | PI | <<ERROR>> | 100.0 |  | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Error: monto
209 | 47601 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | TALAVERA | 54215 | 2469595 | PI | <<ERROR>> | 100.0 |  | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Error: monto
210 | 47615 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | TALAVERA | 54216 | 2142359 | PI | <<ERROR>> | 99.7 |  | NO | [15 empty] | Error: monto
211 | 47658 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | TALAVERA | 54221 | 2462756 | PI | <<ERROR>> | 0.9 | [17 empty] | Error: monto
212 | 47663 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | TALAVERA | 54542 | 2682669 | PI | <<ERROR>> | 0.0 | [17 empty] | Error: monto
213 | 258655 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | TALAVERA | 54536/54536/54536 | 2637198 | PI | <<ERROR>> | 97.3 |  | NO | [15 empty] | Error: monto
214 | 533913 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | TALAVERA | RUFINO COLADO FERNANDEZ | 2667678 | IOARR | <<ERROR>> | 5.1 |  | NO | [15 empty] | Error: monto
215 | 543549 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | TALAVERA | HERALDOS CHANKAS | 2619645 | IOARR | <<ERROR>> | 100.0 | [17 empty] | Error: monto
216 | 655730 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | TALAVERA | 963 | 2545779 | PI | <<ERROR>> | 85.9 |  | NO | [15 empty] | Error: monto
217 | 63766 | AREQUIPA | AREQUIPA | SAN JUAN DE TARUCANI | 40196 TECNICO AGROPECUARIO ARTESANAL/40196 TECNICO AGROPECUARIO ARTESANAL | 2660690 | IOARR | 1163704.78 | 20.7 | 2026-05-01 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | SI | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | LA INVERSION SE ENCUENTRA EN EJECUCION FISICA DEL 20,7% , TENIENDO COMO ACTIVOS ESTRATEGICOS CONSTRUCCION DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA, RENOVACION DE AULA DE IDIOMA, RENOVACION DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA, RENOVACION DE AULA GENERAL | EN EJECUCION |  | Completo
218 | 733158 | AYACUCHO | HUANTA | CANAYRE | 429-158 | 2251686 | PI | 8058107.92 | 100.0 | 2020-02-18 00:00:00 | NO | <<ERROR>> | SI |  | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | Se realizo trabajos de mejoramiento en la institucion publica de la localidad de Cintiaro, priorizando trabajos para la adecuada educacion de los niños de educacion inicial. | OTRO |  | Error: comp
219 | 91340 | AYACUCHO | VICTOR FAJARDO | HUANCAPI | 38454 MARTIRES DE LA EDUCACION | 2489551 | PI | 8929312.36 | 66.65 | 2026-04-19 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | LA INTERVENCIÓN DEL PROYECTO ES LA CONSTRUCCIÓN DE UN INFRAESTRUCTURA NUEVA | CONSTRUCCION NUEVA |  | Completo
220 | 79338 | AYACUCHO | HUANTA | HUANTA | 335 JUAN FRANCISCO SANTILLANA BARBOZA | 2590716 | PI | 13793762.49 | 83.55 | 2024-12-05 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | El proyecto 2590716, es un proyecto de innovacion pedagogica en la institucion inicial | OTRO |  | Completo
221 | 79362 | AYACUCHO | HUANTA | HUANTA | GONZALEZ VIGIL/GONZALEZ VIGIL/GONZALEZ VIGIL/GONZALEZ VIGIL/GONZALEZ VIGIL | 2590716 | PI | 13793762.49 | 83.55 | 2024-12-05 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 0422428, 0424515 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | El proyecto 2590716, es un proyecto de innovacion pedagogica en la institucion inicial | OTRO |  | Completo
222 | 79376 | AYACUCHO | HUANTA | HUANTA | MARIA URRIBARRI GOMEZ/38256 MARIA URRIBARRI GOMEZ/38256 MARIA URRIBARRI GOMEZ | 2590716 | PI | 13793762.49 | 83.55 | 2024-12-05 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | El proyecto 2590716, es un proyecto de innovacion pedagogica en la institucion inicial | OTRO |  | Completo
223 | 79381 | AYACUCHO | HUANTA | HUANTA | 38257 SAN RAMON | 2549766 | IOARR | 471691.86 | 98.88 | 2023-10-26 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | El proyecto con CUI N.° 2549766 se interviene en la construcción de cobertura para la protección de los niños contra los rayos solares | PROTECCION SOLAR |  | Completo
224 | 79475 | AYACUCHO | HUANTA | HUANTA | 38287 SAN RAMON | 2590716 | PI | 13793762.49 | 83.55 | 2024-12-05 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | El proyecto 2590716, es un proyecto de innovación pedagócica en la institución | OTRO |  | Completo
225 | 79418 | AYACUCHO | HUANTA | HUANTA | 38260 JUAN FRANCISCO SANTILLANA BARBOZA/38260 JUAN FRANCISCO SANTILLANA BARBOZA | 2590716 | PI | 13793762.49 | 83.55 | 2024-12-05 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | El proyecto 2590716, es un proyecto de innovacion pedagogica en la institucion primaria. | OTRO |  | Completo
226 | 79437 | AYACUCHO | HUANTA | HUANTA | 38262 CARMEN SOTO FLORES | 2590716 | PI | 13793762.49 | 83.55 | 2024-12-05 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | El proyecto 2590716, es un proyecto de innovacion pedagogica en la institucion inicial | OTRO |  | Completo
227 | 79461 | AYACUCHO | HUANTA | HUANTA | SAN FRANCISCO DE ASIS/SAN FRANCISCO DE ASIS/38267 SAN FRANCISCO DE ASIS | 2590716 | PI | 13793762.49 | 83.55 | 2024-12-05 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 0422535, 0627992 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | El proyecto 2590716, es un proyecto de innovacion pedagogica en la institucion inicial | OTRO |  | Completo
228 | 79545 | AYACUCHO | HUANTA | HUANTA | 38305 | 2590716 | PI | 13793762.49 | 83.55 | 2024-12-05 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | El proyecto 2590716, es un proyecto de innovacion pedagogica en la institucion. | OTRO |  | Completo
229 | 79814 | AYACUCHO | HUANTA | HUANTA | 429-176 MADRE TERESA DE CALCUTA/38880 MADRE TERESA DE CALCUTA | 2590716 | PI | <<ERROR>> | 83.55 | 2024-12-05 00:00:00 | NO | <<ERROR>> | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | El proyecto 2590716, es un proyecto de innovacion pedagogica en la institucion. | OTRO |  | Error: monto, comp
230 | 79951 | AYACUCHO | HUANTA | HUANTA | ESMERALDA DE LOS ANDES | 2601426 | IOARR | 401011.68 | 100.0 | 2024-02-23 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
231 | 79951 | AYACUCHO | HUANTA | HUANTA | ESMERALDA DE LOS ANDES | 2590716 | PI | 13793762.49 | 83.55 | 2024-12-05 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
232 | 79970 | AYACUCHO | HUANTA | HUANTA | HUANTA | 2601424 | IOARR | 460777.27 | 95.49 | 2024-12-05 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | SI |  | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | El proyecto con CUI N° 2601424, se realizó la construccion de la cobertura para el bienestar de los alumnos, tambien hay otra institucion con el codigo local 562217, con la denominacion misma. | MULTIPLES IE (CUI AGRUPADO) |  | Completo
233 | 80011 | AYACUCHO | HUANTA | HUANTA | 38681 JOSE MARIA ARGUEDAS | 2590716 | PI | <<ERROR>> | 83.55 | 2024-12-05 00:00:00 | NO | <<ERROR>> | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | El proyecto 2590716, es un proyecto de innovacion pedagogica en la institucion primaria. | OTRO |  | Error: monto, comp
234 | 557683 | AYACUCHO | HUANTA | HUANTA | LORENZO GONZALES | 2590716 | [20 empty] | Incompleto: tipo, monto, avance, f9, comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
235 | 52503 | AYACUCHO | HUANTA | LLOCHEGUA | 38951 | 2176647 | PI | 9999806.0 | 100.0 | 2015-12-01 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO |  | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | EL PI CULMINO CON SU EJECUCION FISICA EN EL AÑO 2015 SIN EMBARGO SE REALIZO EL REGISTRO DE CIERRE F9 EN EL AÑO 2025, ASI MISMO SE MENCIONA QUE DICHO PROYECTO ENGLOBA EL MEJORAMIENTO DE 09 I.E UNIFICADAS EN UN SOLO PROYECTO | EN PROCESO DE CIERRE (F9) |  | Completo
236 | 74232 | AYACUCHO | HUANTA | LLOCHEGUA | 38915 | 2176647 | PI | 9999806.0 | 100.0 | 2015-09-05 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO |  | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | EL PI CULMINO CON SU EJECUCION FISICA EN EL AÑO 2015 SIN EMBARGO SE REALIZO EL REGISTRO DE CIERRE F9 EN EL AÑO 2025, ASI MISMO SE MENCIONA QUE DICHO PROYECTO ENGLOBA EL MEJORAMIENTO DE 09 I.E UNIFICADAS EN UN SOLO PROYECTO | EN PROCESO DE CIERRE (F9) |  | Completo
237 | 75095 | AYACUCHO | HUANTA | LLOCHEGUA | 38899 | 2176647 | PI | 9999806.0 | 100.0 | 2015-10-29 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO |  | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | EL PI CULMINO CON SU EJECUCION FISICA EN EL AÑO 2015 SIN EMBARGO SE REALIZO EL REGISTRO DE CIERRE F9 EN EL AÑO 2025, ASI MISMO SE MENCIONA QUE DICHO PROYECTO ENGLOBA EL MEJORAMIENTO DE 09 I.E UNIFICADAS EN UN SOLO PROYECTO | EN PROCESO DE CIERRE (F9) |  | Completo
238 | 77551 | AYACUCHO | HUANTA | LLOCHEGUA | 38309 | 2300256 | PI | 21178174.6 | 58.96 | 2026-03-29 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 441659 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Actualmente el PI se encuentra con Acta de Suspension de Plazo de ejecucion por factores climatologicos | OTRO |  | Completo
239 | 80134 | AYACUCHO | HUANTA | LLOCHEGUA | CIRO ALEGRIA BAZAN | 2068842 | PI | 1354936.0 | 41.92 | 2012-09-16 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO |  | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | EL PI INICIO SU EJECUCION FISICA EL 11/10/2011 Y CULMINO CON LA ENTREGA PARCIAL EL 16/09/2012, EL PROYECTO ENTRO EN PARALIZACION EL 17/09/2012 INDICANDO COMO SUSTENTO NETAMENTE DEFICIENCIA EN TEMA PRESUPUESTARIO, DEJANDO INCONCLUSAS LAS METAS PROGRAMADAS, EL PI CUENTA CON RESOLUCION DE LIQUIDACION DE FECHA 01/07/2021, SIN EMBARGO NO CUENTA CON UNA CULMINACION EJECUTADA AL 100%, CONTANDO SOLO CON UN AVANCE FISICO REAL DEL 41.92% | OBRA CULMINADA |  | Completo
240 | 515377 | AYACUCHO | HUANTA | LLOCHEGUA | 414 PEDRO RUIZ GALLO | 2048398 | PI | 460941.0 | 0.0 | NO CUENTA CON EJECUCION FISICA | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SE REALIZO EL REGISTRO DE CIERRE EN EL F9 EL AÑO 2023, COMO INVERSION NO CULMINADA POR MOTIVOS QUE NO EXISTE EJECUCION FISICA | OBRA CULMINADA |  | Completo
241 | 515872 | AYACUCHO | HUANTA | LLOCHEGUA | 38900 | 2176647 | PI | 9999806.0 | 100.0 | 2015-09-14 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO |  | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | EL PI CULMINO CON SU EJECUCION FISICA EN EL AÑO 2015 SIN EMBARGO SE REALIZO EL REGISTRO DE CIERRE F9 EN EL AÑO 2025, ASI MISMO SE MENCIONA QUE DICHO PROYECTO ENGLOBA EL MEJORAMIENTO DE 09 I.E UNIFICADAS EN UN SOLO PROYECTO | EN PROCESO DE CIERRE (F9) |  | Completo
242 | 623843 | AYACUCHO | HUANTA | LLOCHEGUA | 38990-21 MIGUEL CARBAJAL CONDOR | 2176647 | PI | 9999806.0 | 100.0 | 2015-10-20 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO |  | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | EL PI CULMINO CON SU EJECUCION FISICA EN EL AÑO 2015 SIN EMBARGO SE REALIZO EL REGISTRO DE CIERRE F9 EN EL AÑO 2025, ASI MISMO SE MENCIONA QUE DICHO PROYECTO ENGLOBA EL MEJORAMIENTO DE 09 I.E UNIFICADAS EN UN SOLO PROYECTO | EN PROCESO DE CIERRE (F9) |  | Completo
243 | 661458 | AYACUCHO | HUANTA | LLOCHEGUA | 429-116 | 2192959 | PI | 16805145.69 | 65.3 | 2025-11-15 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO |  | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | LA UEI ENCARGADA DE LA EJECUCION ES EL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO | OTRO |  | Completo
244 | 666173 | AYACUCHO | HUANTA | LLOCHEGUA | 429-120 | 2192959 | PI | 16805145.69 | 65.3 | 2025-11-30 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO |  | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | LA UEI ENCARGADA DE LA EJECUCION ES EL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO | OTRO |  | Completo
245 | 690408 | AYACUCHO | HUANTA | LLOCHEGUA | 429-119 | 2192959 | PI | 16805145.69 | 65.3 | 2025-12-12 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO |  | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | LA UEI ENCARGADA DE LA EJECUCION ES EL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO | OTRO |  | Completo
246 | 855507 | AYACUCHO | HUANTA | LLOCHEGUA | 38990-14 | 2176647 | PI | 9999806.0 | 100.0 | 2015-12-15 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO |  | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | EL PI CULMINO CON SU EJECUCION FISICA EN EL AÑO 2015 SIN EMBARGO SE REALIZO EL REGISTRO DE CIERRE F9 EN EL AÑO 2025, ASI MISMO SE MENCIONA QUE DICHO PROYECTO ENGLOBA EL MEJORAMIENTO DE 09 I.E UNIFICADAS EN UN SOLO PROYECTO | EN PROCESO DE CIERRE (F9) |  | Completo
247 | 89196 | AYACUCHO | PARINACOCHAS | SAN FRANCISCO DE RAVACAYCO | 24302 SAN FRANCISCO DE ASIS | 2700231 | IOARR | <<ERROR>> | 100.0 | 2026-01-16 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | NO | 89196 | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | SE CONSTRUYO 3 AULAS, UNA ESCALERA, UN SALA MULTIUSOS | OTRO |  | Error: monto
248 | 79729 | AYACUCHO | HUANTA | SIVIA | 38785 | 2212969 | PI | 11274229.51 | 100.0 | 2021-06-30 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | Se realizo trabajos de mejoramiento en la institucion publica de la localidad de Canrao, priorizando trabajos para la adecuada educacion de los niños. Tambien agregar que se tiene uno con codigo local 855512, se evidencia que pertenece al mismo lugar | OTRO |  | Completo
249 | 561152 | AYACUCHO | HUANTA | SIVIA | 38268/38268/38268 | 2251686 | PI | 8058107.92 | 100.0 | 2020-02-18 00:00:00 | NO | <<ERROR>> | NO | 1650654 | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | Se realizo trabajos de mejoramiento en la institucion publica de la localidad de Vista Alegre, priorizando trabajos para la adecuada educacion de los niños de educacion inicial. | OTRO |  | Error: comp
250 | 733399 | AYACUCHO | HUANTA | SIVIA | 429-156 | 2251686 | PI | 8058107.92 | 100.0 | 2020-02-18 00:00:00 | NO | <<ERROR>> | SI |  | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | Se realizo trabajos de mejoramiento en la institucion publica de la localidad de Sivia, priorizando trabajos para la adecuada educacion de los niños de educacion inicial. | OTRO |  | Error: comp
251 | 79611 | AYACUCHO | HUANTA | UCHURACCAY | 38290 | 2212969 | PI | 11274229.51 | 100.0 | 2021-06-30 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | Se realizo trabajos de mejoramiento en la institucion publica de la localidad de iquicha, priorizando trabajos para la adecuada educacion de los niños. | OTRO |  | Completo
252 | 79625 | AYACUCHO | HUANTA | UCHURACCAY | 38292 MARISCAL CACERES | 2212969 | PI | 11274229.51 | 100.0 | 2021-06-30 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | Se realizo trabajos de mejoramiento en la institucion publica de la localidad de Carhuahuran, priorizando trabajos para la adecuada educacion de los niños. | OTRO |  | Completo
253 | 79692 | AYACUCHO | HUANTA | UCHURACCAY | 38667 | 2212969 | PI | 11274229.51 | 100.0 | 2021-06-30 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | Se realizo trabajos de mejoramiento en la institucion publica de la localidad de Panti, priorizando trabajos para la adecuada educacion de los niños. | OTRO |  | Completo
254 | 79705 | AYACUCHO | HUANTA | UCHURACCAY | 38669 SANTIAGO ARONE LUNAZCO | 2575118 | PI | 5523119.15 | 100.0 | 2025-02-17 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | El proyecto ejecutado, consistió en una nueva estructura de acuerdo a los requerimientos en la localidad de Ccatu Pata. | OTRO |  | Completo
255 | 80025 | AYACUCHO | HUANTA | UCHURACCAY | 38854 | 2212969 | PI | 11274229.51 | 100.0 | 2021-06-30 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 592469 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Se realizo trabajos de mejoramiento en la institucion publica de la localidad de Tanahuasi, priorizando trabajos para la adecuada educacion de los niños, en el nivel primario. | OTRO |  | Completo
256 | 855512 | AYACUCHO | HUANTA | UCHURACCAY | 38667 | 2212969 | PI | 11274229.51 | 100.0 | 2021-06-30 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | Se realizo trabajos de mejoramiento en la institucion publica de la localidad de Panti, priorizando trabajos para la adecuada educacion de los niños. | OTRO |  | Completo
257 | 914776 | AYACUCHO | HUANTA | UCHURACCAY | 38854 | 2212969 | PI | 11274229.51 | 100.0 | 2021-06-30 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 592469 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Se realizo trabajos de mejoramiento en la institucion publica de la localidad de Tanahuasi, priorizando trabajos para la adecuada educacion de los niños, en el nivel primario. | OTRO |  | Completo
258 | 222384 | JUNIN | HUANCAYO | COLCA | 30133 | 2698565 | PI | 673568.59 | 100.0 | 2026-03-03 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | SI |  |  |  | Completo
259 | 222440 | JUNIN | HUANCAYO | COLCA | 30186 | 2483820 | PI | 1741768.11 | 100.0 | 2026-02-02 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
260 | 106855 | CAJAMARCA | CHOTA | CONCHAN | 357 | 2494276 | IOARR | 32600.0 | 100.0 | 2020-08-31 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | NO |  | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | Construcción de cerco perimétrico de protección | CERCO PERIMETRICO |  | Completo
261 | 106964 | CAJAMARCA | CHOTA | CONCHAN | 10487 | 2644800 | IOARR | 94169.96 | 100.0 | 2025-01-31 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | NO |  | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | Construcción de un nuevo ambiente de usos multiples para la institución. | CONSTRUCCION NUEVA |  | Completo
262 | 106983 | CAJAMARCA | CHOTA | CONCHAN | 10950 | 2534750 | IOARR | 105349.43 | 100.0 | 2022-06-16 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | NO |  | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | Construcción de un nuevo ambiente de usos multiples para la institución. | CONSTRUCCION NUEVA |  | Completo
263 | 575776 | CAJAMARCA | CHOTA | CONCHAN | CRUZ CONGA | 2244428 | PI | 5176994.73 | 100.0 | 2020-02-26 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | Construcción en su totalidad del colegio secundario en un nuevo terreno. | CONSTRUCCION NUEVA |  | Completo
264 | 110292 | CAJAMARCA | CONTUMAZA | CONTUMAZA | 82576 | 2603157 | IOARR | <<ERROR>> | 100.0 | 2023-11-11 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | NO | 438259 | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Error: monto
265 | 110517 | CAJAMARCA | CONTUMAZA | CONTUMAZA | 82925/82925 | 2699662 | IOARR | <<ERROR>> | 100.0 | 2026-04-01 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | NO | 438648 | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Se realizo la ejecución de la I Etapa del proyecto | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Error: monto
266 | 110522 | CAJAMARCA | CONTUMAZA | CONTUMAZA | 82926/82926 | 2653352 | IOARR | <<ERROR>> | 100.0 | 2025-03-05 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | SI | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  |  |  | Error: monto
267 | 110635 | CAJAMARCA | CONTUMAZA | CONTUMAZA | DAVID LEON | 2606456 | IOARR | <<ERROR>> | 100.0 |  | SI | 1. Infraestructura. | NO | 391128 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Error: monto
268 | 541178 | CAJAMARCA | CONTUMAZA | CONTUMAZA | ABEL ALVA | 2596676 | IOARR | <<ERROR>> | 100.0 | 2023-12-29 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | NO | 390732 | NO | SI | NO | NO | NO | SI | NO | SI | SI | Se realizo la ejecución de la I Etapa del proyecto | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Error: monto
269 | 111017 | CAJAMARCA | CONTUMAZA | GUZMANGO | 82626/82626 | 2708700 | IOARR | 36683.72 | 100.0 | 2025-11-24 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | IOARR culminada correspondiente a la renovación del cerco perimétrico en la I.E. N.° 82626 del centro poblado San Isidro de Rosas, distrito de Guzmango, provincia de Contumazá, departamento de Cajamarca. La obra fue finalizada el 12/11/2025, recepcionada el 24/11/2025 y cuenta con liquidación aprobada el 30/12/2025, encontrándose cerrada en el Banco de Inversiones y transferida a la UGEL Contumazá. | OBRA CULMINADA |  | Completo
270 | 139403 | CALLAO | CALLAO | CALLAO | 67 | 2473922 | PI | 1.0 | <<ERROR>> | NO |  |  |  |  | SI | [7 empty] | <<ERROR>> |  |  |  | Error: avance, elec
271 | 139827 | CALLAO | CALLAO | CALLAO | 5032 ENRIQUE DEL HORME/5032 ENRIQUE DEL HORME | 2547937 | PI | 0.374 | <<ERROR>> | NO |  |  |  |  | SI | [7 empty] | <<ERROR>> |  |  |  | Error: avance, elec
272 | 140388 | CALLAO | CALLAO | CALLAO | 98 NIÑITO JESUS DE PRAGA | 2263574 | IOARR | 1.0 | <<ERROR>> | SÍ |  |  |  |  | SI | [8 empty] | OBRA CON RESOLUCION DE LIQUIDACION RGR-027-2021-GRC/GRI, CON FECHA 30.12.2021 | EN LIQUIDACION |  | Error: avance
273 | 553171 | CALLAO | CALLAO | CALLAO | 137 FEDERICO VILLARREAL | 2509193 | PI | 0.8027 | <<ERROR>> | NO |  |  |  |  | SI | [7 empty] | <<ERROR>> |  |  |  | Error: avance, elec
274 | 143688 | CALLAO | CALLAO | LA PERLA | 68 PAZ Y AMOR | 2265066 | PI | 1.0 |  | NO |  |  |  |  | SI | [7 empty] | <<ERROR>> |  |  |  | Error: elec
275 | 144659 | CALLAO | CALLAO | MI PERU | 5098 KUMAMOTO/5098 KUMAMOTO | 2608156 | IOARR | 786467.95 | 100.0 | 03.12.2024, | NO | 1. Infraestructura. | SI |  | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO |  |  |  | Completo
276 | 144683 | CALLAO | CALLAO | MI PERU | MANUEL SEOANE CORRALES/MANUEL SEOANE CORRALES/MANUEL SEOANE CORRALES/MANUEL SEOANE CORRALES | 2458487 | IOARR | 267917.7 | 100.0 | 2020-03-30 00:00:00 | NO | 2. Equipamiento. | SI |  | NO | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
277 | 144763 | CALLAO | CALLAO | MI PERU | 5119 VILLA EMILIA | 2465956 | IOARR | 228099.09 | 0.0 | 2019-10-15 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | NO | 1195197 | NO | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
278 | 145244 | CALLAO | CALLAO | MI PERU | FE Y ALEGRIA 33/FE Y ALEGRIA 33/FE Y ALEGRIA 33 | 2698216 | IOARR | 460987.6 | 0.0 | NO REGISTRA | NO | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
279 | 514014 | CALLAO | CALLAO | MI PERU | 5151 SAN JUAN BOSCO | 2499803 | IOARR | 628841.25 | 100.0 | 2020-10-02 00:00:00 | NO | 2. Equipamiento. | NO | 1264357 | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
280 | 593921 | CALLAO | CALLAO | MI PERU | 5130-2 VILLA DEL MAR | 2469007 | IOARR | 136034.21 | 100.0 |  | NO | 2. Equipamiento. | NO | __ERROR__ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIA VAN PARA EL AULA DE INOVACION PEDAGOGICA, NOSE UBICA LA FECHA DE RECEPCION | EQUIPAMIENTO/MOBILIARIO |  | Completo
281 | 594039 | CALLAO | CALLAO | MI PERU | 5130-4 CHAVINILLO/5130-4 | 2614772 | IOARR | 687856.12 | 100.0 |  | NO | 1. Infraestructura. | SI |  | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI | NO SE UBICA LA FECHA DE RECEPCION | OTRO |  | Completo
282 | 787349 | CALLAO | CALLAO | MI PERU | 167 CRISTO REY DE LOS NIÑOS | 2591607 | IOARR | 205697.56 | <<ERROR>> | 2023-04-26 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | NO | 1704758 | NO | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI |  |  |  | Error: avance
283 | 144305 | CALLAO | CALLAO | VENTANILLA | 60 | 2263339 | PI | 1.0 | <<ERROR>> | SÍ |  |  |  |  | SI | [8 empty] | NO EJECUTO ¦ OBRA CON RESOLUCION DE LIQUIDACION RGR-026-2022-GRC/GRI, CON FECHA 31.08.2022 | NO EJECUTADO |  | Error: avance
284 | 144503 | CALLAO | CALLAO | VENTANILLA | DIVINO NIÑO DE VILLA LOS REYES | 2536970 | PI | 0.0467 | <<ERROR>> | NO |  |  |  |  | SI | [7 empty] | <<ERROR>> | NO EJECUTO | NO EJECUTADO |  | Error: avance, elec
285 | 144536 | CALLAO | CALLAO | VENTANILLA | 5051 VIRGEN DE FATIMA/5051 VIRGEN DE FATIMA | 2340326 | PI | 0.6317 | <<ERROR>> | NO |  |  |  |  | SI | [7 empty] | <<ERROR>> | NO EJECUTO | NO EJECUTADO |  | Error: avance, elec
286 | 144777 | CALLAO | CALLAO | VENTANILLA | 5120 JOSE CARLOS MARIATEGUI LA CHIRA | 2458052 | IOARR | 1.0 | <<ERROR>> | SÍ |  |  |  |  | NO | [8 empty] | NO EJECUTO ¦ OBRA CON RESOLUCION DE LIQUIDACION RGR-034-2022-GRC/GRI, CON FECHA 15.11.2022 | NO EJECUTADO |  | Error: avance
287 | 584894 | CALLAO | CALLAO | VENTANILLA | 140 | 2153330 | PI | 1.0 | <<ERROR>> | NO |  |  |  |  | SI | [8 empty] | NO EJECUTO ¦ OBRA CON RESOLUCION DE LIQUIDACION RGR-016-2024-GRC/GRI, CON FECHA 06.05.2024 | NO EJECUTADO |  | Error: avance
288 | 593638 | CALLAO | CALLAO | VENTANILLA | 5128 SAGRADO CORAZON DE MARIA/5128 SAGRADO CORAZON DE MARIA | 2470945 | IOARR | 1.0 | <<ERROR>> | SÍ |  |  |  |  | SI | [8 empty] | NO EJECUTO ¦ OBRA CON RESOLUCION DE LIQUIDACION RGR-025-2021-GRC/GRI, CON FECHA 25.11.2021 | NO EJECUTADO |  | Error: avance
289 | 594124 | CALLAO | CALLAO | VENTANILLA | 5130-3 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE/5130-3 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE | 2531661 | PI | 0.3278 |  | NO |  |  |  |  | SI | [7 empty] | <<ERROR>> | NO EJECUTO | NO EJECUTADO |  | Error: elec
290 | 595091 | CALLAO | CALLAO | VENTANILLA | 130 VIDA Y ALEGRIA | 2478879 | IOARR | 1.0 | <<ERROR>> | SÍ |  |  |  |  | NO |  | SI | [6 empty] | OBRA CON RESOLUCION DE LIQUIDACION RGR-003-2023-GRC/GRI, CON FECHA 30.03.2023 | EN LIQUIDACION |  | Error: avance
291 | 819425 | CALLAO | CALLAO | VENTANILLA | 171 | 2500740 | PI | 1.0 | <<ERROR>> | NO |  |  |  |  | SI | [7 empty] | <<ERROR>> |  |  |  | Error: avance, elec
292 | 820909 | CALLAO | CALLAO | VENTANILLA | 138 SAN CARLOS BORROMEO | 2489437 | IOARR | 1.0 | <<ERROR>> | SÍ |  |  |  |  | NO | [5 empty] | SI |  |  | OBRA CON RESOLUCION DE LIQUIDACION RGR-027-2022-GRC/GRI, CON FECHA 06.09.2022 | EN LIQUIDACION |  | Error: avance
293 | 852434 | CALLAO | CALLAO | VENTANILLA | 121 ANGELITOS DE PACHACUTEC | 2460643 | IOARR | 1.0 | <<ERROR>> | SÍ |  |  |  |  | NO |  |  |  | SI |  |  |  |  | OBRA CON RESOLUCION DE LIQUIDACION RGR-035-2023-GRC/GRI, CON FECHA 06.12.2023 | EN LIQUIDACION |  | Error: avance
294 | 672305 | CUSCO | CUSCO | CCORCA | INTERCULTURAL QHAPAQ ÑAN | 2625818 | PI | <<ERROR>> | 59.2 | Set-26 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | La intervención contempla los componentes de infraestructura, equipamiento y mobiliario educativo | EQUIPAMIENTO/MOBILIARIO |  | Error: monto
295 | 159486 | CUSCO | ESPINAR | COPORAQUE | 56210 | 2531478 | PI | 1280282.5 | 100.0 | 2025-10-22 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | la Infraestructura fue ejecutada por la Municipalidad Distrial de Coporaque, asi mismo la infraestructura fue ejecutada teniendo en cuenta los parametros de instituciones educativas de MINEDU y el RNE, ahora a la espera del cierre del proyecto. | EN PROCESO DE CIERRE (F9) |  | Completo
296 | 159839 | CUSCO | ESPINAR | COPORAQUE | JOSE MARIA ARGUEDAS | 2402495 | PI | 4432860.37 | 100.0 | 2024-04-04 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | la Infraestructura fue ejecutada por la Municipalidad Distrial de Coporaque, asi mismo la infraestructura fue ejecutada teniendo en cuenta los parametros de instituciones educativas de MINEDU y el RNE, ahora a la espera del cierre del proyecto. | EN PROCESO DE CIERRE (F9) |  | Completo
297 | 145965 | CUSCO | CUSCO | CUSCO | 455 SAN ISIDRO | 2456350 | PI | <<ERROR>> | 100.0 | 2026-04-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | La intervención contempla los componentes de infraestructura, equipamiento y mobiliario educativo | EQUIPAMIENTO/MOBILIARIO |  | Error: monto
298 | 145994 | CUSCO | CUSCO | CUSCO | 448 SANTA ANA | 2291323 | PI | <<ERROR>> | 100.0 | 2025-01-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | La intervención contempla los componentes de infraestructura de proteccion solar (estructuras tensionarias), equipamiento y tratamietno de consumo de agua | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Error: monto
299 | 146045 | CUSCO | CUSCO | CUSCO | NIÑO JESUS | 2482510 | PI | 5504779.6 | 100.0 | 2026-04-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | La intervención contempla los componentes de infraestructura, equipamiento y mobiliario educativo | EQUIPAMIENTO/MOBILIARIO |  | Completo
300 | 146050 | CUSCO | CUSCO | CUSCO | 87 | 2115146 | PI | 349060.93 | 100.0 | 2011-08-01 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | La intervención contempla los componentes de infraestructura, equipamiento y mobiliario educativo | EQUIPAMIENTO/MOBILIARIO |  | Completo
301 | 146111 | CUSCO | CUSCO | CUSCO | 301 | 2225833 | PI | 2075725.94 | 100.0 | 2019-12-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | La intervención contempla los componentes de infraestructura, equipamiento y mobiliario educativo | EQUIPAMIENTO/MOBILIARIO |  | Completo
302 | 146267 | CUSCO | CUSCO | CUSCO | EL NIÑO DIVINO/EL NIÑO DIVINO | 2330892 | PI | 2703158.99 | 85.3 | 2021-01-01 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 1644079 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | NO | La intervención contempla los componentes de infraestructura, equipamiento y mobiliario educativo | EQUIPAMIENTO/MOBILIARIO |  | Completo
303 | 146272 | CUSCO | CUSCO | CUSCO | 50828 ASHID KUMAR BAHAL | 2235147 | PI | 3234427.41 | 100.0 | 2019-05-01 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | NO | La intervención contempla los componentes de infraestructura, equipamiento y mobiliario educativo | EQUIPAMIENTO/MOBILIARIO |  | Completo
304 | 146314 | CUSCO | CUSCO | CUSCO | 51002 ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA | 2181758 | PI | 216864.39 | 100.0 | 2017-01-01 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | La intervención contempla los componentes de equipamiento y mobiliario educativo | EQUIPAMIENTO/MOBILIARIO |  | Completo
305 | 146371 | CUSCO | CUSCO | CUSCO | 51012 JULIO ALBERTO PONCE ANTUNEZ DE MAYOLO/51012 JULIO ALBERTO PONCE ANTUNEZ DE MAYOLO | 2108326 | PI | <<ERROR>> | 100.0 | 2010-10-01 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 206086 | SI | SI | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | La intervención contempla los componentes de infraestructura (solo sala de computo), equipamiento y mobiliario educativo | EQUIPAMIENTO/MOBILIARIO |  | Error: monto
306 | 146413 | CUSCO | CUSCO | CUSCO | 51061 | 2329638 | PI | <<ERROR>> | 100.0 | 2019-01-01 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | La intervención contempla los componentes de infraestructura, equipamiento y mobiliario educativo | EQUIPAMIENTO/MOBILIARIO |  | Error: monto
307 | 146432 | CUSCO | CUSCO | CUSCO | COMERCIO 41/COMERCIO 41 | 2660600 | IOARR | <<ERROR>> | 100.0 | 2026-04-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 207449 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | La intervención contempla los componentes de equipamiento y mobiliario educativo | EQUIPAMIENTO/MOBILIARIO |  | Error: monto
308 | 727181 | CUSCO | CUSCO | CUSCO | 1198 | 2443168 | PI | <<ERROR>> | 96.1 | 2026-05-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | La intervención contempla los componentes de infraestructura, equipamiento y mobiliario educativo | EQUIPAMIENTO/MOBILIARIO |  | Error: monto
309 | 164609 | CUSCO | LA CONVENCION | PICHARI | BARTOLOME HERRERA/BARTOLOME HERRERA/BARTOLOME HERRERA | 2519707 | PI | 7292852.74 | 100.0 | 2025-03-11 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 935676 | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | el servicio de agua y luz y agua ya se tenia instalado | SERVICIOS BASICOS (AGUA) |  | Completo
310 | 164614 | CUSCO | LA CONVENCION | PICHARI | 387 EMILIA BARCIA BONIFATTI | 2495254 | PI | 1978272.96 | 100.0 | 2024-08-13 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 935403 | NO | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO | el servicio de agua y luz ya se tenia instlado y el muro de contencion tambien. | SERVICIOS BASICOS (AGUA) |  | Completo
311 | 164628 | CUSCO | LA CONVENCION | PICHARI | 38829 | 2268843 | PI | 1832439.0 | 100.0 | 2025-10-15 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 935502 | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | El servicio de agua y luz y agua ya se tenia instalado | SERVICIOS BASICOS (AGUA) |  | Completo
312 | 164652 | CUSCO | LA CONVENCION | PICHARI | 38873 | 2283359 | PI | 5008884.29 | 100.0 | 2025-05-20 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 935684 | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | inicialmente no contaba con instalaciones electricas y agua | SERVICIOS BASICOS (AGUA) |  | Completo
313 | 164666 | CUSCO | LA CONVENCION | PICHARI | 38820-B/38820-B | 2333616 | PI | 5119740.98 | 100.0 | 2023-10-31 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 935411 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO | el servicio de agua y luz y agua ya se tenia instalado | SERVICIOS BASICOS (AGUA) |  | Completo
314 | 164708 | CUSCO | LA CONVENCION | PICHARI | 38568 INTERCULTURAL BILINGE AMADEO BARBOZA KISHESATI | 2260265 | PI | 5510339.5 | 100.0 | 2024-05-05 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 933044 | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | el servicio de agua y luz y agua ya se tenia instalado | SERVICIOS BASICOS (AGUA) |  | Completo
315 | 164713 | CUSCO | LA CONVENCION | PICHARI | 38755/38755/38755 | 2502073 | PI | 10785448.33 | 100.0 | 2025-03-31 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 1346931 | NO | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO | el servicio de agua y luz y agua ya se tenia instalado | SERVICIOS BASICOS (AGUA) |  | Completo
316 | 164732 | CUSCO | LA CONVENCION | PICHARI | CESAR VALLEJO | 2202671 | PI | 8833450.28 | 100.0 | 2024-12-12 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 932988 | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | el servicio de agua y luz y agua ya se tenia instalado | SERVICIOS BASICOS (AGUA) |  | Completo
317 | 164746 | CUSCO | LA CONVENCION | PICHARI | LA VICTORIA/LA VICTORIA/LA VICTORIA | 2201329 | PI | 5952691.0 | 100.0 | 2021-03-02 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 932897 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO | NO | el servicio de agua y luz y agua ya se tenia instalado | SERVICIOS BASICOS (AGUA) |  | Completo
318 | 164765 | CUSCO | LA CONVENCION | PICHARI | 38990-A MARAVILLA/38990-A MARAVILLA/38990-A MARAVILLA | 2496476 | PI | 9198051.64 | 100.0 | 2023-03-12 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 1465699, 0933309 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO | NO | el servicio de agua y luz y agua ya se tenia instalado | SERVICIOS BASICOS (AGUA) |  | Completo
319 | 164850 | CUSCO | LA CONVENCION | PICHARI | 335 - INICIAL | 2196984 | PI | 3141469.13 | 100.0 | 2022-03-12 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | el servicio de agua y luz y agua ya se tenia instalado | SERVICIOS BASICOS (AGUA) |  | Completo
320 | 321237 | CUSCO | LA CONVENCION | PICHARI | 38632 SIMON BOLIVAR/38632 SIMON BOLIVAR | 2572003 | PI | 947297.52 | 100.0 | 2025-12-15 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | NO | el servicio de agua y luz y agua ya se tenia instalado | SERVICIOS BASICOS (AGUA) |  | Completo
321 | 342942 | CUSCO | LA CONVENCION | PICHARI | KEPEASHARI/KEPEASHARI | 2284100 | PI | 4449120.12 | 100.0 | 2025-04-03 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 1321264 | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | inicialmente no contaba con instalaciones electricas y agua | SERVICIOS BASICOS (AGUA) |  | Completo
322 | 343022 | CUSCO | LA CONVENCION | PICHARI | PARQUE INDUSTRIAL/PARQUE INDUSTRIAL/PARQUE INDUSTRIAL | 2508645 | PI | 6827770.35 | 100.0 | 2025-12-31 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 1346964 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
323 | 516881 | CUSCO | LA CONVENCION | PICHARI | MIRAFLORES - INICIAL | 2504358 | PI | 2604342.07 | 100.0 | 2024-08-20 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
324 | 553374 | CUSCO | LA CONVENCION | PICHARI | 753 - INICIAL SAN CRISTOBAL | 2191985 | PI | 5369426.3 | 100.0 | 2024-11-17 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 1396647 | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | inicialmente no contaba con instalaciones electricas y agua | SERVICIOS BASICOS (AGUA) |  | Completo
325 | 779330 | CUSCO | LA CONVENCION | PICHARI | JOSE ANTONIO ENCINAS | 2490857 | PI | 9208874.15 | 100.0 | 2023-12-13 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | el servicio de agua y luz y agua ya se tenia instalado | SERVICIOS BASICOS (AGUA) |  | Completo
326 | 838103 | CUSCO | LA CONVENCION | PICHARI | WARMA KUYAY/WARMA KUYAY | 2498937 | PI | 4836443.86 | 100.0 | 2023-08-19 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | inicialmente no contaba con instalaciones electricas y agua | SERVICIOS BASICOS (AGUA) |  | Completo
327 | 900741 | CUSCO | LA CONVENCION | PICHARI | 501464 MARONTUARE COMUNIDAD NATIVA | 2595860 | PI | [16 empty] | hay un proyecto de inversion en ejecucion | EN EJECUCION |  | Incompleto: monto, avance, f9, comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
328 | 149987 | CUSCO | ACOMAYO | POMACANCHI | 50080 | 2511925 |  | 163026.03 | 100.0 | 2022-04-30 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL(LA) IE 50080 - POMACANCHI EN LA LOCALIDAD SANTA LUCIA, DISTRITO DE POMACANCHI, PROVINCIA ACOMAYO, DEPARTAMENTO CUSCO | CONSTRUCCION NUEVA |  | Incompleto: tipo
329 | 149992 | CUSCO | ACOMAYO | POMACANCHI | 767 | 2543792 |  | 76780.95 | 100.0 | 2023-01-31 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | RENOVACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 767 - POMACANCHI EN LA LOCALIDAD SAYHUA, DISTRITO DE POMACANCHI, PROVINCIA ACOMAYO, DEPARTAMENTO CUSCO | MULTIPLES IE (CUI AGRUPADO) |  | Incompleto: tipo
330 | 150056 | CUSCO | ACOMAYO | POMACANCHI | 50979 | 2552423 |  | 249612.53 | 100.0 | 2023-12-29 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 50979 - POMACANCHI EN LA LOCALIDAD CHORACA, DISTRITO DE POMACANCHI, PROVINCIA ACOMAYO, DEPARTAMENTO CUSCO | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Incompleto: tipo
331 | 150080 | CUSCO | ACOMAYO | POMACANCHI | 445 | 2519781 |  | 297069.53 | 100.0 | 2023-10-24 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 445 - POMACANCHI EN LA LOCALIDAD MANCURA, DISTRITO DE POMACANCHI, PROVINCIA ACOMAYO, DEPARTAMENTO CUSCO | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Incompleto: tipo
332 | 596793 | CUSCO | ACOMAYO | POMACANCHI | 831 | 2249944 |  | 42664351.47 |  | 2015-10-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | INSTALACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO CICLO II DE LAS I.E.I. CREADAS EN LOS AÑOS 2009 AL 2012 EN LAS PROVINCIAS DE CANAS, ACOMAYO Y PARURO - DEPARTAMENTO CUSCO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION POR EL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, SI BIEN ES CIERTO SE DESCRIBE LO SOLICITADO BASADO EN LA INFORMACON DE LOS COMPONENTES DE PROYECTO DE INVERSION REGISTRADO EN ELBANCO DE INVERSIONES, SIN EMBARGO A LA FECHA NO SE TIENE LA EJECUCION FISICA DE ESTA INSTITUCION EDUCATIVA | EN EJECUCION |  | Incompleto: tipo, avance
333 | 808422 | CUSCO | ACOMAYO | POMACANCHI | 762 | 2589865 |  | 180916.92 |  | 2023-08-27 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) I.E. 762 EN LA LOCALIDAD CHOSECANI, DISTRITO DE POMACANCHI, PROVINCIA ACOMAYO, DEPARTAMENTO CUSCO | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Incompleto: tipo, avance
334 | 841346 | CUSCO | ACOMAYO | POMACANCHI | 766 | 2249944 |  | 42664351.47 |  | 2015-10-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | NO | INSTALACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO CICLO II DE LAS I.E.I. CREADAS EN LOS AÑOS 2009 AL 2012 EN LAS PROVINCIAS DE CANAS, ACOMAYO Y PARURO - DEPARTAMENTO CUSCO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION POR EL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, SI BIEN ES CIERTO SE DESCRIBE LO SOLICITADO BASADO EN LA INFORMACON DE LOS COMPONENTES DE PROYECTO DE INVERSION REGISTRADO EN ELBANCO DE INVERSIONES, SIN EMBARGO A LA FECHA NO SE TIENE LA EJECUCION FISICA DE ESTA INSTITUCION EDUCATIVA | EN EJECUCION |  | Incompleto: tipo, avance, reforz
335 | 680598 | CUSCO | CUSCO | POROY | 984 | 2291323 | PI | 156444.4 | 100.0 | 2025-01-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | La intervención contempla los componentes de infraestructura de proteccion solar (estructuras tensionarias), equipamiento y tratamietno de consumo de agua | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Completo
336 | 158463 | CUSCO | CHUMBIVILCAS | QUIÑOTA | 398 SAN FRANCISCO DE ASIS | 2689770 | PI | 3328372.0 | <<ERROR>> | _ | NO | <<ERROR>> | <<ERROR>> |  | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | ACTOS PREVIOS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Error: avance, comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
337 | 158477 | CUSCO | CHUMBIVILCAS | QUIÑOTA | 56272 MILAGROSO SEÑOR DE HUANCA | 2608946 | PI | 7764372.17 | <<ERROR>> | _ | NO | <<ERROR>> | <<ERROR>> |  | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | EN ELABORACION DEL ELABORACION DEL EXPEDIENTE PARA PRONIED | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Error: avance, comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
338 | 158496 | CUSCO | CHUMBIVILCAS | QUIÑOTA | 56274/56274/56274 | 2616225 | PI | 12694794.0 | <<ERROR>> | _ | NO | <<ERROR>> | <<ERROR>> |  | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | EN ELABORACION DEL ELABORACION DEL EXPEDIENTE PARA PRONIED | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Error: avance, comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
339 | 158514 | CUSCO | CHUMBIVILCAS | QUIÑOTA | 56365 | 2517736 | PI | 799284.0 | 99.19 | 2022-12-29 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | PROYECTO CULMINADO EN FUNCIONAMIENTO | OBRA CULMINADA |  | Completo
340 | 158547 | CUSCO | CHUMBIVILCAS | QUIÑOTA | JOSE ANTONIO ENCINAS | 2517736 | PI | 799284.0 | 99.19 | 2022-12-29 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | PROYECTO CULMINADO EN FUNCIONAMIENTO | OBRA CULMINADA |  | Completo
341 | 741484 | CUSCO | CHUMBIVILCAS | QUIÑOTA | 501447 YAWARMAYO | 2484007 | PI | 4279775.0 | <<ERROR>> | _ | NO | <<ERROR>> | <<ERROR>> |  | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | EN ELABORACION DEL ELABORACION DEL EXPEDIENTE PARA PRONIED | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Error: avance, comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
342 | 767030 | CUSCO | CHUMBIVILCAS | QUIÑOTA | 1269 | 2511629 | PI | 2134044.0 | 100.0 | 2024-09-28 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | PROYECTO CULMINADO EN FUNCIONAMIENTO | OBRA CULMINADA |  | Completo
343 | 47045 | CUSCO | QUISPICANCHI | QUIQUIJANA | 50519 SAN MARTIN DE PORRES | 2477968 | PI | <<ERROR>> | 100.0 | 2025-03-31 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | PROYECTO CON EJECUCION FISICA AL 100% PENDIENTE DE LIQUIDACION | OBRA CULMINADA |  | Error: monto
344 | 169862 | CUSCO | QUISPICANCHI | QUIQUIJANA | 50483 | 2549910 | PI | <<ERROR>> | 0.0 | 2031-12-31 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | PROYECTO QUE ESTA EN ETAPA DE ELABORACION DE EXPEDEINTE TECNCICO ACTUALMENTE SE CONCLUYO CON LA ETAPA DE REVISION TECNICA DEL EXPEDIENTE. | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Error: monto
345 | 169881 | CUSCO | QUISPICANCHI | QUIQUIJANA | 50485 | 2504508 | PI | <<ERROR>> | 0.0 | 2028-11-25 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | PROYECTO CON EXPEDIENTE TECNICO DESACTUALIZADO | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Error: monto
346 | 169937 | CUSCO | QUISPICANCHI | QUIQUIJANA | 50517 | 2504301 | PI | <<ERROR>> | 28.78 | 2026-12-28 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | PROYECTO EN EJECUCION FISICA ALA FECHA | EN EJECUCION |  | Error: monto
347 | 169961 | CUSCO | QUISPICANCHI | QUIQUIJANA | 50520 | 2652932 | IOARR | <<ERROR>> | 0.0 | 2026-04-30 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | SI |  | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI | PROYECTO SIN EJECUCION FISICA EN PROCESO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | NO EJECUTADO |  | Error: monto
348 | 170040 | CUSCO | QUISPICANCHI | QUIQUIJANA | 501227 | 2623688 | PI | <<ERROR>> | 48.57 | 2026-04-30 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | PROYECTO EN EJECUCIOPN FISICA | EN EJECUCION |  | Error: monto
349 | 170059 | CUSCO | QUISPICANCHI | QUIQUIJANA | JOSE CARLOS MARIATEGUI | 2679937 | IOARR | <<ERROR>> | 0.0 | 2027-08-30 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO | SI | A LA FECHA SE CUENTA CON EXPEDEINTE TECNICO APROBADO SIN EMBARGO POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO SE INICIO CON LA EJECUCION FISICA | EN EJECUCION |  | Error: monto
350 | 170059 | CUSCO | QUISPICANCHI | QUIQUIJANA | JOSE CARLOS MARIATEGUI | 2534656 | IOARR | <<ERROR>> | 100.0 | 2023-06-28 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | SI | <<ERROR>> | NO | NO | SI | NO | SI | SI | OBRA CULMINADA AL 100 POR CIENTO CON UN AMBIENTE DE PREPARACION Y EXPENDIO DE ALIMENTOS | OBRA CULMINADA |  | Error: monto, reforz
351 | 170083 | CUSCO | QUISPICANCHI | QUIQUIJANA | HORACIO ZEBALLOS GAMEZ | 2480223 | IOARR | <<ERROR>> | 100.0 | 2021-09-21 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO | SI | OBRA CONCLUIDA-COLOCACIÓN DE LA COBERTURA DE ALUZINC Y CANALETAS, EXCAVACIÓN PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO Y POZA A TIERRA, CORTE DE PARED PARA LA INSTALACION | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Error: monto
352 | 147592 | CUSCO | CUSCO | SAN JERONIMO | 700 PATRON DE SAN JERONIMO | 2291323 | PI | 88672.18 | 100.0 | 2025-01-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | La intervención contempla los componentes de infraestructura de proteccion solar (estructuras tensionarias), equipamiento y tratamietno de consumo de agua | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Completo
353 | 147605 | CUSCO | CUSCO | SAN JERONIMO | 208 | 2291323 | PI | 51107.66 | 100.0 | 2025-01-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | La intervención contempla los componentes de infraestructura de proteccion solar (estructuras tensionarias), equipamiento y tratamietno de consumo de agua | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Completo
354 | 147610 | CUSCO | CUSCO | SAN JERONIMO | 210 | 2291323 | PI | 51596.58 | 100.0 | 2025-01-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | La intervención contempla los componentes de infraestructura de proteccion solar (estructuras tensionarias), equipamiento y tratamietno de consumo de agua | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Completo
355 | 147653 | CUSCO | CUSCO | SAN JERONIMO | 293 DIVINO NIÑO DE JESUS | 2291323 | PI | 98886.8 | 100.0 | 2025-01-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | La intervención contempla los componentes de infraestructura de proteccion solar (estructuras tensionarias), equipamiento y tratamietno de consumo de agua | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Completo
356 | 147686 | CUSCO | CUSCO | SAN JERONIMO | 50038 ALEJANDRO VELASCO ASTETE/50038 ALEJANDRO VELASCO ASTETE/50038 ALEJANDRO VELASCO ASTETE/50038 ALEJANDRO VELASCO ASTETE/50038 ALEJANDRO VELASCO ASTETE | 2291323 | PI | 107456.65 | 100.0 | 2025-01-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | La intervención contempla los componentes de infraestructura de proteccion solar (estructuras tensionarias), equipamiento y tratamietno de consumo de agua | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Completo
357 | 147691 | CUSCO | CUSCO | SAN JERONIMO | 50708 | 2291323 | PI | 109051.27 | 100.0 | 2025-01-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | La intervención contempla los componentes de infraestructura de proteccion solar (estructuras tensionarias), equipamiento y tratamietno de consumo de agua | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Completo
358 | 147733 | CUSCO | CUSCO | SAN JERONIMO | 50905 NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES/50905 NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | 2291323 | PI | 127998.69 | 100.0 | 2025-01-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | La intervención contempla los componentes de infraestructura de proteccion solar (estructuras tensionarias), equipamiento y tratamietno de consumo de agua | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Completo
359 | 147827 | CUSCO | CUSCO | SAN JERONIMO | NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO FE Y ALEGRIA 21/NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO FE Y ALEGRIA 21/NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO FE Y ALEGRIA 21/NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO FE Y ALEGRIA 21 | 2291323 | PI | 372070.54 | 100.0 | 2025-01-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | La intervención contempla los componentes de infraestructura de proteccion solar (estructuras tensionarias), equipamiento y tratamietno de consumo de agua | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Completo
360 | 518130 | CUSCO | CUSCO | SAN JERONIMO | PICOL ORCCONQUIO | 2291323 | PI | 101295.94 | 100.0 | 2025-01-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | La intervención contempla los componentes de infraestructura de proteccion solar (estructuras tensionarias), equipamiento y tratamietno de consumo de agua | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Completo
361 | 148313 | CUSCO | CUSCO | SANTIAGO | GRAN MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES | 2291323 | PI | 175666.3 | 100.0 | 2025-01-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | La intervención contempla los componentes de infraestructura de proteccion solar (estructuras tensionarias), equipamiento y tratamietno de consumo de agua | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Completo
362 | 148332 | CUSCO | CUSCO | SANTIAGO | 65 | 2291323 | PI | 73966.8 | 100.0 | 2025-01-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | La intervención contempla los componentes de infraestructura de proteccion solar (estructuras tensionarias), equipamiento y tratamietno de consumo de agua | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Completo
363 | 148346 | CUSCO | CUSCO | SANTIAGO | VIVA EL PERU/VIVA EL PERU/VIVA EL PERU | 2291323 | PI | 172990.12 | 100.0 | 2025-01-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | La intervención contempla los componentes de infraestructura de proteccion solar (estructuras tensionarias), equipamiento y tratamietno de consumo de agua | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Completo
364 | 148351 | CUSCO | CUSCO | SANTIAGO | 50780 SOL RADIANTE/50780 SOL RADIANTE | 2291323 | PI | 94205.57 | 100.0 | 2025-01-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | La intervención contempla los componentes de infraestructura de proteccion solar (estructuras tensionarias), equipamiento y tratamietno de consumo de agua | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Completo
365 | 148365 | CUSCO | CUSCO | SANTIAGO | 460 | 2291323 | PI | 71840.87 | 100.0 | 2025-01-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | La intervención contempla los componentes de infraestructura de proteccion solar (estructuras tensionarias), equipamiento y tratamietno de consumo de agua | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Completo
366 | 148412 | CUSCO | CUSCO | SANTIAGO | 50008 | 2291323 | PI | 89445.96 | 100.0 | 2025-01-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | La intervención contempla los componentes de infraestructura de proteccion solar (estructuras tensionarias), equipamiento y tratamietno de consumo de agua | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Completo
367 | 148431 | CUSCO | CUSCO | SANTIAGO | 302 MUNAY URPI | 2291323 | PI | 84126.23 | 100.0 | 2025-01-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | La intervención contempla los componentes de infraestructura de proteccion solar (estructuras tensionarias), equipamiento y tratamietno de consumo de agua | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Completo
368 | 148445 | CUSCO | CUSCO | SANTIAGO | 369 | 2291323 | PI | 38459.55 | 100.0 | 2025-01-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | La intervención contempla los componentes de infraestructura de proteccion solar (estructuras tensionarias), equipamiento y tratamietno de consumo de agua | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Completo
369 | 148450 | CUSCO | CUSCO | SANTIAGO | 51070/51070 | 2291323 | PI | 46587.25 | 100.0 | 2025-01-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | La intervención contempla los componentes de infraestructura de proteccion solar (estructuras tensionarias), equipamiento y tratamietno de consumo de agua | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Completo
370 | 148520 | CUSCO | CUSCO | SANTIAGO | 50041 | 2291323 | PI | 54677.63 | 100.0 | 2025-01-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | La intervención contempla los componentes de infraestructura de proteccion solar (estructuras tensionarias), equipamiento y tratamietno de consumo de agua | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Completo
371 | 148539 | CUSCO | CUSCO | SANTIAGO | 50728 | 2291323 | PI | 108433.22 | 100.0 | 2025-01-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | La intervención contempla los componentes de infraestructura de proteccion solar (estructuras tensionarias), equipamiento y tratamietno de consumo de agua | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Completo
372 | 148544 | CUSCO | CUSCO | SANTIAGO | 50781/50781 | 2291323 | PI | 84730.69 | 100.0 | 2025-01-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | La intervención contempla los componentes de infraestructura de proteccion solar (estructuras tensionarias), equipamiento y tratamietno de consumo de agua | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Completo
373 | 148558 | CUSCO | CUSCO | SANTIAGO | 50860/50860 | 2291323 | PI | 181553.95 | 100.0 | 2025-01-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | La intervención contempla los componentes de infraestructura de proteccion solar (estructuras tensionarias), equipamiento y tratamietno de consumo de agua | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Completo
374 | 148577 | CUSCO | CUSCO | SANTIAGO | 51006 TUPAC AMARU/51006 TUPAC AMARU/51006 TUPAC AMARU | 2291323 | PI | 64166.49 | 100.0 | 2025-01-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | La intervención contempla los componentes de infraestructura de proteccion solar (estructuras tensionarias), equipamiento y tratamietno de consumo de agua | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Completo
375 | 148619 | CUSCO | CUSCO | SANTIAGO | 50005/50005 | 2291323 | PI | 138391.57 | 100.0 | 2025-01-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | La intervención contempla los componentes de infraestructura de proteccion solar (estructuras tensionarias), equipamiento y tratamietno de consumo de agua | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Completo
376 | 680602 | CUSCO | CUSCO | SANTIAGO | 985 | 2291323 | PI | <<ERROR>> | 100.0 | 2025-01-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | La intervención contempla los componentes de infraestructura de proteccion solar (estructuras tensionarias), equipamiento y tratamietno de consumo de agua | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Error: monto
377 | 147728 | CUSCO | CUSCO | SAYLLA | 50815 SAN BARTOLOME | 2291323 | PI | 185450.18 | 100.0 | 2025-01-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | La intervención contempla los componentes de infraestructura de proteccion solar (estructuras tensionarias), equipamiento y tratamietno de consumo de agua | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Completo
378 | 148836 | CUSCO | CUSCO | SAYLLA | 50036 | 2291323 | PI | 69244.04 | 100.0 | 2025-01-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | La intervención contempla los componentes de infraestructura de proteccion solar (estructuras tensionarias), equipamiento y tratamietno de consumo de agua | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Completo
379 | 167877 | CUSCO | QUISPICANCHI | URCOS | 622 | 2597800 | PI | 3193745.96 | 95.4 | 2026-03-31 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | Se encuentra en ejecución | EN EJECUCION |  | Completo
380 | 168829 | CUSCO | QUISPICANCHI | URCOS | 702 | 2597800 | PI | 3193745.96 | 95.4 | 2026-03-31 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | Se encuentra en ejecución | EN EJECUCION |  | Completo
381 | 538213 | CUSCO | QUISPICANCHI | URCOS | 229 | 2571200 | PI | 4921782.22 | 79.3 | 2026-04-26 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | Se encuentra en ejecución | EN EJECUCION |  | Completo
382 | 588651 | CUSCO | QUISPICANCHI | URCOS | 225 | 2571222 | PI | 3136809.12 | 50.4 | 2026-07-21 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | Se encuentra en ejecución | EN EJECUCION |  | Completo
383 | 819538 | CUSCO | QUISPICANCHI | URCOS | 1370 | 2541735 | PI | 4050254.46 | 67.2 | 2026-06-13 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | Se encuentra en ejecución | EN EJECUCION |  | Completo
384 | 148884 | CUSCO | CUSCO | WANCHAQ | MARIA TRINIDAD ENRIQUEZ | 2291323 | PI | 126175.39 | 100.0 | 2025-01-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
385 | 148940 | CUSCO | CUSCO | WANCHAQ | 417 | 2291323 | PI | 110152.84 | 100.0 | 2025-01-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | La intervención contempla los componentes de infraestructura de proteccion solar (estructuras tensionarias), equipamiento y tratamietno de consumo de agua | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Completo
386 | 148964 | CUSCO | CUSCO | WANCHAQ | 50032 MIGUEL GRAU SEMINARIO/50032 MIGUEL GRAU SEMINARIO | 2291323 | PI | 213836.56 | 100.0 | 2025-01-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | La intervención contempla los componentes de infraestructura de proteccion solar (estructuras tensionarias), equipamiento y tratamietno de consumo de agua | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Completo
387 | 148978 | CUSCO | CUSCO | WANCHAQ | 50731 NUESTR SEÑORA DE LA NATIVIDAD DE PROGRESO/50731 NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD DE PROGRESO | 2291323 | PI | 59706.29 | 100.0 | 2025-01-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | La intervención contempla los componentes de infraestructura de proteccion solar (estructuras tensionarias), equipamiento y tratamietno de consumo de agua | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Completo
388 | 148983 | CUSCO | CUSCO | WANCHAQ | URIEL GARCIA/URIEL GARCIA/URIEL GARCIA/URIEL GARCIA | 2291323 | PI | 217383.01 | 100.0 | 2025-01-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | La intervención contempla los componentes de infraestructura de proteccion solar (estructuras tensionarias), equipamiento y tratamietno de consumo de agua | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Completo
389 | 149001 | CUSCO | CUSCO | WANCHAQ | DON JOSE DE SAN MARTIN/DON JOSE DE SAN MARTIN | 2291323 | PI | 122022.65 | 100.0 | 2025-01-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
390 | 149044 | CUSCO | CUSCO | WANCHAQ | 51014 ROMERITOS/51014 ROMERITOS | 2291323 | PI | 205143.3 | 100.0 | 2025-01-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | La intervención contempla los componentes de infraestructura de proteccion solar (estructuras tensionarias), equipamiento y tratamietno de consumo de agua | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Completo
391 | 149058 | CUSCO | CUSCO | WANCHAQ | 51045 VELASCO ASTETE/51045 VELASCO ASTETE | 2291323 | PI | 64844.97 | 100.0 | 2025-01-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | La intervención contempla los componentes de infraestructura de proteccion solar (estructuras tensionarias), equipamiento y tratamietno de consumo de agua | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Completo
392 | 149063 | CUSCO | CUSCO | WANCHAQ | 50025 DANIEL ESTRADA PEREZ/50025 DANIEL ESTRADA PEREZ | 2235839 | PI | 6627673.17 | 100.0 | 2025-01-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 1386234 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | La intervención contempla los componentes de infraestructura, equipamiento y mobiliario educativo | EQUIPAMIENTO/MOBILIARIO |  | Completo
393 | 149077 | CUSCO | CUSCO | WANCHAQ | OLIMPICO PERUANO/OLIMPICO PERUANO | 2291323 | PI | 311310.39 | 100.0 | 2025-01-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | La intervención contempla los componentes de infraestructura de proteccion solar (estructuras tensionarias), equipamiento y tratamietno de consumo de agua | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Completo
394 | 164077 | CUSCO | LA CONVENCION | INKAWASI | 50324 | 2612680 | PI | <<ERROR>> | 0.0 | PROYECTO VIABLE | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | el proyecto se encuentra PI viable con programacion de se elaboracion del expediente tecnico | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Error: monto
395 | 164157 | CUSCO | LA CONVENCION | INKAWASI | 50744/50744/50744 | 2402189 | PI | <<ERROR>> | 0.0 | PROYECTO CON EXPEDIENTE TECNICO | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO |  | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | el proyecto se encuentra con expediente tecnico en evaluacion en PRONIED | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Error: monto
396 | 164275 | CUSCO | LA CONVENCION | INKAWASI | 50913/50913 | 2652195 | PI | <<ERROR>> | 0.0 | PROYECTO VIABLE | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | el proyecto se encuentra PI viable con programacion de se elaboracion del expediente tecnico | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Error: monto
397 | 672367 | HUANCAVELICA | ANGARAES | CHINCHO | 965 | 2300534 |  | 3421731.59 | 29.3 |  |  | <<ERROR>> | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO |  | SI | SI | SI |  |  |  | Error: comp
398 | 672391 | HUANCAVELICA | ANGARAES | CHINCHO | 968 JEAN WILLIAM FRITZ PIAGET | 2300534 |  | 4203537.72 | 0.29 |  |  | <<ERROR>> | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO |  | SI | SI | SI |  |  |  | Error: comp
399 | 774629 | HUANCAVELICA | ANGARAES | CHINCHO | 1145 | 2300534 |  | 3822358.53 | 0.33 |  |  | <<ERROR>> | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO |  | SI | SI | SI |  |  |  | Error: comp
400 | 178753 | HUANCAVELICA | ANGARAES | JULCAMARCA | 36225 | 2722250 | IOARR | 480914.25 |  |  | NO | 1. Infraestructura. | NO | 0420653 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | se encuentra a nivel de estudio definitivo Expediente Técnico - se busca su financiamiento para su ejecucion fisica a traves de FONDES- la intervención consiste reparacion del piso | EN EJECUCION |  | Incompleto: avance
401 | 178791 | HUANCAVELICA | ANGARAES | JULCAMARCA | 36398 | 2719436 | IOARR | 648943.68 |  |  | NO | 1. Infraestructura. | NO | 0556688 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | se encuentra a nivel de estudio definitivo Expediente Técnico - se busca su financiamiento de ejecucion | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Incompleto: avance
402 | 178828 | HUANCAVELICA | ANGARAES | JULCAMARCA | 36542 | 2541318 | PI | 48892.46 | 100.0 | 2020-05-11 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. |  | 0715722 | NO | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI | la intervención consiste en la rehabilitación de techo y tarrajeo de muro y cielorraso | OTRO |  | Incompleto: unid
403 | 616593 | HUANCAVELICA | ANGARAES | JULCAMARCA | VIRGEN DE COCHARCAS | 2688395 | PI | 5648743.97 |  |  |  | 4. Integral (1, 2 y 3) |  | 1403375 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | se encuentra a nivel de Estudio de Pre Inversión - Unidad Ejecutora es | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Incompleto: avance, f9, unid
404 | 201937 | HUANUCO | LEONCIO PRADO | CASTILLO GRANDE | LOS LAURELES/LOS LAURELES | 2620963 | PI | 141880.74 | 100.0 |  | SI | 2. Equipamiento. | NO | 650333 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | SE HIZO LA ADQUISICIÓN DE 30 COMPUTADORAS PARA EL CENTRO DE COMPUTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | EQUIPAMIENTO/MOBILIARIO |  | Completo
405 | 107510 | CAJAMARCA | CHOTA | LAJAS | 10436 | 2504240 | PI | 4878008.28 | 100.0 | 45574 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | EN LA PRESENTE INVERSION SE EJECUTO AL 100%, FUE DEMOLIDO Y EJECUTADO NUEVAMENTE; AHORA CUENTA CON UNA INFRAESTRUCTUA NUEVA Y ADECUADA | OBRA CULMINADA |  | Completo
406 | 107548 | CAJAMARCA | CHOTA | LAJAS | 10439 | 2645084 | IOARR | 202506.56 | 100.0 | 45867 | NO | 1. Infraestructura. | SI |  | SI | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | EN LA PRESENTE INVERSION SOLO SE DEMOLIO Y SE RECONSTRUYO EL EL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Completo
407 | 107586 | CAJAMARCA | CHOTA | LAJAS | 10443 | 2471119 | IOARR | 53773.0 | 100.0 | 45961 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | EN LA PRESENTE INVERSION SOLO SE CONTRUYO UN TANQUE ELEVADO PARA MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA I.E. | SERVICIOS BASICOS (AGUA) |  | Completo
408 | 579920 | CAJAMARCA | CHOTA | LAJAS | TUPAC AMARU II | 2576065 | PI | 8661007.85 | 95.5 | 46162 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | LA PRESENTE INVERSION SE ENCUENTRA CULMINANDO SU EJECUCION FISICA, FUE DEMOLIDA EN SU TOTALIDAD Y SERA RECONSTRUIDA CON AMBIENTES ADECUADOS; ASI MISMO ACTUALMENTE LA INVERSION SE ENCUENTRA PARALIZADA POR TEMAS DE LLUVIAS, PERO SE ANALIZA QUE SERA CONCLUIDA EN EL MES DE ABRIL. | OBRA CULMINADA |  | Completo
409 | 202569 | HUANUCO | LEONCIO PRADO | HERMILIO VALDIZAN | 32914 | 2238889 | PI | 452545.0 |  | --- | SI | [12 empty] | PROYECTO EN ETAPA DE CALIDAD EN PRONIED | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Incompleto: avance, comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
410 | 202606 | HUANUCO | LEONCIO PRADO | HERMILIO VALDIZAN | 33111 | 2238906 | PI | 4647475.17 | 100.0 | 2023-03-13 00:00:00 |  | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | LA OBRA ESTA FINALIZADA AL 100% Y COMPLETA EN EL PORTAL DE INFOBRAS | OBRA CULMINADA |  | Incompleto: f9
411 | 202630 | HUANUCO | LEONCIO PRADO | HERMILIO VALDIZAN | CEPPAT RIO AZUL/CEPPAT RIO AZUL | 2226578 | PI | 8101988.88 | [15 empty] | PROYECTO EN ETAPA DE CALIDAD EN PRONIED | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Incompleto: avance, f9, comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
412 | 318027 | HUANUCO | LEONCIO PRADO | HERMILIO VALDIZAN | 345 | 2648832 | PI | 8827603.32 | [15 empty] | PROYECTO EN PROCESO DE EVALUACION DEL FIDT | OTRO |  | Incompleto: avance, f9, comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
413 | 204262 | HUANUCO | MARAÑON | HUACRACHUCO | FAUSTINO CIMAROLLI ZANINELLI/84051 | 2216406 | PI |  | 99.67 | 2023-11-29 00:00:00 | NO | 2. Equipamiento. | NO | 0672824 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | La intervención comprendió la adquisición de equipos de cómputo de escritorio, asi como la actualización de sus respectivos componentes informáticos, especialmente de la Unidad Central de Procesamiento (CPU), con la finalidad de optimizar el rendimiento, la capacidad operativa y el adecuado funcionamiento de los sistemas informáticos institucionales. Cabe precisar que la recepción de la obra se efectuó en fechas posteriores; en tal sentido, la fecha consignada en el presente anexo corresponde exclusivamente a la recepción de la adquisición de los equipos de cómputo de escritorio | EQUIPAMIENTO/MOBILIARIO |  | Incompleto: monto
414 | 204686 | HUANUCO | MARAÑON | HUACRACHUCO | 84401 HUAYNA CAPAC/84401 HUAYNA CAPAC/HUAYNA CAPAC | 2599479 | IOARR |  | 100.0 | 2023-09-29 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | NO | 0384222 | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | La intervención consistió en el acondicionamiento y la renovación del machilhembrado del piso uy del cielo raso en dos (2) aulas, con la finalidad de mejorar las condiciones de infraestructura y garantizar ambientes adecuados para el desarrollo de las actividades educativas. | OTRO |  | Incompleto: monto
415 | 189761 | HUANUCO | HUANUCO | HUANUCO | 005 FRAY MARTINCITO DE PORRES | 2475757 | PI | 6242913.89 | 0.9 | [14 empty] | TIENE AVANCE A NIVEL DE EXPEDIENTE RESOLUCION GERENCIAL N° 918-2025-MPHCO-GIOT | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Incompleto: f9, comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
416 | 588665 | HUANUCO | MARAÑON | SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA | 32825 | 2682679 | IOARR | 275133.66 | 100.0 | 2025-09-26 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | Su monto de inversión ejecutado fue de 266381.43 | OTRO |  | Completo
417 | 589090 | HUANUCO | MARAÑON | SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA | 33526 | 2649776 | IOARR | 1259590.36 | 100.0 | 2026-03-12 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | __ERROR__ | SI | SI | NO | NO | SI | NO | SI | NO | SI | A la fecha se tiene recepcionada la obra. | OTRO |  | Completo
418 | 632022 | HUANUCO | MARAÑON | SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA | 33432 ANTONIO KETIN VIDAL HERRERA/33432 ANTONIO KETIN VIDAL HERRERA | 2682696 | IOARR | 487399.81 | 100.0 | 2025-11-18 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI | __ERROR__ | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | Su monto de inversión ejecutado fue de 428,634.80 | OTRO |  | Completo
419 | 815229 | HUANUCO | MARAÑON | SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA | BUENOS AIRES | 2432806 | PI | 248107.16 | 100.0 | 2023-12-20 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI | __ERROR__ | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
420 | 52640 | APURIMAC | CHINCHEROS | LOS CHANKAS | 475-5 | 2469613 | PI | <<ERROR>> | 100.0 | 2021-05-03 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | __ERROR__ | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI |  |  |  | Error: monto
421 | 538604 | APURIMAC | CHINCHEROS | LOS CHANKAS | ALFONSO RODRIGUEZ NAJARRO | 2694846 | PI | <<ERROR>> | 100.0 | 2025-09-15 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | NO | __ERROR__ | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | La intervencion que se realizo es con la realizacion de una losa deportiva. | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA |  | Error: monto
422 | 210277 | ICA | ICA | ICA | 22303 SANTA ROSA DE LIMA | 2553123 | IOARR | 403899.62 | 100.0 | 2023-12-19 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | NO | __ERROR__ | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
423 | 210611 | ICA | ICA | ICA | JOSE DE LA TORRE UGARTE/JOSE DE LA TORRE UGARTE | 2549341 | IOARR | 1102260.51 | 100.0 | 2024-05-10 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | NO | __ERROR__ | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | SI |  |  |  | Completo
424 | 210753 | ICA | ICA | ICA | 83/22688 | 2552815 | IOARR | 105730.34 | 100.0 | 2023-12-06 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | NO | __ERROR__ | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
425 | 536582 | ICA | ICA | ICA | NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | 2546870 | IOARR | 2167428.66 | 89.8 | 2023-06-26 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | NO | __ERROR__ | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
426 | 219051 | ICA | PISCO | INDEPENDENCIA | 22443 JOSE GABRIEL AGUILAR/22443 JOSE GABRIEL AGUILAR/22443 JOSE GABRIEL AGUILAR | 2251149 | PI | 1681666.26 | 96.8 | 2021-09-28 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
427 | 219211 | ICA | PISCO | INDEPENDENCIA | FEDERICO URANGA | 2415814 | PI | 33283155.78 | 100.0 | 2021-08-17 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
428 | 212144 | ICA | ICA | LOS AQUIJES | 22366 SANTA GERTRUDIS/64/22366 SANTA GERTRUDIS | 2537887 | PI | 6042690.37 | 94.94 | 2025-02-25 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
429 | 212224 | ICA | ICA | LOS AQUIJES | GABRIEL RAMOS | 237887 | PI | 5712642.08 | 100.0 | 2023-01-04 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
430 | 217306 | ICA | NASCA | MARCONA | LUIS FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE | 2340927 | PI | 37668233.62 | 44.69 | 2026-09-30 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | __ERROR__ | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
431 | 219254 | ICA | PISCO | PARACAS | 22489/22489 | 2251063 | PI | 17058351.6 | 67.11 | 2026-04-30 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
432 | 212931 | ICA | ICA | SALAS | GUADALUPE | 2545786 | PI | 6468379.95 | 0.0 | 2023-10-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
433 | 610181 | ICA | PISCO | SAN CLEMENTE | 316 | 2425571 | PI | 17477841.75 | 100.0 | 2023-11-20 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
434 | 669529 | ICA | ICA | SUBTANJALLA | 510 | 2196794 | PI | 5487055.3 | 96.58 | 2025-04-10 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
435 | 213723 | ICA | ICA | TATE | 27 | 2552925 | IOARR | 257478.13 | 100.0 | 2025-01-07 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | NO | __ERROR__ | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
436 | 213780 | ICA | ICA | TATE | RICARDO PALMA | 2222635 | PI | 16913157.73 | 98.2 | 2023-06-09 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
437 | 164567 | CUSCO | LA CONVENCION | MANITEA | 501238 | 2604153 | IOARR | <<ERROR>> | 86.26 |  | NO | [12 empty] | CON EL IOARR SE HA ADQUIRIDO TERRENO PARA LA I.E. 501238 | OTRO |  | Error: monto
438 | 164874 | CUSCO | LA CONVENCION | MANITEA | 38687 | 2339738 | PI | <<ERROR>> | 100.0 | 2023-05-03 00:00:00 |  | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI |  |  |  | Error: monto
439 | 581065 | CUSCO | LA CONVENCION | MANITEA | 793 | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | 73.94 | 2026-03-31 00:00:00 |  | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  |  | SI |  | SI |  | SI | SI | SI | SI | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. N°793 DEL CENTRO POBLADO DE MANITEA ALTA DEL DISTRITO DE MANITEA, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN-DEPARTAMENTO CUSCO | AMPLIACION |  | Error: cui, tipo, monto
440 | 608908 | CUSCO | LA CONVENCION | MANITEA | 501385/501385 | 2321566 | PI | <<ERROR>> | 93.1 | 2026-05-31 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI |  | SI |  | SI | SI | SI | SI | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCION |  | Error: monto
441 | 228296 | JUNIN | CONCEPCION | CHAMBARA | 173 | 2480777 | IOARR | 45040.13 |  | NO | NO | <<ERROR>> | <<ERROR>> |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Error: comp, unid
442 | 228324 | JUNIN | CONCEPCION | CHAMBARA | 30285-1 | 2304850 | PI | 1817053.0 |  | NO | NO | <<ERROR>> | <<ERROR>> |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Error: comp, unid
443 | 228338 | JUNIN | CONCEPCION | CHAMBARA | 30305 | 2621505 | PI | 7458886.2 |  | NO | SI | <<ERROR>> | <<ERROR>> | [13 empty] | Error: comp, unid
444 | 228376 | JUNIN | CONCEPCION | CHAMBARA | 30309 | 2306938 | PI | 2104839.0 |  | NO | NO | <<ERROR>> | <<ERROR>> |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Error: comp, unid
445 | 228395 | JUNIN | CONCEPCION | CHAMBARA | 30564 | 2500686 | IOARR | 45040.13 |  | NO | NO | <<ERROR>> | <<ERROR>> |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Error: comp, unid
446 | 228418 | JUNIN | CONCEPCION | CHAMBARA | SAN ROQUE | 2292883 | PI | 8995859.69 |  | NO | SI | <<ERROR>> | <<ERROR>> |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Error: comp, unid
447 | 222727 | JUNIN | HUANCAYO | EL TAMBO | 30211/30211 | 2611312 | IOARR | 318209.1 | 97.5 | 2024-07-16 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | NO | 382085 | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
448 | 222826 | JUNIN | HUANCAYO | EL TAMBO | 602 | 2474483 | PI | 1981391.16 | 74.8 |  | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
449 | 222906 | JUNIN | HUANCAYO | EL TAMBO | 30209/30209 | 2573234 | IOARR | 71924.41 | 100.0 | 2023-05-10 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
450 | 222925 | JUNIN | HUANCAYO | EL TAMBO | 30212 SANTA MARIA DE GUADALUPE | 2611048 | IOARR | 60605.48 | 100.0 | 2024-03-21 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
451 | 222949 | JUNIN | HUANCAYO | EL TAMBO | 30214 | 2587006 | IOARR | 468284.74 | 99.4 |  | NO | 1. Infraestructura. | SI |  | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
452 | 222954 | JUNIN | HUANCAYO | EL TAMBO | 30215 SAN MARTIN DE PORRES | 2335378 | PI | 437655.29 | 59.24 |  | NO | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
453 | 222968 | JUNIN | HUANCAYO | EL TAMBO | 30216 SAGRADO CORAZON DE MARIA | 2587006 | IOARR | 468284.74 | 99.4 |  | NO | 1. Infraestructura. | SI |  | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
454 | 223128 | JUNIN | HUANCAYO | EL TAMBO | 31594/31594 | 2052610 | PI | 1194865.04 | 100.0 |  | NO | 1. Infraestructura. | SI |  | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
455 | 223185 | JUNIN | HUANCAYO | EL TAMBO | 17 SETIEMBRE | 2236795 | PI | 2254662.71 | 75.8 |  | NO | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
456 | 223190 | JUNIN | HUANCAYO | EL TAMBO | MICAELA BASTIDAS | 2617084 | IOARR | 426080.71 | 50.0 |  | NO | 1. Infraestructura. | SI |  | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
457 | 223213 | JUNIN | HUANCAYO | EL TAMBO | JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION | 2587006 | IOARR | 468284.74 | 99.4 |  | NO | 1. Infraestructura. | SI |  | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
458 | 641516 | JUNIN | HUANCAYO | EL TAMBO | 31557 CAHUIDE/31557 CAHUIDE | 2052378 | PI | 876712.3 | 100.0 | 2025-10-23 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | NO | 1214956 | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
459 | 224552 | JUNIN | HUANCAYO | HUACRAPUQUIO | 30167 | 2586035 | IOARR | 50307.93 | 100.0 | 2023-06-22 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO | LA INTERVENCIÓN IMPLICÓ ÚNICAMENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO FALTANTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | CERCO PERIMETRICO |  | Completo
460 | 229366 | JUNIN | CONCEPCION | MATAHUASI | 143 | 2589488 | IOARR | 43551.0 | 100.0 | 2023-10-31 00:00:00 | SI | 2. Equipamiento. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
461 | 229371 | JUNIN | CONCEPCION | MATAHUASI | 417 | 2589488 | IOARR | 43551.0 | 100.0 | 2023-10-31 00:00:00 | SI | 2. Equipamiento. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
462 | 229385 | JUNIN | CONCEPCION | MATAHUASI | 597 | 2589488 | IOARR | 43551.0 | 100.0 | 2023-10-31 00:00:00 | SI | 2. Equipamiento. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
463 | 229390 | JUNIN | CONCEPCION | MATAHUASI | 30316 PEDRO PABLO GARCIA TAPIA/30316 PEDRO PABLO GARCIA TAPIA | 2534358 | IOARR | 15000.0 | 100.0 | 2021-12-23 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | CONSISTIO EN LA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Completo
464 | 229390 | JUNIN | CONCEPCION | MATAHUASI | 30316 PEDRO PABLO GARCIA TAPIA/30316 PEDRO PABLO GARCIA TAPIA | 2637123 | PI | 301349.09 | 100.0 | 2025-07-24 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | CONSISTIO EN LA CONSTRUCCION DE COMEDOR | CONSTRUCCION NUEVA |  | Completo
465 | 229390 | JUNIN | CONCEPCION | MATAHUASI | 30316 PEDRO PABLO GARCIA TAPIA/30316 PEDRO PABLO GARCIA TAPIA | 2589490 | IOARR | 59219.0 | 100.0 | 2023-05-15 00:00:00 | SI | 2. Equipamiento. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
466 | 229408 | JUNIN | CONCEPCION | MATAHUASI | 30317 VIRGEN DE ASUNCION | 2589490 | IOARR | 59219.0 | 100.0 | 2023-05-15 00:00:00 | SI | 2. Equipamiento. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
467 | 229408 | JUNIN | CONCEPCION | MATAHUASI | 30317 VIRGEN DE ASUNCION | 2685349 | IOARR | 122799.56 | 100.0 | 2025-08-14 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
468 | 229413 | JUNIN | CONCEPCION | MATAHUASI | 30318 | 2589490 | IOARR | 59219.0 | 100.0 | 2023-05-15 00:00:00 | SI | 2. Equipamiento. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
469 | 229427 | JUNIN | CONCEPCION | MATAHUASI | 30319 | 2589490 | IOARR | 59219.0 | 100.0 | 2023-05-15 00:00:00 | SI | 2. Equipamiento. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
470 | 229446 | JUNIN | CONCEPCION | MATAHUASI | AGROPECUARIO 111 | 2589491 | IOARR | 27290.0 | 100.0 | 2023-05-15 00:00:00 | SI | 2. Equipamiento. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
471 | 229451 | JUNIN | CONCEPCION | MATAHUASI | SAN JUAN | 2469902 | IOARR | 33600.0 | 43.5 | 2021-12-30 00:00:00 | NO | 2. Equipamiento. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | EL IOARR SOLO CONSISTIO EN ADQUISION DE EQUIPOS DE COMPUTO | EQUIPAMIENTO/MOBILIARIO |  | Completo
472 | 229451 | JUNIN | CONCEPCION | MATAHUASI | SAN JUAN | 2633733 | IOARR | 406677.99 | 100.0 | 2025-07-23 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | CONSISTIO EN CONSTRUCCION DE COBERTURA EN LOSA DEPORTIVA | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA |  | Completo
473 | 229451 | JUNIN | CONCEPCION | MATAHUASI | SAN JUAN | 2589491 | IOARR | 27290.0 | 100.0 | 2023-05-15 00:00:00 | SI | 2. Equipamiento. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
474 | 229465 | JUNIN | CONCEPCION | MATAHUASI | EBENEZER/EBENEZER | 2534435 | IOARR | 20000.0 | 100.0 | 2021-12-28 00:00:00 | SI | 2. Equipamiento. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
475 | 229465 | JUNIN | CONCEPCION | MATAHUASI | EBENEZER/EBENEZER | 2589488 | IOARR | 43551.0 | 100.0 | 2023-10-31 00:00:00 | SI | 2. Equipamiento. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
476 | 229465 | JUNIN | CONCEPCION | MATAHUASI | EBENEZER/EBENEZER | 2589490 | IOARR | 59219.0 | 100.0 | 2023-05-15 00:00:00 | SI | 2. Equipamiento. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
477 | 817426 | JUNIN | CONCEPCION | MATAHUASI | 1311 | 2553504 | IOARR | 31000.0 | 100.0 | 2022-10-15 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
478 | 249246 | JUNIN | CHUPACA | SAN JUAN DE JARPA | 30086 SANTA ROSA DE LIMA | 2610623 | IOARR |  | 100.0 | 2024-04-16 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | NO | 0381624 | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Incompleto: monto
479 | 249331 | JUNIN | CHUPACA | SAN JUAN DE JARPA | LOS ANDES | 2134888 | PI |  | 100.0 | 2025-05-31 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 0697052 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI |  |  |  | Incompleto: monto
480 | 238988 | JUNIN | JUNIN | ULCUMAYO | 30610 MARISCAL CASTILLA/30610 MARISCAL CASTILLA | 2691025 | PI | 2065520.6 | 0.0 | SIN DEFINIR | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Accion 1.1 Construcción de aulas de 753.02 m2+ Acción 1.2 Construcción Espacio Interior de Circulación de 1 glb + Acción 1.3: Construcción de Muros de Contención de 1 glb + Acción 1.4: Construcción de Rampa de 1 glb + Acción 1.5: Construcción de Cerco Perimétrico de 1 glb + Acción 1.6: Implementación de Sanitarias de 1 glb + Acción 1.7: Implementación de otros de Contención de 1 glb Mobiliario y Equipamiento de 1 glb. | EQUIPAMIENTO/MOBILIARIO |  | Completo
481 | 239087 | JUNIN | JUNIN | ULCUMAYO | 30620 JOSE OLAYA BALANDRA | 2711905 | IOARR | 114537.76 | 7.0 | JUNIO | NO | <<ERROR>> | SI |  | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | SI | Actividades principales. Cubierta, Cielo Raso, Estudio Socio Ambiental seguridad y salud en el trabajo, obras provisionales, flete y movilizacion | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Error: comp
482 | 229535 | JUNIN | CONCEPCION | NUEVE DE JULIO | 418 | 2296065 | PI | 1007774.12 | 100.0 |  | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | LA INFORMACION SOLICITADA SE HA OBTENIDO DEL APLICATIVO SSI DEL BANCO DE INVERSIONES | OTRO |  | Completo
483 | 229540 | JUNIN | CONCEPCION | NUEVE DE JULIO | 30325 JESUS CASTILLO ZAMUDIO/30325 JESUS CASTILLO ZAMUDIO | 2581790 | IOARR | 36600.0 | 100.0 | 2023-06-23 00:00:00 | SI | 2. Equipamiento. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | *CON LA IOARR CON CUI 2581790 SE HA IMPLEMENTADO EQUIPOS DE COMPUTO Y MOBILIARIOS * CON LA IOARR CON CUI 2581790 SE HA REHABILITADO AULAS DE NIVEL SECUNDARIA | EQUIPAMIENTO/MOBILIARIO |  | Completo
484 | 229540 | JUNIN | CONCEPCION | NUEVE DE JULIO | 30325 JESUS CASTILLO ZAMUDIO/30325 JESUS CASTILLO ZAMUDIO | 2542900 | IOARR | 47708.07 | 100.0 | 2022-05-24 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | *CON LA IOARR CON CUI 2581790 SE HA IMPLEMENTADO EQUIPOS DE COMPUTO Y MOBILIARIOS * CON LA IOARR CON CUI 2581790 SE HA REHABILITADO AULAS DE NIVEL SECUNDARIA | EQUIPAMIENTO/MOBILIARIO |  | Completo
485 | 229559 | JUNIN | CONCEPCION | NUEVE DE JULIO | DE CONCEPCION | 2658380 | PI | 11198892.0 | 44.63 |  |  | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI | [10 empty] | EL PROYECTO ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION POR EL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN | OTRO |  | Incompleto: f9, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
486 | 253120 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FLORENCIA DE MORA | 251 | 2175430 | IRI | 1.0 | <<ERROR>> |  |  | <<ERROR>> | <<ERROR>> |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |  |  |  | Error: avance, comp, unid
487 | 253163 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FLORENCIA DE MORA | 1635 | 2416262 | IRI | 1.0 | <<ERROR>> |  |  | <<ERROR>> | <<ERROR>> |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |  |  |  | Error: avance, comp, unid
488 | 253177 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FLORENCIA DE MORA | 1692 | 2565377 | IRI | 1.0 | <<ERROR>> |  |  | <<ERROR>> | <<ERROR>> |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |  |  |  | Error: avance, comp, unid
489 | 659530 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FLORENCIA DE MORA | 81765 SIMON LOZANO GARCIA/81765 SIMON LOZANO GARCIA/81765 SIMON LOZANO GARCIA | 2461532 | PI | 1.0 | <<ERROR>> | SÍ |  | <<ERROR>> | <<ERROR>> |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |  |  |  | Error: avance, comp, unid
490 | 253375 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | HUANCHACO | 118 | 2440186 | IRI | 1.0 | <<ERROR>> |  |  | <<ERROR>> | <<ERROR>> |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |  |  |  | Error: avance, comp, unid
491 | 253380 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | HUANCHACO | 127 | 2472935 | PI | 1.0 | <<ERROR>> |  |  | <<ERROR>> | <<ERROR>> |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |  |  |  | Error: avance, comp, unid
492 | 253422 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | HUANCHACO | 1795 | 2199975 | PI | 1.0 | <<ERROR>> |  |  | <<ERROR>> | <<ERROR>> |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |  |  |  | Error: avance, comp, unid
493 | 253479 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | HUANCHACO | 80081 JULIO GUTIERREZ SOLARI/80081 JULIO GUTIERREZ SOLARI | 2189949 | PI | 1.0 | <<ERROR>> |  |  | <<ERROR>> | <<ERROR>> |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |  |  |  | Error: avance, comp, unid
494 | 253605 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | HUANCHACO | 81714 SEÑOR DE LOS MILAGROS/81714 SEÑOR DE LOS MILAGROS | 2195030 | PI | 1.0 | <<ERROR>> |  |  | <<ERROR>> | <<ERROR>> |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |  |  |  | Error: avance, comp, unid
495 | 657475 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | HUANCHACO | 82073 SAN MARTIN DE PORRES/82073 SAN MARTIN DE PORRES | 2231245 | PI | 1.0 | <<ERROR>> | SÍ |  | <<ERROR>> | <<ERROR>> |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |  |  |  | Error: avance, comp, unid
496 | 668600 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | HUANCHACO | 2154 | 2438840 | PI | 1.0 | <<ERROR>> | SÍ |  | <<ERROR>> | <<ERROR>> |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |  |  |  | Error: avance, comp, unid
497 | 668619 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | HUANCHACO | 2158 | 2550263 | PI | 1.0 | <<ERROR>> | SÍ |  | <<ERROR>> | <<ERROR>> |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |  |  |  | Error: avance, comp, unid
498 | 679279 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | HUANCHACO | 2153 | 2438839 | IRI | 1.0 | <<ERROR>> | SÍ |  | <<ERROR>> | <<ERROR>> |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |  |  |  | Error: avance, comp, unid
499 | 732922 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | HUANCHACO | 2177 | 2550262 | IRI | 1.0 | <<ERROR>> | SÍ |  | <<ERROR>> | <<ERROR>> |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |  |  |  | Error: avance, comp, unid
500 | 737552 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | HUANCHACO | 2208 | 2550270 | IRI | 1.0 | <<ERROR>> | SÍ |  | <<ERROR>> | <<ERROR>> |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |  |  |  | Error: avance, comp, unid
501 | 253752 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | LA ESPERANZA | 217 ENRIQUE CASSINELLI CHIAPPE | 2432251 | PI | 1.0 | <<ERROR>> |  |  | <<ERROR>> | <<ERROR>> |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |  |  |  | Error: avance, comp, unid
502 | 253808 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | LA ESPERANZA | 1634 VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO | 253808 | PI | 1.0 | <<ERROR>> |  |  | <<ERROR>> | <<ERROR>> |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |  |  |  | Error: avance, comp, unid
503 | 253832 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | LA ESPERANZA | 2021 SARITA COLONIA | 2430460 | PI | 1.0 | <<ERROR>> |  |  | <<ERROR>> | <<ERROR>> |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |  |  |  | Error: avance, comp, unid
504 | 253846 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | LA ESPERANZA | 1762 SAGRADO CORAZON DE JESUS | 2432248 | PI | 1.0 | <<ERROR>> |  |  | <<ERROR>> | <<ERROR>> |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |  |  |  | Error: avance, comp, unid
505 | 253889 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | LA ESPERANZA | 1785 GOTITAS DE ROCIO | 3432249 | PI | 1.0 | <<ERROR>> |  |  | <<ERROR>> | <<ERROR>> |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |  |  |  | Error: avance, comp, unid
506 | 253894 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | LA ESPERANZA | 1787 SAGRADO CORAZON DE JESUS/1787 SAGRADO CORAZON DE JESUS | 2444115 | PI | 1.0 | <<ERROR>> |  |  | <<ERROR>> | <<ERROR>> |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |  |  |  | Error: avance, comp, unid
507 | 253907 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | LA ESPERANZA | 1793 MARIA INMACULADA | 2550261 | PI | 1.0 | <<ERROR>> |  |  | <<ERROR>> | <<ERROR>> |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |  |  |  | Error: avance, comp, unid
508 | 253926 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | LA ESPERANZA | 80036 SAN MARTIN DE PORRES/80036 SAN MARTIN DE PORRES/80036 SAN MARTIN DE PORRES | 2231245 | PI | 1.0 | <<ERROR>> |  |  | <<ERROR>> | <<ERROR>> |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |  |  |  | Error: avance, comp, unid
509 | 253993 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | LA ESPERANZA | 80829 JOSE OLAYA/80829 JOSE OLAYA/80829 JOSE OLAYA/80829 JOSE OLAYA/80829 JOSE OLAYA | 2456809 | PI | 1.0 | <<ERROR>> | SÍ |  | <<ERROR>> | <<ERROR>> |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |  |  |  | Error: avance, comp, unid
510 | 658615 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | LA ESPERANZA | 81749 DIVINO JESUS/81749 DIVINO JESUS | 2430459 | PI | 1.0 | <<ERROR>> | SÍ |  | <<ERROR>> | <<ERROR>> |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |  |  |  | Error: avance, comp, unid
511 | 679284 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | LA ESPERANZA | 2152 | 2416258 | IRI | 1.0 | <<ERROR>> | SÍ |  | <<ERROR>> | <<ERROR>> |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |  |  |  | Error: avance, comp, unid
512 | 791577 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | LA ESPERANZA | 2306 | 2416278 | IRI | 1.0 | <<ERROR>> | SÍ |  | <<ERROR>> | <<ERROR>> |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |  |  |  | Error: avance, comp, unid
513 | 791600 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | LA ESPERANZA | 2309 | 2416281 | IRI | 1.0 | <<ERROR>> | SÍ |  | <<ERROR>> | <<ERROR>> |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |  |  |  | Error: avance, comp, unid
514 | 791619 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | LA ESPERANZA | 2310 | 2550271 | IRI | 1.0 | <<ERROR>> | SÍ |  | <<ERROR>> | <<ERROR>> |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |  |  |  | Error: avance, comp, unid
515 | 819883 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | LA ESPERANZA | 2336 | 2416287 | IRI | 1.0 | <<ERROR>> | SÍ |  | <<ERROR>> | <<ERROR>> |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |  |  |  | Error: avance, comp, unid
516 | 819897 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | LA ESPERANZA | 2337 | 2416288 | IRI | 1.0 | <<ERROR>> | SÍ |  | <<ERROR>> | <<ERROR>> |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |  |  |  | Error: avance, comp, unid
517 | 268032 | LA LIBERTAD | PATAZ | SANTIAGO DE CHALLAS | 1615 | 2546161 | IOARR | 39909.0 | 100.0 | 2022-04-29 00:00:00 | SI | 3. Mobiliario. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA, EQUIPAMIENTO DE AULA | EQUIPAMIENTO/MOBILIARIO |  | Completo
518 | 268046 | LA LIBERTAD | PATAZ | SANTIAGO DE CHALLAS | 1866 SAGRADO CORAZON DE JESUS | 2658950 | PI | 2356802.62 | 6.2 | 2025-05-30 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN | EN EJECUCION |  | Completo
519 | 268070 | LA LIBERTAD | PATAZ | SANTIAGO DE CHALLAS | 80444 SANTA ROSA | 2680995 | IOARR | 100000.0 | 100.0 | 2025-07-18 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | SI |  | SI | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | SE CONSTRUYO UNA LOSA DEPORTIVA POR ADMINISTRACION DIRECTA | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA |  | Completo
520 | 281750 | LAMBAYEQUE | FERREÑAFE | FERREÑAFE | ROSA MURO DE BARRAGAN | 2548240 | IRI | 5862975.75 | 100.0 | 2024-03-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
521 | 662698 | LAMBAYEQUE | FERREÑAFE | FERREÑAFE | 385 | 2522491 | IRI | 1774918.71 | 100.0 | 2022-12-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
522 | 662764 | LAMBAYEQUE | FERREÑAFE | FERREÑAFE | 392 | 2455307 | IRI | 1941287.74 | 100.0 | 2022-12-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
523 | 284027 | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | ILLIMO | 10124 NUESTRA SEÑORA DE LOURDES/10124 NUESTRA SEÑORA DE LOURDES | 2469875 | IRI | 4748747.0 | 100.0 | 2021-06-04 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | La intervención mediante IRI comprendió la construcción de nueva infraestructura y la reposición/dotación de mobiliario y equipamiento para el adecuado funcionamiento de la institución educativa. | EQUIPAMIENTO/MOBILIARIO |  | Completo
524 | 493002 | TUMBES | ZARUMILLA | PAPAYAL | 106 ING. ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI | 2576241 | PI | 6725683.81 | 100.0 | 2025-09-05 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | [11 empty] | Incompleto: nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
525 | 493021 | TUMBES | ZARUMILLA | PAPAYAL | 110 CELSA FLORES GONZALES | 2484417 | IRI | 5975424.57 | 100.0 | 2022-03-30 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | [11 empty] | Incompleto: nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
526 | 493101 | TUMBES | ZARUMILLA | PAPAYAL | 109 | 2484417 | IRI | 5975424.57 | 100.0 | 2022-03-30 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | [11 empty] | Incompleto: nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
527 | 515495 | AYACUCHO | HUANTA | PUCACOLPA | 38326 | 2475730 | IRI | <<ERROR>> | 100.0 | 2021-06-18 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI |  |  |  | Error: monto
528 | 515532 | AYACUCHO | HUANTA | PUCACOLPA | 38552/38552 | 2605002 | IOARR | 937549.0 | 100.0 | 2025-02-11 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | NO | 431080 | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | intervención FONDES de 110 ml muro de contención | OTRO |  | Completo
529 | 557678 | AYACUCHO | HUANTA | PUCACOLPA | ALBERTO SANCHEZ PEREZ | 2501261 | IRI | 8689107.04 | 100.0 | 2023-01-30 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI |  |  | SI | Completo
530 | 361488 | LIMA PROVINCIAS | OYON | OYON | 21502-2 | 2596830 | IOARR | 87665.85 | 100.0 |  | NO | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | LA IOARR CONLLEVO LA REHABILITACIÓN DE LA LOZA DEPORTVA DE LA IE | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA |  | Completo
531 | 361544 | LIMA PROVINCIAS | OYON | OYON | 20062 ALEXANDER VON HUMBOLT/20062 ALEXANDER VON HUMBOLT | 2576130 | PI | 5674468.0 | 0.0 |  | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | EL PROYECTO DE INVERSIÓN SE ENCUENTRA CON EXPEDIENTE TÉCNICO, SIN EJECUCIÓN FÍSICA. LA ENTIDAD VIENE REALIZANDO LOS ACTOS PREPARATORIOS PARA CONTRATAR LA EJECUCIÓN DEL pi. | NO EJECUTADO |  | Completo
532 | 361619 | LIMA PROVINCIAS | OYON | OYON | 20073 LA MERCED/20073 LA MERCED | 2588119 | PI | 10974361.92 | 76.63 |  | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | ACTUALMENTE EL PROYECTO DE INVERSIÓN SE ENCUENTRA SUSPENDIDA DEBIDO A QUE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DE ENCONTRO NAPA FREÁTICA, SIN EMBARGO, LA EJECUCIÓN FISICA DE LA INFRAESTRUCTURA YA ESTA CULMINADO, FALTANDO SOLO EL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS. | OBRA CULMINADA |  | Completo
533 | 849818 | LIMA PROVINCIAS | OYON | OYON | 20109 JOSE MARIA ARGUEDAS | 2609742 | PI | 20387157.97 | 0.0 |  | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | EL PROYECTO DE INVERSIÓN SE ENCUENTRA CON EXPEDIENTE TÉCNICO, SIN EJECUCIÓN FÍSICA. LA ENTIDAD VIENE REALIZANDO LAS GESTIONES CON EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PROVINCIAS A FIN QUE DICHA ENTIDAD SEA LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (ENCARGARSE DE LA FASE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO) | NO EJECUTADO |  | Completo
534 | 360653 | LIMA PROVINCIAS | HUAURA | SANTA LEONOR | 538-11 | 2664291 | IOARR | 201926.36 | 89.5 |  | NO | 1. Infraestructura. |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | EJECUCION TERMINADA EN PROCESO SE APERTURAR EL CIERRE DE LA INVERSION | OBRA CULMINADA |  | Incompleto: unid
535 | 360672 | LIMA PROVINCIAS | HUAURA | SANTA LEONOR | 20120 CESAR VALLEJO | 2632278 | PI | 7004231.86 | 0.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SE CAMBIO LA INSTITUCIONALIDAD A FAVOR DE LA OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL LIMA | OTRO |  | Completo
536 | 360686 | LIMA PROVINCIAS | HUAURA | SANTA LEONOR | 20091 SAN MARTIN DE PORRES | 2664291 | IOARR | 201926.36 | 89.5 |  | NO | 1. Infraestructura. |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | EJECUCION TERMINADA EN PROCESO SE APERTURAR EL CIERRE DE LA INVERSION | OBRA CULMINADA |  | Incompleto: unid
537 | 360691 | LIMA PROVINCIAS | HUAURA | SANTA LEONOR | 20086 | 2664291 | IOARR | 201926.36 | 89.5 |  | NO | 1. Infraestructura. |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | EJECUCION TERMINADA EN PROCESO SE APERTURAR EL CIERRE DE LA INVERSION | OBRA CULMINADA |  | Incompleto: unid
538 | 358947 | LIMA PROVINCIAS | HUAROCHIRI | SURCO | 20615 SAN JERONIMO | 2688092 | PI | 5419733.0 | 0.0 | 0 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | <<ERROR>> |  | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | EN EL BANCO DE INVERSIONES DE LA ENTIDAD, EL PIP SE ENCUENTRA VIABLE, PERO NO CUENTA CON EL RECURSO Y FINANCIAMIENTO PARA SU EJECUCION | SIN FINANCIAMIENTO |  | Error: unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
539 | 398929 | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | PUQUINA | CHILATA | 2566325 | IOARR | 254907.0 | 100.0 | 2026-06-01 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | NO |  | NO | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | SI | Construcción de tribuna y/o palco, construcción de cobertura de instalaciones privadas. Contrucción de cerco perimétrico | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA |  | Completo
540 | 398929 | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | PUQUINA | CHILATA | 2480060 | IOARR | 452568.79 | 100.0 | 2026-06-01 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | NO |  | NO | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | Construcción de tribuna y/o palco, construcción de cobertura de instalaciones privadas. Contrucción de cerco perimétrico | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA |  | Completo
541 | 397171 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | CARUMAS | 318 | 2111850 | [20 empty] | Incompleto: tipo, monto, avance, f9, comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
542 | 397185 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | CARUMAS | 321 VIRGEN DE CHAPI CUAYLANI | 2535144 | [20 empty] | Incompleto: tipo, monto, avance, f9, comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
543 | 397213 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | CARUMAS | 162 ANGELES DE LA GUARDA | 2083591 | [20 empty] | Incompleto: tipo, monto, avance, f9, comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
544 | 397227 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | CARUMAS | CARUMAS/HORACIO ZEBALLOS GAMEZ/HORACIO ZEBALLOS GAMEZ | 2052653 | [20 empty] | Incompleto: tipo, monto, avance, f9, comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
545 | 397227 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | CARUMAS | CARUMAS/HORACIO ZEBALLOS GAMEZ/HORACIO ZEBALLOS GAMEZ | 2368862 | PI | 508610.8 | 100.0 | 2021-10-12 00:00:00 | SI | <<ERROR>> | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | EN PROCESO DE LIQUIDACION | EN LIQUIDACION |  | Error: comp
546 | 397232 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | CARUMAS | 43035 | 2114744 | [20 empty] | Incompleto: tipo, monto, avance, f9, comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
547 | 397246 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | CARUMAS | 43042 | 2083290 | [20 empty] | Incompleto: tipo, monto, avance, f9, comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
548 | 397251 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | CARUMAS | 43043 | 2125762 | [20 empty] | Incompleto: tipo, monto, avance, f9, comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
549 | 397265 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | CARUMAS | 43044 | 2102471 | PI | 1850644.0 | 100.0 | 2025-06-02 00:00:00 | SI | <<ERROR>> | SI |  | NO | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | FECHA DE CULMINACIÓN NOVIEMBRE DE 2020 | OBRA CULMINADA |  | Error: comp
550 | 397270 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | CARUMAS | 43050/43050 | 2083590 | [20 empty] | Incompleto: tipo, monto, avance, f9, comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
551 | 397294 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | CARUMAS | 43166 | 2052654 | [20 empty] | Incompleto: tipo, monto, avance, f9, comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
552 | 397312 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | CARUMAS | DE LOS ANDES | 2230529 | [20 empty] | Incompleto: tipo, monto, avance, f9, comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
553 | 397312 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | CARUMAS | DE LOS ANDES | 2663010 | [19 empty] | SI | Incompleto: tipo, monto, avance, f9, comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
554 | 397312 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | CARUMAS | DE LOS ANDES | 2647630 | IOARR | 691788.0 | 80.0 | NO | SI | <<ERROR>> | SI |  | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | TRANSFERIDA AL GORE MOQUEGUA EN 2024 , NO CULMINADA | OBRA CULMINADA |  | Error: comp
555 | 397312 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | CARUMAS | DE LOS ANDES | 2663010 | IOARR | 2048888.96 | 3.0 | 2026-06-16 00:00:00 | NO | 2. Equipamiento. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  |  | SI | Completo
556 | 397326 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | CARUMAS | JOSE MARIA ARGUEDAS/JOSE MARIA ARGUEDAS | 2052652 | [20 empty] | Incompleto: tipo, monto, avance, f9, comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
557 | 614099 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | CARUMAS | ANDRES AVELINO CACERES | 2164802 | [20 empty] | Incompleto: tipo, monto, avance, f9, comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
558 | 730800 | MOQUEGUA | ILO | EL ALGARROBAL | 360 SEMILLITAS DE OLIVO | 2310160 | PI | 3503678.29 | 100.0 | 2023-03-31 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
559 | 399603 | MOQUEGUA | ILO | ILO | 231 VIRGEN DE GUADALUPE | 2473345 | PI | 11805559.91 | 100.0 | 2025-08-21 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
560 | 399641 | MOQUEGUA | ILO | ILO | 303 ALMIRANTE MIGUEL GRAU | 2162791 | PI | 8175000.72 | 100.0 | 2020-12-16 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
561 | 399660 | MOQUEGUA | ILO | ILO | ALMTE. MIGUEL GRAU SEMINARIO/ALMTE. MIGUEL GRAU SEMINARIO/ALMTE. MIGUEL GRAU SEMINARIO | 2197091 | PI | 66608986.97 | 98.02 | 2025-12-31 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
562 | 399684 | MOQUEGUA | ILO | ILO | 274 DIVINO NIÑO JESUS | 2320556 | PI | 5061663.87 | 100.0 | 2022-11-10 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
563 | 399735 | MOQUEGUA | ILO | ILO | JORGE BASADRE GROHMANN/JORGE BASADRE GROHMANN | 2468979 | IOARR | 3194234.31 | 100.0 | 2025-06-26 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
564 | 399764 | MOQUEGUA | ILO | ILO | 43030/43030 | 2334890 | PI | 3066157.46 | 100.0 | 2022-12-02 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
565 | 399801 | MOQUEGUA | ILO | ILO | 43136/43136 | 2334387 | PI | 1966610.23 | 100.0 | 2022-12-07 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
566 | 399858 | MOQUEGUA | ILO | ILO | LUIS E VALCARCEL | 2476202 | PI | 152810930.04 | 35.0 | 2027-06-18 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
567 | 399877 | MOQUEGUA | ILO | ILO | 43178 JOSE OLAYA BALANDRA | 2490675 | PI | 27916533.49 | 71.09 | 2026-04-27 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
568 | 399896 | MOQUEGUA | ILO | ILO | FE Y ALEGRIA 52/FE Y ALEGRIA 52 | 2234866 | PI | 39553782.01 | 96.03 | 2023-07-10 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
569 | 730126 | MOQUEGUA | ILO | ILO | 361 | 2300611 | PI | 3114819.87 | 100.0 | 2020-12-16 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
570 | 730782 | MOQUEGUA | ILO | ILO | 363 | 2300601 | PI | 3348576.68 | 100.0 | 2020-12-16 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
571 | 730796 | MOQUEGUA | ILO | ILO | 362 | 2300586 | PI | 3340981.9 | 100.0 | 2022-12-02 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
572 | 900618 | MOQUEGUA | ILO | ILO | PROMUVI XI | 2521609 | PI | 14180986.64 | 100.0 | 2025-10-10 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
573 | 585884 | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | MATALAQUE | 43119/43119 | 2651184 | IOARR | 718392.74 | 92.92 | 2025-06-30 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
574 | 396713 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA | 160 VIRGEN DE FATIMA | 2572130 | PI | 10359766.98 | 53.14 | 2026-06-30 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
575 | 396911 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA | 43018 MARIANO LINO URQUIETA | 2654104 | IOARR | 913172.24 | 37.44 | 2026-10-10 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | NO | 322081 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
576 | 396925 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA | 43022 AMPARO BALUARTE/43022 AMPARO BALUARTE | 2485619 | PI | 20242040.42 | 65.57 | 2026-11-30 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
577 | 397010 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA | CORONEL MANUEL C. DE LA TORRE/CORONEL MANUEL C. DE LA TORRE | 2507679 | PI | 58659128.06 | 1.0 | 2027-06-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
578 | 758587 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA | SEÑOR DE LOS MILAGROS/SEÑOR DE LOS MILAGROS/SEÑOR DE LOS MILAGROS | 2539348 | IOARR | 9927805.7 | 97.9 | 2025-06-15 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
579 | 797980 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA | NUEVA QUERAPI/NUEVA QUERAPI | 2344506 | PI | 5270124.84 | 100.0 | 2023-05-20 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
580 | 828670 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA | CENTRO DE FORMACION AGRICOLA MOQUEGUA | 2561927 | IOARR | 2207199.2 | 100.0 | 2023-12-28 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | SI |  | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
581 | 863178 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA | 370 LEONCIO PRADO | 2306479 | PI | 7875983.92 | 97.22 | 2024-12-16 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
582 | 397982 | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | OMATE | 43072 ALFREDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 2657917 | IOARR | 1905207.7 | 42.62 | 2026-05-23 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
583 | 759346 | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | OMATE | 225 | 2533679 | PI | 3545915.07 | 100.0 | 2025-07-31 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
584 | 398972 | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | PUQUINA | 43081 HORACIO ZEBALLOS GAMEZ | 2462273 | IOARR | 376129.32 | 99.0 | 2023-06-30 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
585 | 399052 | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | PUQUINA | AGROPECUARIO SALINAS MOCHE/AGROPECUARIO SALINAS MOCHE/AGROPECUARIO SALINAS MOCHE | 2340510 | PI | 19476127.42 | 0.0 | 2028-01-17 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
586 | 397557 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | SAMEGUA | JOSE CARLOS MARIATEGUI | 2530720 | PI | 26495045.71 | 60.81 | 2026-05-30 00:00:00 | NO | 2. Equipamiento. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
587 | 684676 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | SAMEGUA | 357 | 2287277 | PI | 6749363.36 | 98.7 | 2025-01-30 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
588 | 730089 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | SAMEGUA | 365 | 2287238 | PI | 2759690.82 | 98.44 | 2024-03-22 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
589 | 396794 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | SAN ANTONIO | MODELO SAN ANTONIO/MODELO SAN ANTONIO/MODELO SAN ANTONIO | 2188230 | PI | 36171919.03 | 99.7 | 2022-06-30 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 1125731 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
590 | 758648 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | SAN ANTONIO | FERNANDO BELAUNDE TERRY/FERNANDO BELAUNDE TERRY | 2485779 | PI | 41731703.24 | 36.8 | 2026-07-02 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
591 | 761047 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | SAN ANTONIO | 367 | 2306464 | PI | 3549362.94 | 100.0 | 2024-03-22 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
592 | 824262 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | SAN ANTONIO | CORAZON DE MARIA/CORAZON DE MARIA | 2107787 | PI | 7537358.31 | 96.97 | 2021-03-15 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
593 | 863197 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | SAN ANTONIO | 368 VIRGEN DE LAS MERCEDES | 2306471 | PI | 3176649.31 | 100.0 | 2024-12-16 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
594 | 684657 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | TORATA | 349 | 2538219 | PI | 6284613.44 | 100.0 | 2024-12-31 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
595 | 399429 | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | UBINAS | JOSE MANUEL UBALDE ZEVALLOS/JOSE MANUEL UBALDE ZEVALLOS/JOSE MANUEL UBALDE ZEVALLOS | 2115083 | PI | 5528866.39 | 100.0 | 2024-08-21 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
596 | 707673 | PASCO | OXAPAMPA | CONSTITUCIÓN | NUEVO PORVENIR | 2561688 | PI | 18541148.64 | 0.0 | 2027-03-17 00:00:00 |  | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI |  |  |  | Incompleto: f9
597 | 753721 | PASCO | OXAPAMPA | CONSTITUCIÓN | 34715/34715 | 2541138 | PI | 15900115.49 | 26.07 | 2026-09-15 00:00:00 |  | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI |  |  |  | Incompleto: f9
598 | 774747 | PASCO | OXAPAMPA | CONSTITUCIÓN | LAS FLORES | 2283911 | PI | 4964300.68 | 79.08 | 2026-07-15 00:00:00 |  | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI |  |  |  | Incompleto: f9
599 | 404789 | PASCO | DANIEL ALCIDES CARRION | GOYLLARISQUIZGA | 34132 | 2708142 | IOARR | 370201.81 | 97.7 | 2026-03-16 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | LA OBRA SE ENCUENTRA PENDIENTE DE RECEPCIÓN | OTRO |  | Completo
600 | 406528 | PASCO | OXAPAMPA | HUANCABAMBA | 34221 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | 2250353 | PI | 30863692.75 | 40.48 | 2026-09-18 00:00:00 |  | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI |  |  |  | Incompleto: f9
601 | 406156 | PASCO | OXAPAMPA | OXAPAMPA | 34622 LIBERTADOR MARISCAL CASTILLA/34622 LIBERTADOR MARISCAL CASTILLA/34622 LIBERTADOR MARISCAL CASTILLA/34622 LIBERTADOR MARISCAL CASTILLA | 2392232 | PI | 6985504.23 | 21.44 | 2026-08-21 00:00:00 |  | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI |  |  |  | Incompleto: f9
602 | 406175 | PASCO | OXAPAMPA | OXAPAMPA | 53 SAN FRANCISCO DE ASIS/53 SAN FRANCISCO DE ASIS/53 SAN FRANCISCO DE ASIS | 2234723 | PI | 28226949.52 | 63.2 | 2026-11-25 00:00:00 |  | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | EL EXPEDIENTE SALDO DE OBRA SE ENCUENTRA EN ACTOS PREPARATORIOS PARA EL REINICIO | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Incompleto: f9
603 | 406806 | PASCO | OXAPAMPA | PALCAZU | 34378 | 2319255 | PI | 2242344.54 | 91.82 | 2026-07-28 00:00:00 |  | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | El expediente de saldo de obra se encuentra en actos preparativos para proceso de selección, para reiniciar | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Incompleto: f9
604 | 401432 | PASCO | PASCO | PAUCARTAMBO | 34025/34025 | 2187676 | PI | 4958060.98 | 100.0 | 2025-06-24 00:00:00 |  | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 425512 | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SE REALIZÓ DEMOLICION PARCIAL | DEMOLICION/REFORZAMIENTO |  | Incompleto: f9
605 | 533809 | PASCO | PASCO | PAUCARTAMBO | YARHUAY | 2261032 | PI | 2928550.1 | 100.0 | 2024-04-19 00:00:00 |  | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI |  |  |  | Incompleto: f9
606 | 408787 | PASCO | OXAPAMPA | PUERTO BERMUDEZ | 34228 PEDRO PAULET MOSTAJO/34228 PEDRO PAULET MOSTAJO/34228 PEDRO PAULET MOSTAJO | 2560365 | PI | 61586496.22 | 18.16 | 2027-10-20 00:00:00 |  | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI |  |  |  | Incompleto: f9
607 | 408933 | PASCO | OXAPAMPA | PUERTO BERMUDEZ | FRAY ANGEL J. AZAGRA MURILLO | 2566705 | PI | 19987945.46 | 27.87 | 2026-05-15 00:00:00 |  | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI |  |  |  | Incompleto: f9
608 | 763923 | PASCO | OXAPAMPA | PUERTO BERMUDEZ | RICARDO PALMA | 2250078 | PI | 10078994.95 | 20.08 | 2026-07-30 00:00:00 |  | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI |  |  |  | Incompleto: f9
609 | 775209 | PASCO | OXAPAMPA | PUERTO BERMUDEZ | RUMBO AL EXITO | 2283911 | PI | 4964300.68 | 79.08 | 2026-07-15 00:00:00 |  | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI |  |  |  | Incompleto: f9
610 | 405251 | PASCO | DANIEL ALCIDES CARRION | SANTA ANA DE TUSI | 34190 DANIEL A. CARRION | 2234494 | PI | 4486810.19 | 100.0 | 2025-03-14 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
611 | 405393 | PASCO | DANIEL ALCIDES CARRION | SANTA ANA DE TUSI | 34115 PRIMITIVO AYALA REYES | 2234494 | PI | 4486810.19 | 100.0 | 2025-03-14 00:00:00 |  | 1. Infraestructura. | NO | 630145 | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | Se intervino cerco perimetrico | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Incompleto: f9
612 | 405519 | PASCO | DANIEL ALCIDES CARRION | SANTA ANA DE TUSI | 34199 SANTA ROSA/34199 SANTA ROSA/34199 SANTA ROSA | 2212405 | PI | 1467881.2 | 100.0 | 2024-08-25 00:00:00 |  | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI |  |  |  | Incompleto: f9
613 | 405576 | PASCO | DANIEL ALCIDES CARRION | SANTA ANA DE TUSI | MACHIN | 2234494 | PI | 4486810.19 | 100.0 | 2025-03-14 00:00:00 |  | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI |  |  |  | Incompleto: f9
614 | 538562 | PASCO | DANIEL ALCIDES CARRION | SANTA ANA DE TUSI | RODRIGO SALAZAR PALACIOS | 2657535 | PI | 16474294.53 | 26.09 | 2026-09-30 00:00:00 |  | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI |  |  |  | Incompleto: f9
615 | 405741 | PASCO | DANIEL ALCIDES CARRION | TAPUC | TUPAC AMARU | 2675733 | PI | 20833265.85 | 11.35 | 2027-05-15 00:00:00 |  | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI |  |  |  | Incompleto: f9
616 | 760613 | PASCO | PASCO | TICLACAYAN | DEMETRIO TEMPLADERA MARTINEZ | 2565257 | PI | 12818462.39 | 71.94 | 2026-05-06 00:00:00 |  | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI |  |  |  | Incompleto: f9
617 | 405802 | PASCO | DANIEL ALCIDES CARRION | VILCABAMBA | 34152 | 2282203 | PI | 15106734.35 | 100.0 | 2025-05-19 00:00:00 |  | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Se realizó la Demolicion Parcial | DEMOLICION/REFORZAMIENTO |  | Incompleto: f9
618 | 409635 | PASCO | OXAPAMPA | VILLA RICA | ALEXANDER VON HUMBOLDT | 2234845 | PI | 46570417.06 | 2.3 | 2026-09-30 00:00:00 |  | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SE ENCUENTRA EN EJECUCION | EN EJECUCION |  | Incompleto: f9
619 | 409701 | PASCO | OXAPAMPA | VILLA RICA | SANTA APOLONIA/34418 SANTA APOLONIA | 2234417 | PI | 1550501.67 | 100.0 | 2023-11-28 00:00:00 |  | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 629931 | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SE REALIZO LA DEMOLICION PARCIAL | DEMOLICION/REFORZAMIENTO |  | Incompleto: f9
620 | 403228 | PASCO | PASCO | YANACANCHA | MARIA PARADO DE BELLIDO/MARIA PARADO DE BELLIDO/MARIA PARADO DE BELLIDO/MARIA PARADO DE BELLIDO/MARIA PARADO DE BELLIDO/MARIA PARADO DE BELLIDO/MARIA PARADO DE BELLIDO | 2435513 | PI | 30160654.33 | 95.12 | 2026-03-13 00:00:00 |  | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |  |  | Incompleto: f9
621 | 403450 | PASCO | PASCO | YANACANCHA | 31 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN/31 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN/31 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | 2301516 | PI | 34795028.92 | 100.0 | 2026-03-06 00:00:00 |  | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI | 1161512, 0427971, 1755693 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |  |  | Incompleto: f9
622 | 404138 | PASCO | DANIEL ALCIDES CARRION | YANAHUANCA | 35004 SANTO DOMINGO SAVIO | 2602278 | IOARR | 1475503.15 | 90.4 | 2026-03-10 00:00:00 |  | 1. Infraestructura. | NO | 424838 | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Se intervino Muro de contencion, cobertura de losa | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA |  | Incompleto: f9
623 | 404181 | PASCO | DANIEL ALCIDES CARRION | YANAHUANCA | MANUEL GONZALES PRADA | 2304266 | PI | 6053677.03 | 100.0 | 2021-03-04 00:00:00 |  | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI |  |  |  | Incompleto: f9
624 | 404256 | PASCO | DANIEL ALCIDES CARRION | YANAHUANCA | ERNESTO DIEZ CANSECO/ERNESTO DIEZ CANSECO/ERNESTO DIEZ CANSECO | 2602276 | IOARR | 839848.7 | 100.0 | 2026-02-06 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | NO | 427732 | NO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | se intervino cobertura losa deportiva | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA |  | Completo
625 | 417584 | PIURA | AYABACA | AYABACA | NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN/NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN/NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | 2399936 | PI | 11518165.77 | 100.0 | 2026-01-05 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | CULMINADA | OBRA CULMINADA |  | Completo
626 | 419069 | PIURA | AYABACA | AYABACA | MANUEL VEGAS CASTILLO | 2669761 | PI | 22144701.0 | 0.0 | 2026-05-30 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | EXPEDIENTE TECNICO | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Completo
627 | 419111 | PIURA | AYABACA | AYABACA | AYABACA | 2115744 | PI | 8192917.49 | 100.0 | 2026-06-15 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | CULMINADA | OBRA CULMINADA |  | Completo
628 | 425046 | PIURA | HUANCABAMBA | CANCHAQUE | CANCHAQUE | 2059491 | PI | 524148.0 | 100.0 | 2027-11-05 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | EN EJECUCION | EN EJECUCION |  | Completo
629 | 412176 | PIURA | PIURA | CASTILLA | 007 ANTELA BALAREZO DE BALAREZO | 2489012 | PI | 4759575.84 | 100.0 | 2025-04-29 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO | CULMINADA | OBRA CULMINADA |  | Completo
630 | 412505 | PIURA | PIURA | CASTILLA | 15016 SAGRADA FAMILIA/15016 SAGRADA FAMILIA | 2112431 | PI | 3409884.31 | 100.0 |  | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | <<ERROR>> | SI | <<ERROR>> | SI | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | CULMINADA | OBRA CULMINADA |  | Error: nueva, cerco, ampl, mobil, agua, elec
631 | 806569 | PIURA | PIURA | CASTILLA | 15035 FELIX JOAQUIN SEMINARIO ECHEANDIA | 2599383 | PI | 8596833.55 | 0.0 | [14 empty] | Sin ejecución fisica // UEI Municipalidad Distrital de Castilla | NO EJECUTADO |  | Incompleto: f9, comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
632 | 413562 | PIURA | PIURA | CATACAOS | 20232/20232 | 2567175 | PI | 4443466.0 | 0.0 |  | NO |  | NO | 1016849 | [9 empty] | NO EJECUTADO | NO EJECUTADO |  | Incompleto: comp, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
633 | 765470 | PIURA | PIURA | CATACAOS | 1324 | 2307031 | PI | 1139151.0 | 0.0 |  | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EJECUTADO | NO EJECUTADO |  | Completo
634 | 909058 | PIURA | PIURA | CATACAOS | 15035 FELIX JOAQUIN SEMINARIO ECHEANDIA | 2599383 | PI | 8596833.55 | 0.0 | [14 empty] | Sin ejecución fisica // UEI Municipalidad Distrital de Castilla | NO EJECUTADO |  | Incompleto: f9, comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
635 | 429624 | PIURA | MORROPON | CHULUCANAS | 14613 JORGE DUBERLY BENITES SANCHEZ AMP SECUNDARIA/14613 JORGE DUBERLY BENITES SANCHEZ/14613 JORGE DUBERLY BENITES SANCHEZ | 2243556 | PI | 24899723.66 | 6.16 | 2027-01-28 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | EN EJECUCION | EN EJECUCION |  | Completo
636 | 636534 | PIURA | MORROPON | CHULUCANAS | 960 | 2250061 | PI | 4758704.35 | [15 empty] | NO EJECUTADO | NO EJECUTADO |  | Incompleto: avance, f9, comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
637 | 636548 | PIURA | MORROPON | CHULUCANAS | 961 | 2250061 | PI | 4758704.35 | [15 empty] | NO EJECUTADO | NO EJECUTADO |  | Incompleto: avance, f9, comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
638 | 636553 | PIURA | MORROPON | CHULUCANAS | 962 | 2250061 | PI | 4758704.35 | [15 empty] | NO EJECUTADO | NO EJECUTADO |  | Incompleto: avance, f9, comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
639 | 765149 | PIURA | MORROPON | CHULUCANAS | 1291 | 2311807 |  | 1686707.75 | 0.0 |  | NO | [12 empty] | NO EJECUTADO | NO EJECUTADO |  | Incompleto: tipo, comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
640 | 765205 | PIURA | MORROPON | CHULUCANAS | 1297 | 2311802 | PI | 2872859.17 | 100.0 | 2023-03-14 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO | CULMINADA | OBRA CULMINADA |  | Completo
641 | 765559 | PIURA | PIURA | CURA MORI | 1332 | 2306834 | PI | 1671758.21 | 0.0 |  | NO | [12 empty] | NO EJECUTADO | NO EJECUTADO |  | Incompleto: comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
642 | 766832 | PIURA | PIURA | CURA MORI | 14053/14053 | 2112468 | PI | 4250554.24 | 100.0 |  | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO | CULMINADA | OBRA CULMINADA |  | Completo
643 | 821027 | PIURA | PIURA | EL TALLÁN | 1563 | 2476117 | PI | 2850596.46 | 100.0 | 2025-10-27 00:00:00 | NO | <<ERROR>> | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | UEI Municipalidad Provincial de Piura. | OTRO |  | Error: comp
644 | 765106 | PIURA | AYABACA | FRIAS | 1287 | 2568120 | PI | 1914572.79 | 0.0 |  | NO | [12 empty] | NO EJECUTADO | NO EJECUTADO |  | Incompleto: comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
645 | 424546 | PIURA | HUANCABAMBA | HUANCABAMBA | NESTOR SAMUEL MARTOS GARRIDO | 2259952 | PI | 9934202.0 | 97.7 | 2021-12-30 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | CULMINADA | OBRA CULMINADA |  | Completo
646 | 91057 | AYACUCHO | SUCRE | SAN SALVADOR DE QUIJE | 191 | 2195639 | PI | 774363.3333333334 | 100.0 | 2016 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
647 | 91062 | AYACUCHO | SUCRE | SAN SALVADOR DE QUIJE | 228 | 2195639 | PI | 774363.3333333334 | 100.0 | 2016 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
648 | 91118 | AYACUCHO | SUCRE | SAN SALVADOR DE QUIJE | 24156 | 2575438 | PI | 3892415.34 | 0.0 |  | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SE VA INICIAR LA EJECUCION | OTRO |  | Completo
649 | 656414 | AYACUCHO | SUCRE | SAN SALVADOR DE QUIJE | 230-16 | 2195639 | PI | 774363.3333333334 | 100.0 | 2016 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
650 | 636510 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | 973/973 | 2224997 | PI | 5810556.6 | 100.0 |  | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 1560986, 1560994 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO | CULMINADA | OBRA CULMINADA |  | Completo
651 | 414321 | PIURA | PIURA | LA ARENA | 14129 | 2112865 | PI | 9593517.25 | 0.0 |  | NO | [12 empty] | NO EJECUTADO | NO EJECUTADO |  | Incompleto: comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
652 | 475239 | PIURA | PIURA | LA ARENA | 895 | 2112996 | PI | 1234544.0 | 0.0 |  | NO | [12 empty] | NO EJECUTADO | NO EJECUTADO |  | Incompleto: comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
653 | 821032 | PIURA | PIURA | LA ARENA | 1564 | 2661202 | PI | 1483230.94 | 0.0 | [14 empty] | Sin ejecución fisica, UEI Municipalidad Distrital de la Arena. | NO EJECUTADO |  | Incompleto: f9, comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
654 | 434687 | PIURA | PAITA | LA HUACA | 14765 VIRGEN DE LAS MERCEDES/14765 VIRGEN DE LAS MERCEDES | 2079084 | PI | 11648471.18 | 100.0 | 2025-04-23 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | CULMINADA | OBRA CULMINADA |  | Completo
655 | 660492 | PIURA | PAITA | LA HUACA | 1065 | 2645295 | IOARR | 979837.79 | 99.48 | 2026-03-06 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
656 | 765229 | PIURA | MORROPON | LA MATANZA | 1299 | 2304000 | PI | 1215314.0 | 0.0 |  | NO | [12 empty] | NO EJECUTADO | NO EJECUTADO |  | Incompleto: comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
657 | 765234 | PIURA | MORROPON | LA MATANZA | 1300 | 2303967 | PI | 2312636.66 | 100.0 | 2023-10-25 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO EJECUTADO | NO EJECUTADO |  | Completo
658 | 414825 | PIURA | PIURA | LA UNION | HERMANOS MELENDEZ/HERMANOS MELENDEZ | 2684461 | PI | 54713992.65 | 0.0 |  | NO |  | SI | [10 empty] | NO EJECUTADO | NO EJECUTADO |  | Incompleto: comp, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
659 | 414830 | PIURA | PIURA | LA UNION | LA UNION/LA UNION | 2574133 | PI | 56059718.57 | 11.95 | 2027-10-25 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | EN EJECUCION | EN EJECUCION |  | Completo
660 | 811274 | PIURA | PIURA | LA UNION | ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR TECNICO PROFESIONAL PNP PIURA | 2647638 | IOARR | 1526651.75 | 92.0 |  | NO | 2. Equipamiento. | [8 empty] | SI |  |  | Proyecto ejecutado por etapas por falta de recursos // UEI Escuela Nacional de Formacion Profesional Policial PNP // UEI Dirección de Educación y Doctrina de la Policia Nacional de Perú | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Incompleto: unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, agua, elec
661 | 857568 | PIURA | PIURA | LA UNION | LIBERTADORES DE AMERICA/LIBERTADORES DE AMERICA | 2127671 | PI | 5687640.24 | 100.0 | 2021-05-01 00:00:00 | SI | <<ERROR>> | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | UEI Municipalidad Distrital de La Union // Cerrada | OTRO |  | Error: comp
662 | 293814 | PIURA | PIURA | LAS LOMAS | 20498 | 2484249 | IOARR | 2141496.15 |  |  | NO | [12 empty] | UEI es la Municipalidad Distrital de Las Lomas | OTRO |  | Incompleto: avance, comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
663 | 765601 | PIURA | PIURA | LAS LOMAS | 1337 | 2303606 | PI | 2812938.91 | 0.0 |  | NO | [12 empty] | NO EJECUTADO | NO EJECUTADO |  | Incompleto: comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
664 | 847956 | PIURA | PIURA | LAS LOMAS | CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL BINACIONAL | 2022675 | PI | 518932.0 |  |  | NO | <<ERROR>> | SI |  | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | UEI Región Piura de Educación / Cerrada | OTRO |  | Error: comp
665 | 437520 | PIURA | SULLANA | MARCAVELICA | FRANCISCO BOLOGNESI/FRANCISCO BOLOGNESI/FRANCISCO BOLOGNESI | 2222321 | PI | 22276759.09 | 100.0 | 2025-08-20 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | CULMINADA | OBRA CULMINADA |  | Completo
666 | 437803 | PIURA | SULLANA | MIGUEL CHECA | JIBITO SAN ANTONIO DE PADUA | 2424188 | PI | 22276759.09 | 100.0 | 2025-06-27 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | CULMINADA | OBRA CULMINADA |  | Completo
667 | 431919 | PIURA | MORROPON | MORROPON | 14648 HERNAN MOGOLLON OYOLA | 2668379 | PI | 15718219.22 | 0.0 |  | NO | [12 empty] | NO EJECUTADO | NO EJECUTADO |  | Incompleto: comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
668 | 431924 | PIURA | MORROPON | MORROPON | MORROPON | 2557495 | PI | 37334057.44 | 0.07 | 2027-09-27 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | EN EJECUCION | EN EJECUCION |  | Completo
669 | 765069 | PIURA | AYABACA | PAIMAS | 1283 | 2325324 | PI | 3187207.82 | 0.0 |  | NO | [12 empty] | NO EJECUTADO | NO EJECUTADO |  | Incompleto: comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
670 | 434135 | PIURA | PAITA | PAITA | HERMANOS CARCAMO | 2352660 | PI | 47400286.12 | 94.24 | 2026-10-12 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | EN EJECUCION | EN EJECUCION |  | Completo
671 | 438652 | PIURA | TALARA | PARIÑAS | LUCIANO CASTILLO COLONNA | 2194062 | PI | 64778739.85 | 100.0 | 2026-04-13 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | CULMINADA | OBRA CULMINADA |  | Completo
672 | 409942 | PIURA | PIURA | PIURA | 001 MARIA CONCEPCION RAMOS CAMPOS | 2668199 | PI | 5371230.52 | 0.0 |  | NO | [12 empty] | Proyecto no ejecutado, se encuentrra a nivel de ficha aprobada | NO EJECUTADO |  | Incompleto: comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
673 | 409980 | PIURA | PIURA | PIURA | 006 | 2623494 | PI | 9526424.35 | 0.0 |  | NO | [12 empty] | NO EJECUTADO | NO EJECUTADO |  | Incompleto: comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
674 | 409999 | PIURA | PIURA | PIURA | 010 | 2341867 | PI | 8186630.02 | 97.4 | 2025-02-05 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO | CULMINADA | OBRA CULMINADA |  | Completo
675 | 410238 | PIURA | PIURA | PIURA | COMPLEJO LA ALBORADA/COMPLEJO LA ALBORADA/COMPLEJO LA ALBORADA | 2512275 | PI | 19055899.65 | 0.0 |  | NO | [12 empty] | NO EJECUTADO | NO EJECUTADO |  | Incompleto: comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
676 | 410281 | PIURA | PIURA | PIURA | 14001 MAGDALENA SEMINARIO DE LLIROD/14001 MAGDALENA SEMINARIO DE LLIROD/14001 MAGDALENA SEMINARIO DE LLIROD | 2554892 | IOARR | 13136253.41 | 100.0 | 2025-09-18 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | CULMINADA | OBRA CULMINADA |  | Completo
677 | 410399 | PIURA | PIURA | PIURA | SAN PEDRO/SAN PEDRO | 2673308 | PI | 57519194.31 | 0.0 |  | NO | [12 empty] | NO EJECUTADO | NO EJECUTADO |  | Incompleto: comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
678 | 410691 | PIURA | PIURA | PIURA | ANN GOULDEN/ANN GOULDEN | 2667681 | PI | 36531516.75 | 0.0 |  | NO | [12 empty] | NO EJECUTADO | NO EJECUTADO |  | Incompleto: comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
679 | 410709 | PIURA | PIURA | PIURA | ROSA CARRERA DE MARTOS/ROSA CARRERA DE MARTOS | 2635940 | PI | 19459189.52 | 0.0 |  | NO | [12 empty] | NO EJECUTADO | NO EJECUTADO |  | Incompleto: comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
680 | 410747 | PIURA | PIURA | PIURA | JORGE BASADRE/JORGE BASADRE/JORGE BASADRE/JORGE BASADRE | 2684762 | PI | 57705598.62 | 0.0 |  | NO | [12 empty] | NO EJECUTADO | NO EJECUTADO |  | Incompleto: comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
681 | 410771 | PIURA | PIURA | PIURA | SAN MIGUEL/SAN MIGUEL/SAN MIGUEL/SAN MIGUEL | 2695858 | PI | 15713202.41 | 0.0 |  | NO | [12 empty] | NO EJECUTADO | NO EJECUTADO |  | Incompleto: comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
682 | 410785 | PIURA | PIURA | PIURA | CORONEL JOSE JOAQUIN INCLAN/CORONEL JOSE JOAQUIN INCLAN/CORONEL JOSE JOAQUIN INCLAN | 2112273 | PI | 17591973.42 | 0.0 |  | NO | [12 empty] | NO EJECUTADO | NO EJECUTADO |  | Incompleto: comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
683 | 410790 | PIURA | PIURA | PIURA | ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR/ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR/ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR | 2606039 | PI | 57797975.16 | 0.0 |  | NO | [12 empty] | NO EJECUTADO | NO EJECUTADO |  | Incompleto: comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
684 | 820589 | PIURA | PIURA | PIURA | 1549 | 2461437 | PI | 2631703.47 | 100.0 | 2025-08-01 00:00:00 | NO | <<ERROR>> | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Obra Culminada // UEI Municipalidad Provincial de Piura. | OBRA CULMINADA |  | Error: comp
685 | 440216 | PIURA | SECHURA | SECHURA | RICARDO RAMOS PLATA | 2200256 | PI | 42640.0 | 0.0 | 2026-08-24 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | EN EJECUCION | EN EJECUCION |  | Completo
686 | 435724 | PIURA | SULLANA | SULLANA | INIF 48 | 2397009 | PI | 12179964.82 | 100.0 | 2024-06-06 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | CULMINADA | OBRA CULMINADA |  | Completo
687 | 435818 | PIURA | SULLANA | SULLANA | HNO. VICTORINO ELORZ GOICOECHEA | 2633082 | IOARR | 5140819.0 | 100.0 | 2026-01-12 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | CULMINADA | OBRA CULMINADA |  | Completo
688 | 435823 | PIURA | SULLANA | SULLANA | SULLANA | 2234256 | PI | 12987387.0 | 100.0 | 2025-03-13 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | CULMINADA | OBRA CULMINADA |  | Completo
689 | 423311 | PIURA | AYABACA | SUYO | 14301/14301 | 2402783 | PI | 13937418.63 | 91.2 |  | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | EN EJECUCION | EN EJECUCION |  | Completo
690 | 415537 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | 012 JOSE ASUNCION PALACIOS ARAMBULO | 2520074 | PI | 6024073.95 | 100.0 | 2026-12-11 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO | CULMINADA | OBRA CULMINADA |  | Completo
691 | 416117 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | 14146/14146 | 2651105 | PI | 47395102.67 | 0.0 |  | NO | [12 empty] | NO EJECUTADO | NO EJECUTADO |  | Incompleto: comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
692 | 416382 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | 15115/15115 | 2083112 | PI | 3351159.82 | 100.0 | 2025-07-22 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | CULMINADA | OBRA CULMINADA |  | Completo
693 | 416805 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | 20020 | 2352198 | IOARR | [16 empty] | UEI es la Municipalidad Distrital de Tambogrande | OTRO |  | Incompleto: monto, avance, f9, comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
694 | 417107 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | JORGE CHAVEZ | 2625704 | PI | 31031874.14 | 0.0 |  | NO | [12 empty] | NO EJECUTADO | NO EJECUTADO |  | Incompleto: comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
695 | 765663 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | 1343 | 2303608 | PI | 2001554.85 | 100.0 |  | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO | CULMINADA | OBRA CULMINADA |  | Completo
696 | 765696 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | 1346 | 2565299 | PI | 4059731.99 | [15 empty] | Proyecto no ejecutado, cuenta con ET. UEI es GORE Piura | NO EJECUTADO |  | Incompleto: avance, f9, comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
697 | 796848 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | 1424 | 2458139 | IRI | 2401873.76 | 100.0 | 1905-07-13 00:00:00 | NO | <<ERROR>> | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | UEI Municipalidad Distrital de Tambo Grande | OTRO |  | Error: comp
698 | 796952 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | 1435 | 2519616 | IRI | 1577107.65 | 90.0 |  | NO | [12 empty] | UEI Municipalidad Distrital de Tambo Grande // IRI | OTRO |  | Incompleto: comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
699 | 796990 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | 1439 | 2452402 | PI | 1765459.79 | 100.0 |  | NO | <<ERROR>> | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | UEI Municipalidad Distrital de Tambo Grande, obra culminada, ejecutada por etapas, según ssi falta cancelar saldos a favor. | OBRA CULMINADA |  | Error: comp
700 | 820966 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | 1558 | 2607403 | PI | 2304829.68 | 0.0 | [14 empty] | Sin Ejecución Fisica // Ficha tecnica viable // UEI Municipalidad Distrital de Tambogrande. | NO EJECUTADO |  | Incompleto: f9, comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
701 | 820971 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | 1559 | 2468061 | IOARR | 159324.76 | 100.0 | 1905-07-14 00:00:00 | NO | <<ERROR>> | SI |  |  |  |  | SI | [5 empty] | IOARR ejecutado por la Municipalidad Distrital de Tambo Grande // 2589010 UEI Municipalidad Distrital de Tambo Grande, sin ejecución fisica, cuenta con exp. Tec.aprobado | NO EJECUTADO |  | Error: comp
702 | 820985 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | 1560 | 2361437 | PI | 1188348.14 | 67.0 |  | NO | <<ERROR>> | [11 empty] | Ejecución por etapas según SSI, UEI Municipalidad Distrital de Tambo Grande | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Error: comp
703 | 820990 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | 1561 | 2465811 | PI | 2546631.01 | 0.0 |  | NO | [12 empty] | Sin ejecución fisica// UEI Municipalidad Distrital de Tambogrande, en busqueda de financiamiento. | NO EJECUTADO |  | Incompleto: comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
704 | 821013 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | LA GREDA NUEVA | 2676168 | PI | 12601271.79 | 0.0 | [14 empty] | UEI Municipalidad Distrital de Tambo Grande // Sin ejecución fisica | NO EJECUTADO |  | Incompleto: f9, comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
705 | 824498 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | JORGE CHAVEZ/JORGE CHAVEZ | 2102219 | PI |  | 0.0 |  | SI | [12 empty] | 2102219 PI Cerrado Sin Ejecución UEI Municipalidad Provincial de Piura //2625704 Viable Sin ejecución UEI GORE PIURA// 2544740 sin ejecución fisica, devengado por UEI Region Piura Educacion, sin ejecución fisica a punto de desactivación IOARR | NO EJECUTADO |  | Incompleto: monto, comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
706 | 410016 | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | 018 DOMINGO SAVIO | 2453946 | IOARR | 3645622.87 |  |  | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | [11 empty] | Proyecto culminado, UEI es la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre | OBRA CULMINADA |  | Incompleto: avance, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
707 | 410035 | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | 020 | 2630493 | IOARR | 402804.15 | 100.0 | 2025-06-24 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) |  |  |  | SI | NO |  |  |  | SI |  |  | Obra culminada, UEI es la Municipalidad Distrital Veintiséis de Octubre | OBRA CULMINADA |  | Incompleto: unid, demol, cerco, sust, ampl, agua, elec
708 | 410097 | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | 084 | 2565038 | PI | 5371738.66 | 0.0 |  | NO | [12 empty] | NO EJECUTADO | NO EJECUTADO |  | Incompleto: comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
709 | 410304 | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | 14005 LUCIA ESTELA ECHEANDIA ALTUNA/14005 LUCIA ESTELA ECHEANDIA ALTUNA | 2471133 | PI | 9333133.02 | 0.0 |  | NO | [12 empty] | NO EJECUTADO | NO EJECUTADO |  | Incompleto: comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
710 | 410460 | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | 15177 JOSE OLAYA BALANDRA/15177 JOSE OLAYA BALANDRA/15177 JOSE OLAYA BALANDRA | 2461997 | PI | 33341246.18 | 93.5 | 2026-01-19 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO | CULMINADA | OBRA CULMINADA |  | Completo
711 | 410766 | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | SAN JUAN BAUTISTA/SAN JUAN BAUTISTA/SAN JUAN BAUTISTA | 2506280 | PI | 32034980.32 | 100.0 |  | NO | [12 empty] | NO EJECUTADO | NO EJECUTADO |  | Incompleto: comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
712 | 410907 | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | ALMIRANTE MIGUEL GRAU | 2355706 | PI | 147407762.0 | 78.82 | 2026-12-23 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | EN EJECUCION | EN EJECUCION |  | Completo
713 | 412138 | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | FE Y ALEGRIA 49/FE Y ALEGRIA 49/FE Y ALEGRIA 49 | 2234710 | PI | 2870630.3 | 100.0 | 2018-11-06 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | CULMINADA | OBRA CULMINADA |  | Completo
714 | 820570 | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | 1548 | 2662705 | PI | 11123877.15 | 0.0 | [14 empty] | Sin ejecución fisica// se encuentra a nivel de ficha tecnica // UEI Municipalidad Distrital Veintiseis de Octubre | NO EJECUTADO |  | Incompleto: f9, comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
715 | 820612 | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | 1552 | 2375929 | IOARR | 125301.0 | 100.0 |  | SI | 1. Infraestructura. | [11 empty] | UEI Municipalidad Distrital Veintiseis de Octubre // cerrado | OTRO |  | Incompleto: unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
716 | 906465 | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | 20899 | 2679686 | PI | 14652543.63 | 0.0 |  | NO | [12 empty] | UEI es la Municipalidad Distrital de Veintiseis de Octubre // proyecto no ejecutado, se encuentra a nivel de ficha viable | NO EJECUTADO |  | Incompleto: comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
717 | 419875 | PIURA | AYABACA | FRIAS | 15476/15476/15476 | 2286680 | PI | 11926299.69 | 100.0 | 2019-05-23 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) |  |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | CULMINADA | OBRA CULMINADA |  | Incompleto: unid
718 | 420039 | PIURA | AYABACA | FRIAS | TUPAC AMARU | 2534579 | IOARR | 4531781.52 | 100.0 | 2024-12-27 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO | SI | SI | CULMINADA | OBRA CULMINADA |  | Completo
719 | 421500 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | 14389/14389 | 2338541 | PI | 4079811.75 | 100.0 | 2024-09-30 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | CULMINADA | OBRA CULMINADA |  | Completo
720 | 427875 | PIURA | HUANCABAMBA | LALAQUIZ | AUGUSTO SALAZAR BONDY/AUGUSTO SALAZAR BONDY/AUGUSTO SALAZAR BONDY | 2471681 | IOARR | 1054628.49 | 100.0 | 2023-09-29 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | NO |  | <<ERROR>> | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | CULMINADA | OBRA CULMINADA |  | Error: demol
721 | 428083 | PIURA | HUANCABAMBA | LALAQUIZ | COMPLEJO EDUCATIVO TEC AGROPECUARIO NESTOR MARTOS GARRIDO/COMPLEJO EDUCATIVO TEC AGROPECUARIO NESTOR MARTOS GARRIDO/COMPLEJO EDUCATIVO TEC AGROPECUARIO NESTOR MARTOS GARRIDO | 2518419 | PI | 16178399.89 | 54.8 | 2026-03-22 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  |  | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | EN EJECUCION | EN EJECUCION |  | Incompleto: demol
722 | 428686 | PIURA | HUANCABAMBA | SONDOR | 14516 | 2596382 | PI | 25458519.58 | 68.87 | 2026-10-06 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 357574 | SI | NO | SI | SI | NO |  |  |  |  | EN EJECUCION | EN EJECUCION |  | Incompleto: ampl, mobil, agua, elec
723 | 429638 | PIURA | MORROPON | CHULUCANAS | 14614 ROSA HERENCIA PIMENTEL DE TORRES | 2537106 | PI | 13544884.68 | 100.0 | 2024-07-23 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | CULMINADA | OBRA CULMINADA |  | Completo
724 | 429935 | PIURA | MORROPON | CHULUCANAS | 15109/15109/15109 | 2597453 | IOARR | 1337817.0 | 100.0 | 2024-06-11 00:00:00 | SI | 3. Mobiliario. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | CULMINADA | OBRA CULMINADA |  | Completo
725 | 429978 | PIURA | MORROPON | CHULUCANAS | 15199 SAN JOSE/15199 SAN JOSE | 2475375 | PI | 25231683.43 | 100.0 | 2024-12-06 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | CULMINADA | OBRA CULMINADA |  | Completo
726 | 430019 | PIURA | MORROPON | CHULUCANAS | 15298/15298 | 2508169 | IOARR | 7887201.05 | 100.0 | 2022-07-12 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | CULMINADA | OBRA CULMINADA |  | Completo
727 | 430335 | PIURA | MORROPON | CHULUCANAS | JOSE GALVEZ EGUSQUIZA/JOSE GALVEZ EGUSQUIZA/JOSE GALVEZ EGUSQUIZA | 2501208 | IOARR | 10238490.39 | 100.0 | 2022-07-05 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 0342634, 0719708 | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | CULMINADA | OBRA CULMINADA |  | Completo
728 | 432103 | PIURA | MORROPON | SALITRAL | 354 | 2224997 | PI | 9117846.94 | 100.0 | 2020-07-28 00:00:00 | SI | <<ERROR>> | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | CULMINADA | OBRA CULMINADA |  | Error: comp
729 | 156765 | CUSCO | CANCHIS | TINTA | 609 | 2334907 | PI | <<ERROR>> | 100.0 | 2023-08-21 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | Este proyecto fue financiado a traves de PRONIED, el proyecto fue cerrado en el banco de inversiones | OTRO |  | Error: monto
730 | 156812 | CUSCO | CANCHIS | TINTA | 56443/56039 | 2539043 | IOARR | <<ERROR>> | 100.0 | 2023-11-24 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Construccion y instalacion de cobertura techo metalico de 788.43 m2, para loza de institucion educativa | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Error: monto
731 | 156826 | CUSCO | CANCHIS | TINTA | 56041/56041 | 2570221 | PI | <<ERROR>> | 0.0 | [14 empty] | Este proyecto ya cuenta con perfil aprobado, la dificultad para proseguir la ejecucion es conseguir el financiamiento para su ejecución | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Error: monto
732 | 156893 | CUSCO | CANCHIS | TINTA | EMANCIPACION AMERICANA | 2563867 | PI | <<ERROR>> | [15 empty] | Este proyecto ya cuenta con perfil aprobado, la dificultad para proseguir la ejecucion es conseguir el financiamiento para su ejecución, por lo recortes presupuestales que sufrio la entidad | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Error: monto
733 | 156906 | CUSCO | CANCHIS | TINTA | TINTA | 2570613 | PI | <<ERROR>> | [15 empty] | Este proyecto ya cuenta con perfil aprobado, la dificultad para proseguir la ejecucion es conseguir el financiamiento para su ejecución | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Error: monto
734 | 156911 | CUSCO | CANCHIS | TINTA | TUPAC AMARU | 2664687 | PI | <<ERROR>> | [15 empty] | Este proyecto ya cuenta con perfil aprobado, esta siendo elaborado por el GOBIERNO REGIONAL CUSCO. | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Error: monto
735 | 475183 | SAN MARTIN | LAMAS | ALONSO DE ALVARADO | VENCEDORES DE COMAINA | 2173465 | PI |  | 100.0 | 2020-01-23 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 1565779 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Inversión cerrada. IOARR cuenta con transferencia de infraestructura a la entidad receptora U.E. N°305-1517 UGEL LAMAS mediante Resolución Gerencial Territorial N°140-2024-GRSM/GTBM-T con fecha 13 de agosto del 2024. | OTRO |  | Incompleto: monto
736 | 479949 | SAN MARTIN | RIOJA | AWAJUN | 00649 | 2468002 | IOARR |  | 100.0 | 9/27/2022 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Incompleto: monto
737 | 482230 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | CACATACHI | 0048 SALOMON REATEGUI HIDALGO/0048 SALOMON REATEGUI HIDALGO | 2415918 | PI |  | 100.0 | 2024-11-26 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | Inversión cerrada. El proyecto de inversión cuenta con Transferencia de Infraestructura a favor de la U.E. 301-0927 Educación San Martín/UGEL San Martín mediante Resolución Gerencial Territorial N°359-2025-GRSM/GTBM-T con fecha 29 de octubre del 2025. | OTRO |  | Incompleto: monto
738 | 548679 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | CACATACHI | JOSE MARIA ARGUEDAS | 2457530 | IOARR |  | 100.0 | 2020-02-19 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | SI | SI | NO | NO | NO | SI | NO | SI | SI | Inversión cerrada. IOARR cuenta con Transferencia de Infraestructura y Otros componentes a la UGEL SAN MARTÍN mediante Resolución Gerencial Territorial N°231-2022-GRSM/GTBM-T con fecha 15 de noviembre del 2022. | OTRO |  | Incompleto: monto
739 | 470067 | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | CALZADA | CLEMENTE LOPEZ MONTALVAN | 2431272 | IOARR |  | 100.0 | 2020-12-22 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | CULMINADA | OBRA CULMINADA |  | Incompleto: monto
740 | 477549 | SAN MARTIN | MARISCAL CACERES | CAMPANILLA | 267 CAMPANITAS DEL SABER | 2398983 | IOARR |  | 82.3 | 1/20/2018 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Incompleto: monto
741 | 482414 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | CHAZUTA | 0102 ROSA GONZALES DE BARTRA/0102 ROSA GONZALES DE BARTRA | 2577744 | IOARR |  | 100.0 | 2024-03-21 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | NO | 298935 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | NO | SI | SI | Inversión cerrada. IOARR cuenta con transferencia de Infraestructura a favor de la entidad receptora U.E. 301-0927 UGEL San Martín mediante Resolución Gerencial Territorial N° 062-2025-GRSM/GTBM-T con fecha 10 de marzo del 2025. | OTRO |  | Incompleto: monto
742 | 490409 | TUMBES | TUMBES | TUMBES | MARIA MAFALDA LAMA LAMA | 2403142 | PI | <<ERROR>> | 99.0 | 2024-03-07 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | SI | SI | NO | NO | SI | NO | SI | SI |  |  |  | Error: monto
743 | 635619 | TUMBES | TUMBES | TUMBES | ANGELITOS DE JESUS | 2432482 | PI | <<ERROR>> | 99.0 | 2021-03-29 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | SI | SI | NO | NO | SI | NO | SI | SI |  |  |  | Error: monto
744 | 482664 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | EL PORVENIR | 324 | 2440125 | IOARR |  | 100.0 | 10/28/2020 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Incompleto: monto
745 | 482678 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | EL PORVENIR | 0070 | 2440163 | IOARR |  | 100.0 | 2020-07-08 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Incompleto: monto
746 | 482697 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | EL PORVENIR | 0503 MIGUEL RUIZ DAVILA/0503 MIGUEL RUIZ DAVILA | 2159965 | PI |  | 100.0 | 2017-01-06 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI |  |  |  | Incompleto: monto
747 | 769500 | TUMBES | TUMBES | TUMBES | COPITOS DE NIEVE | 2475927 | IOARR | <<ERROR>> | 99.0 | 2021-07-23 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | SI | SI | NO | NO | SI | NO | SI | SI |  |  |  | Error: monto
748 | 482720 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | EL PORVENIR | VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE | 2441453 | IOARR |  | 100.0 | 4/29/2020 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Incompleto: monto
749 | 769538 | TUMBES | TUMBES | TUMBES | ABEJITAS FELICES | 2473559 | IOARR | <<ERROR>> | 99.0 | 2021-06-18 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | SI | SI | NO | NO | SI | NO | SI | SI |  |  |  | Error: monto
750 | 800893 | TUMBES | TUMBES | TUMBES | MARAVILLAS DE JESUS | 2429721 | PI | <<ERROR>> | 99.0 | 2021-05-28 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | SI | SI | NO | NO | SI | NO | SI | SI |  |  |  | Error: monto
751 | 483098 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | JUAN GUERRA | JUAN GUERRA | 2603561 | IOARR | <<ERROR>> | 100.0 | 2024-03-15 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO | SI | SI | Inversión cerrada. IOARR cuenta con transferencia de Infraestructura a la entidad receptora U.E. N°301-0927 UGEL SAN MARTÍN mediante Resolución Gerencial Territorial N°061-2025-GRSM/GTBM-T con fecha 10 de marzo del 2025. | OTRO |  | Error: monto
752 | 483098 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | JUAN GUERRA | JUAN GUERRA | 2575526 | IOARR | 38696.5 | 100.0 | Setiembre 2023 | NO | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | SI | NO | SI | SI | EL AMBIENTE COMPLEMENTARIO QUE SE CONSTRUYO ES PARA UN COMEDOR DE LA ISTITUCIÓN EDUCATIVA | OTRO |  | Completo
753 | 483296 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | LA BANDA DE SHILCAYO | VIRGEN DOLOROSA/VIRGEN DOLOROSA | 2457343 | IOARR |  | 100.0 | 2020-01-17 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | NO | 1095843 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | NO | SI | SI | Inversión cerrada. IOARR cuenta con Transferencia de Infraestructura y Otros componentes a la UGEL SAN MARTÍN mediante Resolución Gerencial Territorial N°233-2022-GRSM/GTBM-T con fecha 16 de noviembre del 2022. | OTRO |  | Incompleto: monto
754 | 474701 | SAN MARTIN | LAMAS | LAMAS | 0359/0359 | 2173465 | PI |  | 100.0 | 2020-01-23 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 1565779 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Inversión cerrada. IOARR cuenta con transferencia de infraestructura a la entidad receptora U.E. N°305-1517 UGEL LAMAS mediante Resolución Gerencial Territorial N°140-2024-GRSM/GTBM-T con fecha 13 de agosto del 2024. | OTRO |  | Incompleto: monto
755 | 483437 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | MORALES | FRANCISCO IZQUIERDO RIOS/FRANCISCO IZQUIERDO RIOS/FRANCISCO IZQUIERDO RIOS/FRANCISCO IZQUIERDO RIOS/FRANCISCO IZQUIERDO RIOS | 2564751 | IOARR |  | 100.0 | 2025-11-24 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | NO | 298299 | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | Inversión cuenta con ejecución física al 100%. Además, cuenta con Acta de Recepción de Obra con fecha 24 de noviembrel del 2025. Pendiente de cierre. | OBRA CULMINADA |  | Incompleto: monto
756 | 483456 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | MORALES | ANDRES AVELINO CACERES | 2590988 | IOARR |  | 100.0 | 2025-04-23 00:00:00 | NO | <<ERROR>> | SI |  | SI | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | Inversión con ejecución física culminada. IOARR cuenta con Acta de Recepción de Obra de fecha 23 de abril del 2025. Pendiente de cierre. | OBRA CULMINADA |  | Error: comp
757 | 812155 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | MORALES | VIRGEN DEL PILAR/VIRGEN DEL PILAR/VIRGEN DEL PILAR | 2441839 | IOARR |  | 100.0 | 10/28/2020 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Incompleto: monto
758 | 468535 | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | 174 NIÑO JESUS DE PRAGA | 2441595 | IOARR |  | 100.0 | 10/28/2020 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Incompleto: monto
759 | 468658 | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | 228 | 2440121 | IOARR |  | 100.0 | 10/28/2020 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Incompleto: monto
760 | 468823 | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | 00021 RICARDO PALMA | 2327623 | IOARR |  | 0.0 | - | NO | 1. Infraestructura. | <<ERROR>> |  | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | SE VA INICIAR PROCESO DE CONVOCATORIA PARA LA EJECUCION DE OBRA Y SUPERVISION | OTRO |  | Error: unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
761 | 468875 | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | 00154/00154 | 2327623 | PI |  | 0.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | <<ERROR>> |  | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | PARA REFORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO, POR SANEMIENTO FISICO LEGAL (SIN PRESUPUESTO) | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Error: unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
762 | 468903 | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | 00172 JOSE LUIS PURIZACA ALDANA/00172 JOSE LUIS PURIZACA ALDANA | 2430837 | IOARR |  | 100.0 | 2020-08-19 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | CULMINADA | OBRA CULMINADA |  | Incompleto: monto
763 | 469016 | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | 00479 JUAN CLIMACO VELA REYES | 2430835 | IOARR |  | 100.0 | 2020-10-23 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | CULMINADA | OBRA CULMINADA |  | Incompleto: monto
764 | 469021 | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | 00491 MONSEÑOR MARTIN FULGENCIO ELORZA LEGARISTI | 2430828 | IOARR |  | 100.0 | 2021-01-08 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | CULMINADA | OBRA CULMINADA |  | Incompleto: monto
765 | 469224 | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | 00800 SANTOS ESTEBAN PEÑA MANCHAY/00800 SANTOS ESTEBAN PEÑA MANCHAY | 2214544 | PI |  | 100.0 | 2022-11-04 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | CULMINADA | OBRA CULMINADA |  | Incompleto: monto
766 | 469238 | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | 00804/00804 | 2430739 | IOARR |  | 100.0 | 2020-12-02 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | CULMINADA | OBRA CULMINADA |  | Incompleto: monto
767 | 469356 | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | 00835/00835/00835 | 2173463 | PI |  | 100.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | <<ERROR>> |  | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | EXPEDIENTE TECNICO, SIN FINANCIAMIENTO PARA EJECUCION | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Error: unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
768 | 469422 | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | 00855 ANTONIO SIMONS VELA/00855 ANTONIO SIMONS VELA/00855 ANTONIO SIMONS VELA | 2126633 | PI |  | 0.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | <<ERROR>> |  | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | EXPEDIENTE TECNICO, SIN FINANCIAMIENTO PARA EJECUCION | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Error: unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
769 | 469460 | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | 00860/00860 | 2319908 | PI |  | 99.71 | 2021-05-19 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 707448 | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | CULMINADA | OBRA CULMINADA |  | Incompleto: monto
770 | 469511 | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | 00870/00870 | 2173463 | PI |  | 100.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | <<ERROR>> |  | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | EXPEDIENTE TECNICO, SIN FINANCIAMIENTO PARA EJECUCION | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Error: unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
771 | 469530 | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | SAN JUAN DE MAYNAS/00874 SAN JUAN DE MAYNAS | 2230684 | PI |  | 0.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | <<ERROR>> |  | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | EXPEDIENTE TECNICO, SIN FINANCIAMIENTO PARA EJECUCION | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Error: unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
772 | 469752 | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | 093 | 2440308 | PI |  | 0.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | <<ERROR>> |  | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, SIN PRESUSPUESTO PARA EJECUCION | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Error: unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
773 | 799328 | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | 01012/01012/01012 | 2173463 | PI |  | 100.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | <<ERROR>> |  | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | EXPEDIENTE TECNICO, SIN FINANCIAMIENTO PARA EJECUCION | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Error: unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
774 | 799639 | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | AREAS TECNICAS JESUS ALBERTO MIRANDA CALLE | 2660779 | IOARR |  | 0.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | <<ERROR>> |  | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | EXPEDIENTE TECNICO, SIN FINANCIAMIENTO PARA EJECUCION | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Error: unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
775 | 831031 | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | ALTO MAYO | 2462838 | IOARR |  | 100.0 | 2020-08-19 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | CULMINADA | OBRA CULMINADA |  | Incompleto: monto
776 | 480580 | SAN MARTIN | RIOJA | NUEVA CAJAMARCA | 00614/00614 | 2430840 | IOARR |  | 100.0 | 2024-04-25 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | CULMINADA | OBRA CULMINADA |  | Incompleto: monto
777 | 480698 | SAN MARTIN | RIOJA | NUEVA CAJAMARCA | JOSE CARLOS MARIATEGUI LA CHIRA | 2441455 | IOARR |  | 100.0 | 10/28/2020 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Incompleto: monto
778 | 483480 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | PAPAPLAYA | 032 | 2440156 | IOARR |  | 100.0 | 4/16/2020 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO |  |  |  |  | Incompleto: monto, elec
779 | 483550 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | PAPAPLAYA | ARISTIDES DEL AGUILA RIOS | 2431596 | IOARR |  | 100.0 | 2020-07-05 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | <<ERROR>> |  |  |  | Error: elec
780 | 481061 | SAN MARTIN | RIOJA | PARDO MIGUEL | 00621 | 2396901 | IOARR |  | 100.0 | 2020-10-15 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | CULMINADA | OBRA CULMINADA |  | Incompleto: monto
781 | 481202 | SAN MARTIN | RIOJA | POSIC | 290 | 2648608 | IOARR | 210177.43 | 100.0 | 2024-08-30 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | IOARR CULMINADA AL 100% FISICO, CONSTRUCCION DE COBERTURA EN BUEN ESTADO | OBRA CULMINADA |  | Completo
782 | 481235 | SAN MARTIN | RIOJA | POSIC | POSIC/POSIC | 2647925 | IOARR | 24940.0 | 100.0 | 2024-09-13 00:00:00 | SI | 3. Mobiliario. | NO | 481235 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | IOARR CULMINADA AL 100%, CONDICION DE MOBILIARIO ACEPTABLE, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS CON 114 SILLAS Y 114 MESAS. | OBRA CULMINADA |  | Completo
783 | 481235 | SAN MARTIN | RIOJA | POSIC | POSIC/POSIC | 2633149 | IOARR | 23500.0 | 100.0 | 2024-05-17 00:00:00 | SI | 2. Equipamiento. | NO | 481235 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | IOARR CULMINADA AL 100%, CONDICION DE EQUIPOS FUNCINALES, DE 8 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, USO EN LA AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA. | OBRA CULMINADA |  | Completo
784 | 481235 | SAN MARTIN | RIOJA | POSIC | POSIC/POSIC | 2702884 | IOARR | 116333.5 | 100.0 | 2026-01-05 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | NO | 481235 | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | IOARR CULMINADA AL 100%, CONDICION DE COBERTURA EN BUEN ESTADO DE CONSERVACION, ACONDICIONAMIENTO DE 4 AULAS. | OBRA CULMINADA |  | Completo
785 | 478916 | SAN MARTIN | PICOTA | PUCACACA | 0773 VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO/0773 VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO/0773 VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO | 2651476 | IOARR |  | 100.0 | 2025-10-23 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | NO | 565044 | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO | SI | SI | Inversión cuenta con ejecución física de 100%. Además, mediante Resolución Directoral N°003-2026-GRSM/GTBM-T/DI, con fecha 21 de enero del 2026, se aprueba la Liquidación Final del contrato de Ejecución de Obra. | OBRA CULMINADA |  | Incompleto: monto
786 | 479015 | SAN MARTIN | PICOTA | PUCACACA | CESAR RUIZ REATEGUI | 2655772 | IOARR |  | 100.0 | 2025-11-05 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | SI |  | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO | SI | SI | Inversión cuenta con ejecución física de 100%. Además, mediante Resolución Directoral N°008-2026-GRSM/GTBM-T/DI, con fecha 26 de enero del 2026, se aprueba la Liquidación Final del contrato de Ejecución de Obra. | OBRA CULMINADA |  | Incompleto: monto
787 | 479572 | SAN MARTIN | RIOJA | RIOJA | 00536 MANUEL SEGUNDO DEL AGUILA VELASQUEZ/00536 MANUEL SEGUNDO DEL AGUILA VELASQUEZ | 2403299 | PI |  | 0.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | <<ERROR>> |  | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | PARA REFORMULACION DE ESPEDIENTE TECNICO, POR SANEAMIENTO FISICO LEGAL (SIN PRESUPUESTO) | SIN FINANCIAMIENTO |  | Error: unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
788 | 479794 | SAN MARTIN | RIOJA | RIOJA | ABILIA OCAMPO | 2430826 | IOARR |  | 100.0 | 2021-01-15 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | CULMINADA | OBRA CULMINADA |  | Incompleto: monto
789 | 476229 | SAN MARTIN | LAMAS | RUMISAPA | 160 ESTHER VASQUEZ DEL AGUILA | 2442822 | IOARR | 100.0 | <<ERROR>> | SI | SI | <<ERROR>> |  |  | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | SI |  | Inversión cerrada. Cuenta con transferencia de infraestructura a la entidad receptora U.E. N°305-1517 UGEL LAMAS mediante Resolución Gerencial Territorial N°223-2022-GRSM/GTBM-T con fecha 14 de noviembre del 2022. | OTRO |  | Error: avance, comp
790 | 476229 | SAN MARTIN | LAMAS | RUMISAPA | 160 ESTHER VASQUEZ DEL AGUILA | 2588207 | IOARR | 100.0 | <<ERROR>> | SI | SI | <<ERROR>> |  |  | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI |  | Inversió cerrada. Cuenta con transferencia de infraestructura a la entidad receptora U.E. N°305-1517 UGEL LAMAS mediante Resolución Gerencial Territorial N°386-2025-GRSM/GTBM-T con fecha 19 de noviembre del 2025. | OTRO |  | Error: avance, comp
791 | 479119 | SAN MARTIN | PICOTA | SAN HILARION | JOSE CARLOS MARIATEGUI LA CHIRA | 2574255 | IOARR |  | 100.0 | 2024-05-08 00:00:00 | SI | <<ERROR>> | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | - | OTRO |  | Error: comp
792 | 479119 | SAN MARTIN | PICOTA | SAN HILARION | JOSE CARLOS MARIATEGUI LA CHIRA | 2618993 | IOARR |  | 100.0 | 2024-12-16 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO | SI | SI | Inversión cerrada. IOARR cuenta con transferencia de Infraestructura a la entidad receptora U.E. 301-0927 UGEL SAN MARTÍN mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL TERRITORIAL N°178-2025-GRSM/GTBM-T, con fecha de 25 de junio del 2025. | OTRO |  | Incompleto: monto
793 | 473103 | SAN MARTIN | EL DORADO | SAN JOSE DE SISA | AGROPECUARIO VALLE DEL SISA/AGROPECUARIO VALLE DEL SISA | 2461664 | IOARR |  | 100.0 | 2024-02-02 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | NO | 1124973 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | NO | SI | SI | Inversión cerrada. IOARR cuenta con transferencia de Infraestructura a favor de la entidad receptora U.E. 301-0927 UGEL SAN MARTÍN mediante Resolución Gerencial Territorial N°232-2024-GRSM/GTBM-T con fecha 16 de diciembre del 2024. | OTRO |  | Incompleto: monto
794 | 584115 | SAN MARTIN | EL DORADO | SAN JOSE DE SISA | 415 | 2455841 | IOARR |  | 100.0 | 2020-01-30 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | SI | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | SI | Inversión cerrada. Cuenta con trasnferencia de Infraestructura y Otros componentes de la inversión a la UGEL EL DORADO mediante Resolución Gerencial Territorial N°228-2022-GRSM/GTBM-T con fecha 15 de noviembre del 2022. | OTRO |  | Incompleto: monto
795 | 473513 | SAN MARTIN | EL DORADO | SANTA ROSA | 0550/0550 | 2619227 | IOARR |  | 100.0 | 2025-09-30 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | NO | 1123215 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | NO | SI | SI | Inversión cuenta con ejecución física al 100%. Además, cuenta con Acta de Recepción de obra firmado el 30 de septimebre del 2025. | OBRA CULMINADA |  | Incompleto: monto
796 | 483828 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | SAUCE | 0663 PABLO CHAVEZ VILLAVERDE/0663 PABLO CHAVEZ VILLAVERDE/0663 PABLO CHAVEZ VILLAVERDE | 2473569 | IOARR |  | 100.0 | 2020-09-25 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | NO | 274837 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | SI | Inversión cerrada. IOARR cuenta con transferencia de Insfraestructura y Otros Componentes a la UGEl San Martín mediante Resolución Gerencial Territorial N°226-2022-GRSM/GTBM-T con fecha 14 de noviembre del 2022. | OTRO |  | Incompleto: monto
797 | 476385 | SAN MARTIN | LAMAS | SHANAO | 0302 AMADEO ZUMAETA V./0302 AMADEO ZUMAETA V. | 2619286 | IOARR |  | 100.0 | 2025-10-17 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 537084 | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI | Inversión cuenta con ejecución física acumulada de 100%. IOARR cuenta con Acta de Recepción de Obra de fecha 17 de octubre del 2025. Además, mediante Resolución Gerencial Territorial N°424-2025-GRSM/GTBM-T, con fecha 24 de diciembre del 2025, se aprueba la Liquidación Final del contrato de Ejecución. | OBRA CULMINADA |  | Incompleto: monto
798 | 473056 | SAN MARTIN | EL DORADO | SHATOJA | 0629 | 2619272 | IOARR |  | 100.0 | 2025-07-01 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | Inversión cuenta con ejecución física al 100%. Además, cuenta con Acta de Recepción de obra firmado el 01 de julio del 2025. Y mediante Resolución Gerencial Territorial N°295-2025-GRSM/GTBM-T, de fecha 09 de septiembre del 2025, se aprueba la liquidación del servicio de consultoría y mediante Resolución Gerencial Territorial N°283-2025-GRSM/GTBM-T, de fecha 03 de septiembre del 2025, se aprueba la liquidación de la ejecución de obra. | OBRA CULMINADA |  | Incompleto: monto
799 | 470741 | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | SORITOR | 00499 ALFONSO MERINO SILVA | 2611847 | IOARR |  | 100.0 | 2025-08-17 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | SI |  | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | CULMINADA | OBRA CULMINADA |  | Incompleto: monto
800 | 471019 | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | SORITOR | SAN MARCOS/00503 | 2612401 | IOARR |  | 0.0 | - | NO | 1. Infraestructura. | <<ERROR>> |  | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | <<ERROR>> | EXPEDIENTE TECNICO SE ENCUENTRA EN EVALUACION | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Error: unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
801 | 476446 | SAN MARTIN | LAMAS | TABALOSOS | 163 | 2173465 | PI |  | 100.0 | 2020-01-23 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Inversión cerrada. Cuenta con transferencia de infraestructura a la entidad receptora U.E. N°305-1517 UGEL LAMAS mediante Resolución Gerencial Territorial N°140-2024-GRSM/GTBM-T con fecha 13 de agosto del 2024. | OTRO |  | Incompleto: monto
802 | 476451 | SAN MARTIN | LAMAS | TABALOSOS | 0358 DANIEL ALCIDES CARRION GARCIA | 2617449 | IOARR |  | 100.0 | 2025-10-28 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | Inversicón cuenta con ejecución física al 100%. Cuenta con Acta de Recepeción de Obra, firmada el 28 de octubre del 2025. Pendiente de liquidación. | OBRA CULMINADA |  | Incompleto: monto
803 | 476494 | SAN MARTIN | LAMAS | TABALOSOS | 0294 VIRGEN DE LA NATIVIDAD/0294 VIRGEN DE LA NATIVIDAD | 2173465 | PI |  | 100.0 | 2020-01-23 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 1096593 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Inversión cerrada. Cuenta con transferencia de infraestructura a la entidad receptora U.E. N°305-1517 UGEL LAMAS mediante Resolución Gerencial Territorial N°140-2024-GRSM/GTBM-T con fecha 13 de agosto del 2024. | OTRO |  | Incompleto: monto
804 | 476601 | SAN MARTIN | LAMAS | TABALOSOS | 0358 DANIEL ALCIDES CARRION GARCIA/0358 DANIEL ALCIDES CARRION GARCIA | 2617449 | IOARR |  | 100.0 | 2025-10-28 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | Inversicón cuenta con ejecución física al 100%. Cuenta con Acta de Recepeción de Obra, firmada el 28 de octubre del 2025. Pendiente de liquidación. | OBRA CULMINADA |  | Incompleto: monto
805 | 580419 | SAN MARTIN | LAMAS | TABALOSOS | 413 | 2173465 | PI |  | 100.0 | 2020-01-23 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Inversión cerrada. Cuenta con transferencia de infraestructura a la entidad receptora U.E. N°305-1517 UGEL LAMAS mediante Resolución Gerencial Territorial N°140-2024-GRSM/GTBM-T con fecha 13 de agosto del 2024. | OTRO |  | Incompleto: monto
806 | 481607 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | TARAPOTO | 0750 ELSA PEREA FLORES/0750 ELSA PEREA FLORES/0750 ELSA PEREA FLORES | 2456846 | IOARR |  | 100.0 | 2020-03-11 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | NO | 725960 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | NO | SI | SI | Inversión cerrada. Cuenta con transferencia de Infraestructura y Otros componentes a la UGEL San Martín mediante Resolución Gerencial Territorial N°230-2022-GRSM/GTBM-T con fecha 15 de noviembre del 2022. | OTRO |  | Incompleto: monto
807 | 481706 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | TARAPOTO | TARAPOTO/TARAPOTO/TARAPOTO | 2617008 | IOARR |  | 100.0 | 2025-10-27 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | NO | 1204627 | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | Inversión con ejecución física acumulada de 100%. IOARR cuenta con Acta de Recepción de Obra de fecha 27 de octubre del 2025. Además, mediante Resolución Directoral N°004-2026-GRSM/GTBM-T, de fecha 21 de enero del 2025, se aprueba la Liquidación Final del contrato de Ejecución de Obra. | OBRA CULMINADA |  | Incompleto: monto
808 | 481711 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | TARAPOTO | 0004/0004 TUPAC AMARU/0004 TUPAC AMARU | 2552054 | IOARR |  | 100.0 | 2024-03-05 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 564732 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | Inversión cerrada. IOARR cuenta con tranferencia de Infraestructura a favor de la entidad receptora UGEL San Martín mediante Resolución Gerencial Territorial N°230-2024-GRSM/GTBM-T con fecha 16 de diciembre del 2024. | OTRO |  | Incompleto: monto
809 | 481725 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | TARAPOTO | 0017 JULIO MARIO RUIZ ZAMORA/0017 JULIO MARIO RUIZ ZAMORA | 2616547 | IOARR |  | 100.0 | 2025-12-08 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | SI |  | SI | SI | NO | NO | NO | SI | NO | SI | SI | Inversión cuenta con ejecución física acumulada de 100%. En proceso de liquidación del contrato de ejecución de obra con CUI N°2616547. | OBRA CULMINADA |  | Incompleto: monto
810 | 481792 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | TARAPOTO | 0556/0556 | 2676247 | IOARR |  | 30.0 | EN EJECUCIÓN | NO | 1. Infraestructura. | NO | 299388 | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI | Inversión cuenta con una ejecución física del 30%. IOARR cuenta con Acta de Entrega de Terreno de fecha 02 de febrero del 2026; asimismo, cuenta con Acta de Inicio de Obra de fecha 02 de febrero del 2025. | OTRO |  | Incompleto: monto
811 | 481829 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | TARAPOTO | 0705 JUANITA DEL CARMEN SANCHEZ ROJAS/0705 JUANITA DEL CARMEN SANCHEZ ROJAS | 2457774 | IOARR |  | 100.0 | 2025-01-26 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | NO | 512525 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | NO | SI | SI | Inversión cerrada. IOARR cuenta con transferencia de Infraestructura a favor de la entidad receptora U.E. 301-0927 UGEL SAN MARTÍN mediante Resolución Gerencial Territorial N°231-2024-GRSM/GTBM-T con fecha 16 de diciembre del 2024. | OTRO |  | Incompleto: monto
812 | 481834 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | TARAPOTO | JUAN MIGUEL PEREZ RENGIFO/JUAN MIGUEL PEREZ RENGIFO/JUAN MIGUEL PEREZ RENGIFO/JUAN MIGUEL PEREZ RENGIFO | 2434345 | IOARR |  | 100.0 | 2023-12-13 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | NO | 297960 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | NO | SI | SI | Inversión cerrada. IOARR cuenta con transferencia de Infraestructura a favor de la entidad receptora U.E. 0927 UGEL San Martín mediante Resolución Gerencial Territorial N°275-2023-GRSM-GTBM-T con fecha 11 de diciembre del 2023. | OTRO |  | Incompleto: monto
813 | 510879 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | TARAPOTO | TARAPOTO/TARAPOTO | 2467980 | IOARR |  | 100.0 | 2020-11-26 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | SI | SI | NO | NO | NO | SI | NO | SI | SI | Inversión cerrada. IOARR cuenta con transferencia de Infraestructura y otros Componentes a la Dirección Regional de San Martín (DRE San Martín) mediante Resolución Gerencial Territorial N°224-2022-GRSM/GTBM-T con fecha 14 de noviembre del 2022. | OTRO |  | Incompleto: monto
814 | 481546 | SAN MARTIN | RIOJA | YURACYACU | MARCELINO CHAVEZ VILLAVERDE | 2430838 | IOARR |  | 100.0 | 2020-11-18 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | CULMINADA | OBRA CULMINADA |  | Incompleto: monto
815 | 846438 | TACNA | JORGE BASADRE | ILABAYA | 42028 MARISCAL GUILLERMO MILLER/325 JESUS MI SALVADOR/42028 MARISCAL GUILLERMO MILLER | 2695025 | IOARR | 718172.25 | 0.0 | 2028-01-02 00:00:00 | NO | 2. Equipamiento. | SI |  | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO | SE ENCUENTRA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Completo
816 | 489137 | TACNA | JORGE BASADRE | LOCUMBA | 431/42252 | 2599354 | PI | 3158198.45 | 0.0 | 2028-10-20 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO DE ACTOS PREPARATORIOS PARA SU EJECUCION FISICA} | EN EJECUCION |  | Completo
817 | 810302 | TACNA | JORGE BASADRE | LOCUMBA | 432 | 2458431 | PI | 5301505.25 | 100.0 | 2026-09-02 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN LIQUIDACION |  | Completo
818 | 810321 | TACNA | JORGE BASADRE | LOCUMBA | NUESTRO SEÑOR DE LOCUMBA | 2682513 | PI | <<ERROR>> | 0.0 | 2029-02-02 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | SE ENCUENTRA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Error: monto
819 | 810321 | TACNA | JORGE BASADRE | LOCUMBA | NUESTRO SEÑOR DE LOCUMBA | 2603025 | IOARR | <<ERROR>> | 91.0 | 2026-09-15 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | NO | 321067 | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | NO | INTERVENCION SOBRE VESTIDORES Y SSHH | OTRO |  | Error: monto
820 | 810335 | TACNA | JORGE BASADRE | LOCUMBA | 42262 JUVENAL UBALDO ORDOÑEZ SALAZAR/42262 JUVENAL UBALDO ORDOÑEZ SALAZAR | 2523187 | IOARR | <<ERROR>> | 100.0 | 2026-09-15 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | NO | 1597251 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | LA INTERVENCION CORRESPONDE A LA INTERVENCIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA |  | Error: monto
821 |  | Tumbes | Zarumilla | Zarumilla | NUBECITAS DE JESUS | 2604235 | PI | 387835.0 | 100.0 | 2025-08-18 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | [8 empty] | LL.EE. no incluido en el universo | OTRO |  | Incompleto: cod_local, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
822 | 503082 | UCAYALI | PADRE ABAD | ALEXANDER VON HUMBOLDT | 64337 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
823 | 503100 | UCAYALI | PADRE ABAD | ALEXANDER VON HUMBOLDT | 530/64542 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
824 | 503181 | UCAYALI | PADRE ABAD | ALEXANDER VON HUMBOLDT | 64723 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
825 | 503322 | UCAYALI | PADRE ABAD | ALEXANDER VON HUMBOLDT | 64998 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
826 | 857281 | UCAYALI | PADRE ABAD | ALEXANDER VON HUMBOLDT | ALEXANDER VON HUMBOLDT | 2514399 | IOARR | 3629682.61 | 100.0 | - | SI | 3. Mobiliario. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
827 | 502389 | UCAYALI | PADRE ABAD | BOQUERON | 64110 RICARDO PALMA/64110 RICARDO PALMA | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
828 | 502389 | UCAYALI | PADRE ABAD | BOQUERON | 64110 RICARDO PALMA/64110 RICARDO PALMA | 2357012 | PI | 16274108.33 | 100.0 | 2026-03-24 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCION |  | Completo
829 | 502412 | UCAYALI | PADRE ABAD | BOQUERON | 64113 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
830 | 502426 | UCAYALI | PADRE ABAD | BOQUERON | 64114 FERNANDO BELAUNDE TERRY | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
831 | 502488 | UCAYALI | PADRE ABAD | BOQUERON | 64613 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
832 | 502624 | UCAYALI | PADRE ABAD | BOQUERON | 64804 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
833 | 502638 | UCAYALI | PADRE ABAD | BOQUERON | AGROPECUARIO PADRE ABAD | 2357012 | PI | 16274108.33 | 100.0 | 2026-03-24 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCION |  | Completo
834 | 79324 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | 64927/64927 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
835 | 141180 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | 64062/64062 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
836 | 493163 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | 241 | 2458584 | PI | 10151283.53 | 11.6 | 2026-09-15 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI |  |  | SI | SI | SI |  |  |  | Incompleto: sust, ampl
837 | 493238 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | 268 | 2295209 | PI | 8777054.43 | 100.0 | 2024-12-28 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI | En proceso de liquidación AL MES DE FEBRERO DEL 2026, la obra se encuentra culminada. | OBRA CULMINADA |  | Incompleto: sust
838 | 493257 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | 283 JUANA ALARCO DE DAMMERT | 2461313 | PI | 9120252.32 | 100.0 | 2023-02-04 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI |  |  |  | Incompleto: sust
839 | 493337 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | TUPAC AMARU/305 | 2193854 | PI | 9493234.77 | 100.0 |  | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 666412 | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI |  |  | LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSISTIO EN LA ADECUADA INSTALACIÓN DE MÓDULOS EDUCATIVOS PARA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE PRODUCCIÓN PSÍCOLA Y AGROPECUARIA (construccion de tanque para acuicultura y construccion de modulo demostrarivo avicola, porcinos, crianza de cuyes y agricola) Implementacion de equipamiento de ambientes complementarios Capacitacion y asistencia tecnica. EN PROCESO DE EJECUCION DE LIQUIDACION. | EN LIQUIDACION |  | Incompleto: agua, elec
840 | 493356 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | 311 SOR ANGELA CATELLI CATELLI | 2250838 | PI | 2505288.71 | 100.0 |  | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
841 | 493417 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | 328 | 2486319 | PI | 3896539.67 | 96.1 |  | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
842 | 493766 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | 435 | 2457738 | PI | 6591286.8 | 99.2 |  | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
843 | 493785 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | DANIEL ALCIDES CARRION/479/64001 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
844 | 493790 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | MARGARITA AURORA AGUILAR/64004 MARGARITA A. AGUILAR A. | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
845 | 493808 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | 64005 FRANCISCO BOLOGNESI/64005 FRANCISCO BOLOGNESI/64005 FRANCISCO BOLOGNESI | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
846 | 493813 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | JORGE CHAVEZ/64006 JORGE CHAVEZ | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
847 | 493827 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | 64007 SANTA ROSA/64007 SANTA ROSA | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
848 | 493832 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | 64008 EL ORIENTE | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
849 | 493846 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | 64011 SOR ANNETA DE JESUS | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
850 | 493851 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | 64012 MIGUEL GRAU | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
851 | 493870 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | 64017 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
852 | 493894 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | ALIARDO SORIA PEREZ/474/ALIARDO SORIA PEREZ/64020 LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
853 | 493907 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | 64023/64023 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
854 | 493912 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | 346 ROSA MERINO/64024 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
855 | 493912 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | 346 ROSA MERINO/64024 | 2251020 | PI | 6614436.0 | 93.7 |  | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | AL MES DE MAYO DEL 2024 SE INFORMA QUE EL PROYECTO CUENTA CON RESOLUCION DE LIQUIDACION TÉCNICA - FINANCIERA, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TRANSFERENCIA CON LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL (UGEL UCAYALI). | EN LIQUIDACION |  | Completo
856 | 493945 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | 64028 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
857 | 493974 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | 64035 AGROPECUARIO/COAR UCAYALI/64035 AGROPECUARIO/64035 AGROPECUARIO/64035 AGROPECUARIO | 2193854 | PI | 9493234.77 | 100.0 |  | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 238808 | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI |  |  | LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSISTIO EN LA ADECUADA INSTALACIÓN DE MÓDULOS EDUCATIVOS PARA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE PRODUCCIÓN PSÍCOLA Y AGROPECUARIA (construccion de tanque para acuicultura y construccion de modulo demostrarivo avicola, porcinos, crianza de cuyes y agricola) Implementacion de equipamiento de ambientes complementarios Capacitacion y asistencia tecnica. EN PROCESO DE EJECUCION DE LIQUIDACION. | EN LIQUIDACION |  | Incompleto: agua, elec
858 | 493974 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | 64035 AGROPECUARIO/COAR UCAYALI/64035 AGROPECUARIO/64035 AGROPECUARIO/64035 AGROPECUARIO | 2664839 | IOARR | 5883038.04 | <<ERROR>> | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  |  |  | Error: avance
859 | 493988 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | 64036/64036 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
860 | 494030 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | 615/BELLAVISTA/64042 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
861 | 494054 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | RVDO. PADRE ISIDRO SALVADOR/64053 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
862 | 494073 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | VICTOR MANUEL MALDONADO BEGAZO/VICTOR MANUEL MALDONADO BEGAZO/CRNL. VICTOR M. MALDONADO BEGAZO/64058 VICTOR MALDONADO BEGAZO | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OTRO |  | Completo
863 | 494087 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | 64059 JOSE DE SAN MARTIN/64059 JOSE DE SAN MARTIN/64059 JOSE DE SAN MARTIN | 2193854 | PI | 9493234.77 | 100.0 |  | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 806703 | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI |  |  | LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSISTIO EN LA ADECUADA INSTALACIÓN DE MÓDULOS EDUCATIVOS PARA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE PRODUCCIÓN PSÍCOLA Y AGROPECUARIA (construccion de tanque para acuicultura y construccion de modulo demostrarivo avicola, porcinos, crianza de cuyes y agricola) Implementacion de equipamiento de ambientes complementarios Capacitacion y asistencia tecnica. EN PROCESO DE EJECUCION DE LIQUIDACION. | EN LIQUIDACION |  | Incompleto: agua, elec
864 | 494105 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | 64061 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
865 | 494191 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | 64072 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
866 | 494247 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | 64079 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
867 | 494266 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | 64081 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
868 | 494271 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | 64082/64082 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
869 | 494327 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | 64090-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
870 | 494346 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | 64092-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
871 | 494365 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | 579-B/64132-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
872 | 494370 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | 64150-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
873 | 494407 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | SANTA TERESA/64340 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
874 | 494469 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | 64351 | 2621549 | PI | 1763796.31 | <<ERROR>> | [17 empty] | Error: avance
875 | 494488 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | JORGE ALBERTO RENGIFO PRADA/JORGE ALBERTO RENGIFO PRADA/64359 JOSE GALVEZ EGUSQUIZA/64359 JOSE GALVEZ EGUSQUIZA | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
876 | 494775 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | 64714 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
877 | 494940 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | 64803/64803 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
878 | 495100 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | 64871-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
879 | 495119 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | 65297/65297 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
880 | 495218 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | 64972-B/64972-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
881 | 495280 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | 65001 CORONEL PEDRO PORTILLO/65001 CORONEL PEDRO PORTILLO/65001 CORONEL PEDRO PORTILLO | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
882 | 495299 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | 65002 AURISTELA DAVILA ZEVALLOS | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
883 | 495303 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | 65003 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
884 | 495553 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | SIMON BOLIVAR | 2650889 |  |  | <<ERROR>> | [17 empty] | Error: avance
885 | 495567 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | AGROP. NUEVA BETANIA-B | 2193854 | PI | 9493234.77 | 100.0 |  | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 715557 | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI |  |  | LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSISTIO EN LA ADECUADA INSTALACIÓN DE MÓDULOS EDUCATIVOS PARA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE PRODUCCIÓN PSÍCOLA Y AGROPECUARIA (construccion de tanque para acuicultura y construccion de modulo demostrarivo avicola, porcinos, crianza de cuyes y agricola) Implementacion de equipamiento de ambientes complementarios Capacitacion y asistencia tecnica. EN PROCESO DE EJECUCION DE LIQUIDACION. | EN LIQUIDACION |  | Incompleto: agua, elec
886 | 495567 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | AGROP. NUEVA BETANIA-B | 2514399 | IOARR | 3629682.61 | 100.0 | - | SI | 3. Mobiliario. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
887 | 495572 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | PUERTO BETHEL-B | 2514399 | IOARR | 3629682.61 | 100.0 | - | SI | 3. Mobiliario. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
888 | 495591 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | AGROPECUARIO SARGENTO LORES | 2193854 | PI | 9493234.77 | 100.0 |  | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 715524 | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI |  |  | LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSISTIO EN LA ADECUADA INSTALACIÓN DE MÓDULOS EDUCATIVOS PARA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE PRODUCCIÓN PSÍCOLA Y AGROPECUARIA (construccion de tanque para acuicultura y construccion de modulo demostrarivo avicola, porcinos, crianza de cuyes y agricola) Implementacion de equipamiento de ambientes complementarios Capacitacion y asistencia tecnica. EN PROCESO DE EJECUCION DE LIQUIDACION. | EN LIQUIDACION |  | Incompleto: agua, elec
889 | 495591 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | AGROPECUARIO SARGENTO LORES | 2514399 | IOARR | 3629682.61 | 100.0 | - | SI | 3. Mobiliario. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
890 | 495652 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | AGROP. VICTOR A. BELAUNDE | 2193854 | PI | 9493234.77 | 100.0 |  | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 595173 | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI |  |  | LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSISTIO EN LA ADECUADA INSTALACIÓN DE MÓDULOS EDUCATIVOS PARA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE PRODUCCIÓN PSÍCOLA Y AGROPECUARIA (construccion de tanque para acuicultura y construccion de modulo demostrarivo avicola, porcinos, crianza de cuyes y agricola) Implementacion de equipamiento de ambientes complementarios Capacitacion y asistencia tecnica. EN PROCESO DE EJECUCION DE LIQUIDACION. | EN LIQUIDACION |  | Incompleto: agua, elec
891 | 495671 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CESAR CALVO DE ARAUJO | 2514399 | IOARR | 3629682.61 | 100.0 | - | SI | 3. Mobiliario. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
892 | 495713 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | AGROP. CALLERIA-B | 2193854 | PI | 9493234.77 | 100.0 |  | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 733709 | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI |  |  | LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSISTIO EN LA ADECUADA INSTALACIÓN DE MÓDULOS EDUCATIVOS PARA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE PRODUCCIÓN PSÍCOLA Y AGROPECUARIA (construccion de tanque para acuicultura y construccion de modulo demostrarivo avicola, porcinos, crianza de cuyes y agricola) Implementacion de equipamiento de ambientes complementarios Capacitacion y asistencia tecnica. EN PROCESO DE EJECUCION DE LIQUIDACION. | EN LIQUIDACION |  | Incompleto: agua, elec
893 | 495765 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | SUIZA | 2340106 | PI | 230717347.27 | 48.9 |  | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 584722 | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI |  |  | LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSISTIO EN LA ADECUADA INSTALACIÓN DE MÓDULOS EDUCATIVOS PARA EDUCACION SUPERIOR TECNICO , EN LAS ESPECIALIDADES DE CONSTRUCCIÓN CIVIL, MECÁNICA AUTOMOTRIZ, ELECTROTECNIA INDUSTRIAL, ADMINISTRACION DE RECURSOS FORESTALES Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA , ACTUALMENTE ESTA EN EJECUCION DE OBRA . | EN EJECUCION |  | Incompleto: agua, elec
894 | 495789 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CESAR VALLEJO | 2251010 | PI | 10544376.93 | 100.0 |  | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 1748631 | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI |  |  | LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSISTIO EN LA ADECUADA INSTALACIÓN DE MÓDULOS EDUCATIVOS PARA EDUCACION PRIMARIA , ACOMPAÑADO DE IMPLEMENTACION DE EQUIPAMIENTO ASI COMO CAPACIDAD HUMANA PARA LA MEJOR DESARROLLO DE LA CEBE PRIMARIA EN LA REGION, TIENE FORMATO 09 DE LIQUIDACION . | EN LIQUIDACION |  | Incompleto: agua, elec
895 | 495925 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | 65101 ENCARNACION VILLACORTA/65101 ENCARNACION VILLACORTA | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
896 | 498764 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | 65033-B/65033-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
897 | 499075 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | 308 NIÑO JESUS DE PRAGA | 2160447 |  | 2265919.31 | 100.0 | 2014-01-02 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 666214 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI |  |  |  | Incompleto: tipo
898 | 499546 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | 64693 JOSE OLAYA BALANDRA/64693 JOSE OLAYA BALANDRA/64693 JOSE OLAYA BALANDRA | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
899 | 499565 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | 64753 FAUSTINO MALDONADO/64753 FAUSTINO MALDONADO/64753 FAUSTINO MALDONADO/64753 FAUSTINO MALDONADO | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
900 | 639349 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | FRANCISCO ODICIO ROMAN/65263 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
901 | 691714 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | 65271/65271 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
902 | 798215 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | 702 | 2457738 | PI | 6591286.8 | 99.2 | 2024-02-05 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
903 | 813367 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | 65190-B/65190-B | 2514399 | IOARR | 3629682.61 | 100.0 | - | SI | 3. Mobiliario. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
904 | 813447 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | 65167 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
905 | 822258 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | 2 DE ABRIL/65304/745 | 2514399 | IOARR | 3629682.61 | 100.0 | - | SI | 3. Mobiliario. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
906 | 846725 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | 65362 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
907 | 97912 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CAMPOVERDE | 65214 | 2535208 | IOARR | 185934.09 | 98.4 |  | NO | 1. Infraestructura. | [11 empty] | INTERVENCION REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPO VERDE | OTRO |  | Incompleto: unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
908 | 496270 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CAMPOVERDE | 285 | 2144896 | PI |  | 0.0 | [14 empty] | INTERVENCION REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPO VERDE - 2014 | OTRO |  | Incompleto: monto, f9, comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
909 | 496289 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CAMPOVERDE | 302 | 2676898 | PI | 6578256.04 | 0.0 | [14 empty] | EL PI SOLO CUENTA CON FICHA TECNICA VIABLE | OTRO |  | Incompleto: f9, comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
910 | 496350 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CAMPOVERDE | 369 | 2211080 | PI | 151845.75 | 0.0 | [14 empty] | RESPOSABLE DE LA INTERVENCION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPO VERDE - 2014 | OTRO |  | Incompleto: f9, comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
911 | 496369 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CAMPOVERDE | 431 | 2242910 | PI | 3734082.08 | 100.0 | 2018-03-28 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 816843 | NO | SI | NO | SI | NO |  | SI | SI |  | INTERVENCION CULMINADA EN EL 2018 | OBRA CULMINADA |  | Incompleto: ampl, elec
912 | 496374 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CAMPOVERDE | 64029 | 2663428 | PI | 3551342.61 | 0.0 | [14 empty] | EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN FASE DE FORMULACION PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Incompleto: f9, comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
913 | 496374 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CAMPOVERDE | 64029 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
914 | 496393 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CAMPOVERDE | 64034 GENERAL DON JOSE DE SAN MARTIN/64034 GENERAL DON JOSE DE SAN MARTIN | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
915 | 496425 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CAMPOVERDE | SANTA ELVITA/64054 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
916 | 496430 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CAMPOVERDE | LA VICTORIA/64055 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
917 | 496430 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CAMPOVERDE | LA VICTORIA/64055 | 2327547 | PI | 19064850.01 | 100.0 | 2024-04-30 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  |  | SI | [5 empty] | SI |  | NO SE ENCONTRÓ TODA LA INFORMACION SOLICITADA | OTRO |  | Incompleto: demol, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, elec
918 | 496562 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CAMPOVERDE | 518/64715 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
919 | 496717 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CAMPOVERDE | 64899/64899 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
920 | 496736 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CAMPOVERDE | 64937 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
921 | 496755 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CAMPOVERDE | 64945/64945 | 2193854 | PI | 9493234.77 | 100.0 |  | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 915041 | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI |  |  | LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSISTIO EN LA ADECUADA INSTALACIÓN DE MÓDULOS EDUCATIVOS PARA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE PRODUCCIÓN PSÍCOLA Y AGROPECUARIA (construccion de tanque para acuicultura y construccion de modulo demostrarivo avicola, porcinos, crianza de cuyes y agricola) Implementacion de equipamiento de ambientes complementarios Capacitacion y asistencia tecnica. EN PROCESO DE EJECUCION DE LIQUIDACION. | EN LIQUIDACION |  | Incompleto: agua, elec
922 | 496883 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CAMPOVERDE | AGROP. EL PIMENTAL | 2514399 | IOARR | 3629682.61 | 100.0 | - | SI | 3. Mobiliario. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSISTIO EN LA ADECUADA INSTALACIÓN DE MÓDULOS EDUCATIVOS PARA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE PRODUCCIÓN PSÍCOLA Y AGROPECUARIA (construccion de tanque para acuicultura y construccion de modulo demostrarivo avicola, porcinos, crianza de cuyes y agricola) Implementacion de equipamiento de ambientes complementarios Capacitacion y asistencia tecnica. EN PROCESO DE EJECUCION DE LIQUIDACION. | EN LIQUIDACION |  | Completo
923 | 496920 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CAMPOVERDE | AGROP. NUEVO PIURA | 2193854 | PI | 9493234.77 | 100.0 |  | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 915074 | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI |  |  | LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSISTIO EN LA ADECUADA INSTALACIÓN DE MÓDULOS EDUCATIVOS PARA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE PRODUCCIÓN PSÍCOLA Y AGROPECUARIA (construccion de tanque para acuicultura y construccion de modulo demostrarivo avicola, porcinos, crianza de cuyes y agricola) Implementacion de equipamiento de ambientes complementarios Capacitacion y asistencia tecnica. EN PROCESO DE EJECUCION DE LIQUIDACION. | EN LIQUIDACION |  | Incompleto: agua, elec
924 | 496939 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CAMPOVERDE | 64809 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
925 | 496977 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CAMPOVERDE | ALIPIO PONCE VASQUEZ | 2514399 | IOARR | 3629682.61 | 100.0 | - | SI | 3. Mobiliario. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
926 | 496982 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CAMPOVERDE | AMAQUELLA/65095 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
927 | 548354 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CAMPOVERDE | 65172 REVERENDO PADRE JOSE IGNACIO AGUERRIZABAL/65172 REVERENDO PADRE JOSE IGNACIO AGUERRIZABAL | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
928 | 553717 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CAMPOVERDE | TRES DE DICIEMBRE/65175 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
929 | 96432 | UCAYALI | PADRE ABAD | CURIMANA | 65230 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
930 | 502493 | UCAYALI | PADRE ABAD | CURIMANA | 64637 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
931 | 503119 | UCAYALI | PADRE ABAD | CURIMANA | 64566 SAN JOSE/64566 SAN JOSE | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
932 | 503341 | UCAYALI | PADRE ABAD | CURIMANA | LAS MERCEDES/506/64808 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
933 | 503483 | UCAYALI | PADRE ABAD | CURIMANA | 64052 SANTA ROSA DE LIMA | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
934 | 503483 | UCAYALI | PADRE ABAD | CURIMANA | 64052 SANTA ROSA DE LIMA | 2533825 | IOARR | 541645.62 | 100.0 | 2024-06-12 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | SI |  |  |  | Completo
935 | 503510 | UCAYALI | PADRE ABAD | CURIMANA | 64839 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
936 | 503529 | UCAYALI | PADRE ABAD | CURIMANA | 64840 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
937 | 503534 | UCAYALI | PADRE ABAD | CURIMANA | BELLO HORIZONTE/505/64946 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
938 | 503591 | UCAYALI | PADRE ABAD | CURIMANA | 65054/65054 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
939 | 503652 | UCAYALI | PADRE ABAD | CURIMANA | CURIMANA/CURIMANA | 2514399 | IOARR | 3629682.61 | 100.0 | - | SI | 3. Mobiliario. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
940 | 503666 | UCAYALI | PADRE ABAD | CURIMANA | 65037 WALDEMAR SORIA RODRIGUEZ/65037 WALDEMAR SORIA RODRIGUEZ | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
941 | 503666 | UCAYALI | PADRE ABAD | CURIMANA | 65037 WALDEMAR SORIA RODRIGUEZ/65037 WALDEMAR SORIA RODRIGUEZ | 2636264 | IOARR | 1838730.61 | 100.0 | 2025-11-10 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | SI |  |  |  | Completo
942 | 502370 | UCAYALI | PADRE ABAD | HUIPOCA | 64109 GLISERIO PIMENTEL ESPINOZA | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
943 | 502898 | UCAYALI | PADRE ABAD | HUIPOCA | ELIAS AGUIRRE | 2260117 | PI | 19660169.83 | 100.0 | 2025-10-22 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
944 | 497255 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | 64152 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
945 | 497260 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | 64153 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
946 | 497260 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | 64153 | 2523190 | PI | 172396.36 | 100.0 |  | SI | <<ERROR>> | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | EL PROYECTO LO ELABORO LA MUNI DE IPARI | OTRO |  | Error: comp
947 | 497279 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | 64155 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
948 | 497284 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | 64156-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
949 | 497302 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | 64159-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
950 | 497316 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | 64160-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
951 | 497321 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | 64161-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
952 | 497335 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | 64162-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
953 | 497340 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | 64163-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
954 | 497359 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | 64164-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
955 | 497364 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | 64165-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
956 | 497378 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | AGROP. JOSE C.MARIATEGUI-B/64166-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
957 | 497378 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | AGROP. JOSE C.MARIATEGUI-B/64166-B | 2193854 | PI | 9493234.77 | 100.0 |  | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 666792 | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI |  |  | LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSISTIO EN LA ADECUADA INSTALACIÓN DE MÓDULOS EDUCATIVOS PARA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE PRODUCCIÓN PSÍCOLA Y AGROPECUARIA (construccion de tanque para acuicultura y construccion de modulo demostrarivo avicola, porcinos, crianza de cuyes y agricola) Implementacion de equipamiento de ambientes complementarios Capacitacion y asistencia tecnica. EN PROCESO DE EJECUCION DE LIQUIDACION. | EN LIQUIDACION |  | Incompleto: agua, elec
958 | 497383 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | 64348-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
959 | 497397 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | 64511-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
960 | 497401 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | 64512-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
961 | 497415 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | 64523-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
962 | 497439 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | 64546-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
963 | 497458 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | 64548-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
964 | 497463 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | 64576-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
965 | 497496 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | 64651-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
966 | 497509 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | 64652-B/64652-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
967 | 497514 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | 64682-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
968 | 497547 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | 64744-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
969 | 497566 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | 64746-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
970 | 497571 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | 64747-B/64747-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
971 | 497689 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | AGROP. SANTA ROSA DE RUNUYA -B/64947-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
972 | 497726 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | 65029-B/65029-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
973 | 497750 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | AGROP. ROSENDO DIAZ-B | 2193854 | PI | 9493234.77 | 100.0 |  | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 538256 | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI |  |  | LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSISTIO EN LA ADECUADA INSTALACIÓN DE MÓDULOS EDUCATIVOS PARA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE PRODUCCIÓN PSÍCOLA Y AGROPECUARIA (construccion de tanque para acuicultura y construccion de modulo demostrarivo avicola, porcinos, crianza de cuyes y agricola) Implementacion de equipamiento de ambientes complementarios Capacitacion y asistencia tecnica. EN PROCESO DE EJECUCION DE LIQUIDACION. | EN LIQUIDACION |  | Incompleto: agua, elec
974 | 497769 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | MICAELA BASTIDAS | 2514399 | IOARR | 3629682.61 | 100.0 | - | SI | 3. Mobiliario. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
975 | 497769 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | MICAELA BASTIDAS | 2648571 | PI | 13086302.49 | 0.0 | [14 empty] | El proyecto se encuentra en evaluación del primer entregable | OTRO |  | Incompleto: f9, comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
976 | 497774 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | AGROP. MIGUEL GRAU-B | 2514399 | IOARR | 3629682.61 | 100.0 | - | SI | 3. Mobiliario. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
977 | 497788 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | AGROP. GARCILAZO DE LA VEGA | 2193854 | PI | 9493234.77 | 100.0 |  | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 657148 | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI |  |  | LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSISTIO EN LA ADECUADA INSTALACIÓN DE MÓDULOS EDUCATIVOS PARA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE PRODUCCIÓN PSÍCOLA Y AGROPECUARIA (construccion de tanque para acuicultura y construccion de modulo demostrarivo avicola, porcinos, crianza de cuyes y agricola) Implementacion de equipamiento de ambientes complementarios Capacitacion y asistencia tecnica. EN PROCESO DE EJECUCION DE LIQUIDACION. | EN LIQUIDACION |  | Incompleto: agua, elec
978 | 497793 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | AGROP. MELITON CARBAJAL-B | 2193854 | PI | 9493234.77 | 100.0 |  | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 666784 | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI |  |  | LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSISTIO EN LA ADECUADA INSTALACIÓN DE MÓDULOS EDUCATIVOS PARA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE PRODUCCIÓN PSÍCOLA Y AGROPECUARIA (construccion de tanque para acuicultura y construccion de modulo demostrarivo avicola, porcinos, crianza de cuyes y agricola) Implementacion de equipamiento de ambientes complementarios Capacitacion y asistencia tecnica. EN PROCESO DE EJECUCION DE LIQUIDACION. | EN LIQUIDACION |  | Incompleto: agua, elec
979 | 497849 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | JOSE MARIA ARGUEDAS-B | 2514399 | IOARR | 3629682.61 | 100.0 | - | SI | 3. Mobiliario. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
980 | 497873 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | NUEVO NAZARETH-B | 2514399 | IOARR | 3629682.61 | 100.0 | - | SI | 3. Mobiliario. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
981 | 497887 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | SHARARA | 2514399 | IOARR | 3629682.61 | 100.0 | - | SI | 3. Mobiliario. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
982 | 497892 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | JOSE GABRIEL CONDORCANQUI-B | 2514399 | IOARR | 3629682.61 | 100.0 | - | SI | 3. Mobiliario. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
983 | 497934 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | OSCAR R. BENAVIDES-B | 2514399 | IOARR | 3629682.61 | 100.0 | - | SI | 3. Mobiliario. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
984 | 498288 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | 64158/64158 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
985 | 800195 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | SANTA BELITA - B | 2514399 | IOARR | 3629682.61 | 100.0 | - | SI | 3. Mobiliario. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
986 | 837523 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | 65344-B/65344-B | 2514399 | IOARR | 3629682.61 | 100.0 | - | SI | 3. Mobiliario. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
987 | 847555 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | 65363-B/65363-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
988 | 244338 | UCAYALI | PADRE ABAD | IRAZOLA | SAN PEDRO DE CHIO/64671 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
989 | 502394 | UCAYALI | PADRE ABAD | IRAZOLA | 64111 SAN JUAN/64111 SAN JUAN | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
990 | 502563 | UCAYALI | PADRE ABAD | IRAZOLA | 64752/64752 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
991 | 503044 | UCAYALI | PADRE ABAD | IRAZOLA | 64027/64027 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
992 | 503077 | UCAYALI | PADRE ABAD | IRAZOLA | 64119-B/64119-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSISTIO EN LA ADECUADA INSTALACIÓN DE MÓDULOS EDUCATIVOS PARA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE PRODUCCIÓN PSÍCOLA Y AGROPECUARIA (construccion de tanque para acuicultura y construccion de modulo demostrarivo avicola, porcinos, crianza de cuyes y agricola) Implementacion de equipamiento de ambientes complementarios Capacitacion y asistencia tecnica. EN PROCESO DE EJECUCION DE LIQUIDACION. | EN LIQUIDACION |  | Completo
993 | 503096 | UCAYALI | PADRE ABAD | IRAZOLA | 64355 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
994 | 503256 | UCAYALI | PADRE ABAD | IRAZOLA | 64861 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
995 | 503379 | UCAYALI | PADRE ABAD | IRAZOLA | JULIO C. TELLO | 2305040 | PI | 51690270.89 | 53.4 |  | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN | EN EJECUCION |  | Completo
996 | 769406 | UCAYALI | PADRE ABAD | IRAZOLA | 692 | 2354669 | PI | 2632248.77 | 100.0 | 2024-02-01 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
997 | 493549 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MANANTAY | 375 JESUS DE NAZARETH | 2280225 | PI | 5357741.72 | 100.0 | 2021-02-11 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI | [10 empty] | LA OBRA CUENTA CON APROBACION DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA MEDIANTE RGGR Nº 307-2021-GRU-GGR | EN LIQUIDACION |  | Incompleto: demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
998 | 493931 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MANANTAY | MANANTAY/64026 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EJECUTO | NO EJECUTADO |  | Completo
999 | 493950 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MANANTAY | NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES/64031 NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EJECUTO | NO EJECUTADO |  | Completo
1000 | 493969 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MANANTAY | 64032 RAMON CASTILLA MARQUEZADA | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EJECUTO | NO EJECUTADO |  | Completo
1001 | 494006 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MANANTAY | 64039 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EJECUTO | NO EJECUTADO |  | Completo
1002 | 494011 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MANANTAY | 697/64040 JOSE A. QUIÑONEZ GONZALES | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EJECUTO | NO EJECUTADO |  | Completo
1003 | 494233 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MANANTAY | 64077 AGROPECUARIO EGA/64077 AGROPECUARIO EGA | 2193854 | PI | 9493234.77 | 100.0 |  | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 913905 | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI |  |  | LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSISTIO EN LA ADECUADA INSTALACIÓN DE MÓDULOS EDUCATIVOS PARA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE PRODUCCIÓN PSÍCOLA Y AGROPECUARIA (construccion de tanque para acuicultura y construccion de modulo demostrarivo avicola, porcinos, crianza de cuyes y agricola) Implementacion de equipamiento de ambientes complementarios Capacitacion y asistencia tecnica. EN PROCESO DE EJECUCION DE LIQUIDACION. | EN LIQUIDACION |  | Incompleto: agua, elec
1004 | 494351 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MANANTAY | 64115 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EJECUTO | NO EJECUTADO |  | Completo
1005 | 494493 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MANANTAY | LA PAZ -MONS. JUAN LUIS MARTIN BISSON/65139 LA PAZ-MONS. JUAN LUIS MARTIN BISSON | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EJECUTO | NO EJECUTADO |  | Completo
1006 | 494501 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MANANTAY | TUPAC AMARU/TUPAC AMARU | 2193854 | PI | 9493234.77 | 100.0 |  | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 913962 | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI |  |  | LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSISTIO EN LA ADECUADA INSTALACIÓN DE MÓDULOS EDUCATIVOS PARA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE PRODUCCIÓN PSÍCOLA Y AGROPECUARIA (construccion de tanque para acuicultura y construccion de modulo demostrarivo avicola, porcinos, crianza de cuyes y agricola) Implementacion de equipamiento de ambientes complementarios Capacitacion y asistencia tecnica. EN PROCESO DE EJECUCION DE LIQUIDACION. | EN LIQUIDACION |  | Incompleto: agua, elec
1007 | 494718 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MANANTAY | 64695 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EJECUTO | NO EJECUTADO |  | Completo
1008 | 494723 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MANANTAY | 64696 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EJECUTO | NO EJECUTADO |  | Completo
1009 | 494841 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MANANTAY | LIMONGEMA -B/64757-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSISTIO EN LA ADECUADA INSTALACIÓN DE MÓDULOS EDUCATIVOS PARA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE PRODUCCIÓN PSÍCOLA Y AGROPECUARIA (construccion de tanque para acuicultura y construccion de modulo demostrarivo avicola, porcinos, crianza de cuyes y agricola) Implementacion de equipamiento de ambientes complementarios Capacitacion y asistencia tecnica. EN PROCESO DE EJECUCION DE LIQUIDACION. | EN LIQUIDACION |  | Completo
1010 | 494879 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MANANTAY | 64765 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EJECUTO | NO EJECUTADO |  | Completo
1011 | 495138 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MANANTAY | OSWALDO LIMA RUIZ/OSWALDO LIMA RUIZ/OSWALDO LIMA RUIZ/64911 OSWALDO LIMA RUIZ | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EJECUTO | NO EJECUTADO |  | Completo
1012 | 495157 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MANANTAY | 64912 MARKO E. JARA SCHENONE/64912 MARKO E. JARA SCHENONE | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EJECUTO | NO EJECUTADO |  | Completo
1013 | 495181 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MANANTAY | RICARDO BENTIN GRANDE/480/RICARDO BENTIN GRANDE/RICARDO BENTIN GRANDE/64935 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EJECUTO | NO EJECUTADO |  | Completo
1014 | 495402 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MANANTAY | VILLA EL SALVADOR/65044 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EJECUTO | NO EJECUTADO |  | Completo
1015 | 495478 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MANANTAY | SAN FERNANDO/SAN FERNANDO/SAN FERNANDO | 2663739 | PI | 35089453.66 | 0.0 | 0 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO EJECUTO | NO EJECUTADO |  | Completo
1016 | 495534 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MANANTAY | AGROP. NUEVO SAN JUAN | 2193854 | PI | 9493234.77 | 100.0 |  | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 579144 | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI |  |  | LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSISTIO EN LA ADECUADA INSTALACIÓN DE MÓDULOS EDUCATIVOS PARA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE PRODUCCIÓN PSÍCOLA Y AGROPECUARIA (construccion de tanque para acuicultura y construccion de modulo demostrarivo avicola, porcinos, crianza de cuyes y agricola) Implementacion de equipamiento de ambientes complementarios Capacitacion y asistencia tecnica. EN PROCESO DE EJECUCION DE LIQUIDACION. | EN LIQUIDACION |  | Incompleto: agua, elec
1017 | 495548 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MANANTAY | AGROP. NUEVO BAGAZAN | 2193854 | PI | 9493234.77 | 100.0 |  | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 913905 | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI |  |  | LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSISTIO EN LA ADECUADA INSTALACIÓN DE MÓDULOS EDUCATIVOS PARA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE PRODUCCIÓN PSÍCOLA Y AGROPECUARIA (construccion de tanque para acuicultura y construccion de modulo demostrarivo avicola, porcinos, crianza de cuyes y agricola) Implementacion de equipamiento de ambientes complementarios Capacitacion y asistencia tecnica. EN PROCESO DE EJECUCION DE LIQUIDACION. | EN LIQUIDACION |  | Incompleto: agua, elec
1018 | 495586 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MANANTAY | SANTA ISABEL DE BAHUANISHO-B | 2514399 | IOARR | 3629682.61 | 100.0 | - | SI | 3. Mobiliario. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO EJECUTO | NO EJECUTADO |  | Completo
1019 | 495633 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MANANTAY | AGROP. PUCALLPILLO/408/64025 | 2193854 | PI | 9493234.77 | 100.0 |  | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 1602655 | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI |  |  | LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSISTIO EN LA ADECUADA INSTALACIÓN DE MÓDULOS EDUCATIVOS PARA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE PRODUCCIÓN PSÍCOLA Y AGROPECUARIA (construccion de tanque para acuicultura y construccion de modulo demostrarivo avicola, porcinos, crianza de cuyes y agricola) Implementacion de equipamiento de ambientes complementarios Capacitacion y asistencia tecnica. EN PROCESO DE EJECUCION DE LIQUIDACION. | EN LIQUIDACION |  | Incompleto: agua, elec
1020 | 495850 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MANANTAY | 64508-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EJECUTO | NO EJECUTADO |  | Completo
1021 | 548349 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MANANTAY | 65171 STELLA MAZZAROLO/65171 STELLA MAZZAROLO | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EJECUTO | NO EJECUTADO |  | Completo
1022 | 559187 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MANANTAY | 65177 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EJECUTO | NO EJECUTADO |  | Completo
1023 | 656188 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MANANTAY | 65270 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EJECUTO | NO EJECUTADO |  | Completo
1024 | 692030 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MANANTAY | 65272/65272 | 2514399 | IOARR | 3629682.61 | 100.0 | - | SI | 3. Mobiliario. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO EJECUTO | NO EJECUTADO |  | Completo
1025 | 748334 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MANANTAY | 65287 JULIO GOMEZ ROMERO/65287 JULIO GOMEZ ROMERO | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EJECUTO | NO EJECUTADO |  | Completo
1026 | 251442 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | 64140 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1027 | 498146 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | 64137 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1028 | 498151 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | SANTA ROSITA -B/64138-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1029 | 498165 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | 64139 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1030 | 498207 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | 64143 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1031 | 498212 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | 64144 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1032 | 498226 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | 64145 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1033 | 498231 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | 64146 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1034 | 498269 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | 64149-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1035 | 498274 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | 64154-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1036 | 498293 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | 64238-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1037 | 498306 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | 64338-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1038 | 498325 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | 64350-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1039 | 498349 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | 64521-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1040 | 498387 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | NUEVO LORETO/64627-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1041 | 498410 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | AGROP. FLOR DE UCAYALI-B/64709-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1042 | 498410 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | AGROP. FLOR DE UCAYALI-B/64709-B | 2193854 | PI | 9493234.77 | 100.0 |  | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 1602655 | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI |  |  | LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSISTIO EN LA ADECUADA INSTALACIÓN DE MÓDULOS EDUCATIVOS PARA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE PRODUCCIÓN PSÍCOLA Y AGROPECUARIA (construccion de tanque para acuicultura y construccion de modulo demostrarivo avicola, porcinos, crianza de cuyes y agricola) Implementacion de equipamiento de ambientes complementarios Capacitacion y asistencia tecnica. EN PROCESO DE EJECUCION DE LIQUIDACION. | EN LIQUIDACION |  | Incompleto: agua, elec
1043 | 498472 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | 64788-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1044 | 498542 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | 64835-B/64835-B | 2514399 | IOARR | 3629682.61 | 100.0 | - | SI | 3. Mobiliario. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
1045 | 498556 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | 523-B/64872-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1046 | 498561 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | SANTA ELISA - B/525-B/64873-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1047 | 498655 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | MARIO VARGAS LLOSA/64974 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1048 | 498698 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | AGROPECUARIO PILOTO MASISEA | 2193854 | PI | 9493234.77 | 100.0 |  | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 923169 | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI |  |  | LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSISTIO EN LA ADECUADA INSTALACIÓN DE MÓDULOS EDUCATIVOS PARA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE PRODUCCIÓN PSÍCOLA Y AGROPECUARIA (construccion de tanque para acuicultura y construccion de modulo demostrarivo avicola, porcinos, crianza de cuyes y agricola) Implementacion de equipamiento de ambientes complementarios Capacitacion y asistencia tecnica. EN PROCESO DE EJECUCION DE LIQUIDACION. | EN LIQUIDACION |  | Incompleto: agua, elec
1049 | 498778 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | 65034-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1050 | 498844 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | AGROP. IMIRIA | 2514399 | IOARR | 3629682.61 | 100.0 | - | SI | 3. Mobiliario. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
1051 | 498844 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | AGROP. IMIRIA | 2193854 | PI | 9493234.77 | 100.0 |  | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 612630 | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI |  |  | LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSISTIO EN LA ADECUADA INSTALACIÓN DE MÓDULOS EDUCATIVOS PARA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE PRODUCCIÓN PSÍCOLA Y AGROPECUARIA (construccion de tanque para acuicultura y construccion de modulo demostrarivo avicola, porcinos, crianza de cuyes y agricola) Implementacion de equipamiento de ambientes complementarios Capacitacion y asistencia tecnica. EN PROCESO DE EJECUCION DE LIQUIDACION. | EN LIQUIDACION |  | Incompleto: agua, elec
1052 | 498858 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | AGROP. MIGUEL GRAU | 2193854 | PI | 9493234.77 | 100.0 |  | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 666719 | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI |  |  | LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSISTIO EN LA ADECUADA INSTALACIÓN DE MÓDULOS EDUCATIVOS PARA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE PRODUCCIÓN PSÍCOLA Y AGROPECUARIA (construccion de tanque para acuicultura y construccion de modulo demostrarivo avicola, porcinos, crianza de cuyes y agricola) Implementacion de equipamiento de ambientes complementarios Capacitacion y asistencia tecnica. EN PROCESO DE EJECUCION DE LIQUIDACION. | EN LIQUIDACION |  | Incompleto: agua, elec
1053 | 498863 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | AGROPECUARIO IRMA VALERA PEREZ | 2514399 | IOARR | 3629682.61 | 100.0 | - | SI | 3. Mobiliario. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
1054 | 498877 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | AGROP. CAIMITO-B | 2514399 | IOARR | 3629682.61 | 100.0 | - | SI | 3. Mobiliario. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
1055 | 498863 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | AGROPECUARIO IRMA VALERA PEREZ | 2193854 | PI | 9493234.77 | 100.0 |  | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 666735 | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI |  |  | LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSISTIO EN LA ADECUADA INSTALACIÓN DE MÓDULOS EDUCATIVOS PARA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE PRODUCCIÓN PSÍCOLA Y AGROPECUARIA (construccion de tanque para acuicultura y construccion de modulo demostrarivo avicola, porcinos, crianza de cuyes y agricola) Implementacion de equipamiento de ambientes complementarios Capacitacion y asistencia tecnica. EN PROCESO DE EJECUCION DE LIQUIDACION. | EN LIQUIDACION |  | Incompleto: agua, elec
1056 | 498877 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | AGROP. CAIMITO-B | 2193854 | PI | 9493234.77 | 100.0 |  | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 666743 | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI |  |  | LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSISTIO EN LA ADECUADA INSTALACIÓN DE MÓDULOS EDUCATIVOS PARA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE PRODUCCIÓN PSÍCOLA Y AGROPECUARIA (construccion de tanque para acuicultura y construccion de modulo demostrarivo avicola, porcinos, crianza de cuyes y agricola) Implementacion de equipamiento de ambientes complementarios Capacitacion y asistencia tecnica. EN PROCESO DE EJECUCION DE LIQUIDACION. | EN LIQUIDACION |  | Incompleto: agua, elec
1057 | 498882 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | INCA ATAHUALPA-B | 2193854 | PI | 9493234.77 | 100.0 |  | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 666750 | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI |  |  | LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSISTIO EN LA ADECUADA INSTALACIÓN DE MÓDULOS EDUCATIVOS PARA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE PRODUCCIÓN PSÍCOLA Y AGROPECUARIA (construccion de tanque para acuicultura y construccion de modulo demostrarivo avicola, porcinos, crianza de cuyes y agricola) Implementacion de equipamiento de ambientes complementarios Capacitacion y asistencia tecnica. EN PROCESO DE EJECUCION DE LIQUIDACION. | EN LIQUIDACION |  | Incompleto: agua, elec
1058 | 498896 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | AGROPECUARIO LEONCIO PRADO-B | 2514399 | IOARR | 3629682.61 | 100.0 | - | SI | 3. Mobiliario. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
1059 | 498896 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | AGROPECUARIO LEONCIO PRADO-B | 2193854 | PI | 9493234.77 | 100.0 |  | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 715516 | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI |  |  | LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSISTIO EN LA ADECUADA INSTALACIÓN DE MÓDULOS EDUCATIVOS PARA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE PRODUCCIÓN PSÍCOLA Y AGROPECUARIA (construccion de tanque para acuicultura y construccion de modulo demostrarivo avicola, porcinos, crianza de cuyes y agricola) Implementacion de equipamiento de ambientes complementarios Capacitacion y asistencia tecnica. EN PROCESO DE EJECUCION DE LIQUIDACION. | EN LIQUIDACION |  | Incompleto: agua, elec
1060 | 498919 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | AGROPECUARIO CHONON MENI - B | 2193854 | PI | 9493234.77 | 100.0 |  | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 715540 | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI |  |  | LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSISTIO EN LA ADECUADA INSTALACIÓN DE MÓDULOS EDUCATIVOS PARA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE PRODUCCIÓN PSÍCOLA Y AGROPECUARIA (construccion de tanque para acuicultura y construccion de modulo demostrarivo avicola, porcinos, crianza de cuyes y agricola) Implementacion de equipamiento de ambientes complementarios Capacitacion y asistencia tecnica. EN PROCESO DE EJECUCION DE LIQUIDACION. | EN LIQUIDACION |  | Incompleto: agua, elec
1061 | 498924 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | ALFONSO UGARTE-B | 2193854 | PI | 9493234.77 | 100.0 |  | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 715540 | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI |  |  | LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSISTIO EN LA ADECUADA INSTALACIÓN DE MÓDULOS EDUCATIVOS PARA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE PRODUCCIÓN PSÍCOLA Y AGROPECUARIA (construccion de tanque para acuicultura y construccion de modulo demostrarivo avicola, porcinos, crianza de cuyes y agricola) Implementacion de equipamiento de ambientes complementarios Capacitacion y asistencia tecnica. EN PROCESO DE EJECUCION DE LIQUIDACION. | EN LIQUIDACION |  | Incompleto: agua, elec
1062 | 498943 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | SAN PEDRO DE INUMAPUYA | 2514399 | IOARR | 3629682.61 | 100.0 | - | SI | 3. Mobiliario. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
1063 | 498962 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | AGROP. JUAN SANTOS ATAHUALPA-B | 2193854 | PI | 9493234.77 | 100.0 |  | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 922609 | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI |  |  | LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSISTIO EN LA ADECUADA INSTALACIÓN DE MÓDULOS EDUCATIVOS PARA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE PRODUCCIÓN PSÍCOLA Y AGROPECUARIA (construccion de tanque para acuicultura y construccion de modulo demostrarivo avicola, porcinos, crianza de cuyes y agricola) Implementacion de equipamiento de ambientes complementarios Capacitacion y asistencia tecnica. EN PROCESO DE EJECUCION DE LIQUIDACION. | EN LIQUIDACION |  | Incompleto: agua, elec
1064 | 498976 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | 65078 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1065 | 778359 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | SAN MIGUEL DE CHAMBIRA - B | 2514399 | IOARR | 3629682.61 | 100.0 | - | SI | 3. Mobiliario. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
1066 | 813763 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | 65151-B/65151-B | 2514399 | IOARR | 3629682.61 | 100.0 | - | SI | 3. Mobiliario. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
1067 | 813777 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | 65155/65155 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1068 | 386907 | LORETO | MARISCAL RAMON CASTILLA | YAVARI | 60333/60333/60333 | 2568043 | PI | 944166.29 | 0.0 |  |  | 1. Infraestructura. | NO | 1774520, 1801588 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | A NIVEL DE PERFIL | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Incompleto: f9
1069 | 386969 | LORETO | MARISCAL RAMON CASTILLA | YAVARI | 60747 BILINGUE INTERCULTURAL/60747 BILINGUE INTERCULTURAL | 2447267 | PI | 1299983.46 | 100.0 | 2019-12-26 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | NO | 203380 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI, CON LIQUIDACION | EN LIQUIDACION |  | Completo
1070 | 387006 | LORETO | MARISCAL RAMON CASTILLA | YAVARI | 64478 BILINGUE INTERCULTURAL/64478 BILINGUE INTERCULTURAL | 2546029 | PI | 608875.34 | 0.0 |  |  | 1. Infraestructura. | SI |  | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | A NIVEL DE PERFIL | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Incompleto: f9
1071 | 387030 | LORETO | MARISCAL RAMON CASTILLA | YAVARI | 601057 BILINGUE INTERCULTURAL/601057 BILINGUE INTERCULTURAL/601057 BILINGUE INTERCULTURAL | 2447416 | PI | 1272375.87 | 100.0 | 2021-12-14 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | NO | 0602359 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI, CON LIQUIDACION | EN LIQUIDACION |  | Completo
1072 | 387049 | LORETO | MARISCAL RAMON CASTILLA | YAVARI | 601379/601379/601379 | 2566977 | PI | 944166.29 | 0.0 |  |  | 1. Infraestructura. | NO | 1540673, 0735274 | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI | A NIVEL DE PERFIL | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Incompleto: f9
1073 | 387073 | LORETO | MARISCAL RAMON CASTILLA | YAVARI | 6010157 | 2373867 | PI | 3259516.24 | 80.0 |  |  | 1. Infraestructura. | SI |  | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | A NIVEL DE EXP.TEC. | OTRO |  | Incompleto: f9
1074 | 387087 | LORETO | MARISCAL RAMON CASTILLA | YAVARI | 6010181 | 2538748 | PI | 680132.54 | 100.0 | 2022-11-11 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI, CON LIQUIDACION | EN LIQUIDACION |  | Completo
1075 | 503063 | UCAYALI | PADRE ABAD | NESHUYA | 64041 MONSEÑOR GUSTAVO PREVOST GODARD/64041 MONSEÑOR GUSTAVO PREVOST GODARD | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1076 | 387134 | LORETO | MARISCAL RAMON CASTILLA | YAVARI | 6010305 | 2568025 | PI | 730991.36 | 0.0 |  |  | 1. Infraestructura. | SI |  | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI | A NIVEL DE PERFIL | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Incompleto: f9
1077 | 503162 | UCAYALI | PADRE ABAD | NESHUYA | 64664 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1078 | 503195 | UCAYALI | PADRE ABAD | NESHUYA | SAN JUAN | 2339606 | PI | 20114975.09 | 2.42 | 2027-05-20 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCION |  | Completo
1079 | 522863 | LORETO | MARISCAL RAMON CASTILLA | YAVARI | 6010349 | 2568039 | PI | 730991.36 | 0.0 |  |  | 1. Infraestructura. | SI |  | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI | A NIVEL DE PERFIL | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Incompleto: f9
1080 | 503218 | UCAYALI | PADRE ABAD | NESHUYA | 64805 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1081 | 503261 | UCAYALI | PADRE ABAD | NESHUYA | MONTE DE LOS OLIVOS/64876 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1082 | 503317 | UCAYALI | PADRE ABAD | NESHUYA | MAR DEL PLATA/64966 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1083 | 858313 | LORETO | MARISCAL RAMON CASTILLA | YAVARI | 6010360 | 2642812 | PI | 867292.13 | 100.0 | 2024-12-03 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI, CON LIQUIDACION | EN LIQUIDACION |  | Completo
1084 | 503464 | UCAYALI | PADRE ABAD | NESHUYA | 64043 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1085 | 503609 | UCAYALI | PADRE ABAD | NESHUYA | 65061/65061/65061 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1086 | 503671 | UCAYALI | PADRE ABAD | NESHUYA | AGROPECUARIO MONTE ALEGRE | 2514399 | IOARR | 3629682.61 | 100.0 | - | SI | 3. Mobiliario. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
1087 | 503671 | UCAYALI | PADRE ABAD | NESHUYA | AGROPECUARIO MONTE ALEGRE | 2193854 | PI | 9493234.77 | 100.0 |  | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 612812 | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI |  |  | LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSISTIO EN LA ADECUADA INSTALACIÓN DE MÓDULOS EDUCATIVOS PARA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE PRODUCCIÓN PSÍCOLA Y AGROPECUARIA (construccion de tanque para acuicultura y construccion de modulo demostrarivo avicola, porcinos, crianza de cuyes y agricola) Implementacion de equipamiento de ambientes complementarios Capacitacion y asistencia tecnica. EN PROCESO DE EJECUCION DE LIQUIDACION. | EN LIQUIDACION |  | Incompleto: agua, elec
1088 | 514354 | UCAYALI | PADRE ABAD | NESHUYA | 65237 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1089 | 514368 | UCAYALI | PADRE ABAD | NESHUYA | 532/65239 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1090 | 514368 | UCAYALI | PADRE ABAD | NESHUYA | 532/65239 | 2354519 | PI | 4818907.73 | 100.0 | 2023-08-19 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 1569029 | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
1091 | 585978 | UCAYALI | PADRE ABAD | NESHUYA | 65247 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1092 | 716229 | UCAYALI | PADRE ABAD | NESHUYA | COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO NOLBERTH DEL ALTO URUYA | 2514399 | IOARR | 3629682.61 | 100.0 | - | SI | 3. Mobiliario. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
1093 | 779561 | UCAYALI | PADRE ABAD | NESHUYA | 65298 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1094 | 818360 | UCAYALI | PADRE ABAD | NESHUYA | 65164/VIRGEN DEL CARMEN | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1095 | 496741 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | NUEVA REQUENA | 514/64938 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1096 | 499971 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | NUEVA REQUENA | 64070 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1097 | 499985 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | NUEVA REQUENA | 64087 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1098 | 500007 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | NUEVA REQUENA | ESPERANZA/64363 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1099 | 500012 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | NUEVA REQUENA | 64524-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1100 | 500026 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | NUEVA REQUENA | 510-B/SANTA CLARA/64565-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1101 | 500045 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | NUEVA REQUENA | SAN PABLO DE JUANTIA/64636 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1102 | 500111 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | NUEVA REQUENA | EL CARIBE/512/65023 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1103 | 500149 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | NUEVA REQUENA | SHAMBO PORVENIR-B | 2514399 | IOARR | 3629682.61 | 100.0 | - | SI | 3. Mobiliario. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
1104 | 526371 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | NUEVA REQUENA | SARITA COLONIA | 2514399 | IOARR | 3629682.61 | 100.0 | - | SI | 3. Mobiliario. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
1105 | 502365 | UCAYALI | PADRE ABAD | PADRE ABAD | 64108 JOSE CARLOS MARIATEGUI/64108 JOSE CARLOS MARIATEGUI/64108 JOSE CARLOS MARIATEGUI | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1106 | 502431 | UCAYALI | PADRE ABAD | PADRE ABAD | 64116-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1107 | 502445 | UCAYALI | PADRE ABAD | PADRE ABAD | 64117-B/64117-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1108 | 502445 | UCAYALI | PADRE ABAD | PADRE ABAD | 64117-B/64117-B | 2193854 | PI | 9493234.77 | 100.0 |  | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 1605187 | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI |  |  | LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSISTIO EN LA ADECUADA INSTALACIÓN DE MÓDULOS EDUCATIVOS PARA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE PRODUCCIÓN PSÍCOLA Y AGROPECUARIA (construccion de tanque para acuicultura y construccion de modulo demostrarivo avicola, porcinos, crianza de cuyes y agricola) Implementacion de equipamiento de ambientes complementarios Capacitacion y asistencia tecnica. EN PROCESO DE EJECUCION DE LIQUIDACION. | EN LIQUIDACION |  | Incompleto: agua, elec
1109 | 502450 | UCAYALI | PADRE ABAD | PADRE ABAD | 64118-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1110 | 502643 | UCAYALI | PADRE ABAD | PADRE ABAD | 64821 | 2399695 | PI | 26830714.27 | 72.13 | 2026-08-31 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCION |  | Completo
1111 | 502643 | UCAYALI | PADRE ABAD | PADRE ABAD | 64821 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1112 | 502681 | UCAYALI | PADRE ABAD | PADRE ABAD | 64844 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1113 | 502704 | UCAYALI | PADRE ABAD | PADRE ABAD | PILOTO PAMPA YURAC | 2193854 | PI | 9493234.77 | 100.0 |  | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 915355 | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI |  |  | LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSISTIO EN LA ADECUADA INSTALACIÓN DE MÓDULOS EDUCATIVOS PARA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE PRODUCCIÓN PSÍCOLA Y AGROPECUARIA (construccion de tanque para acuicultura y construccion de modulo demostrarivo avicola, porcinos, crianza de cuyes y agricola) Implementacion de equipamiento de ambientes complementarios Capacitacion y asistencia tecnica. EN PROCESO DE EJECUCION DE LIQUIDACION. | EN LIQUIDACION |  | Incompleto: agua, elec
1114 | 502799 | UCAYALI | PADRE ABAD | PADRE ABAD | 65059 WALTER PEÑALOZA RAMELLA/65059 WALTER PEÑALOZA RAMELLA | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1115 | 502841 | UCAYALI | PADRE ABAD | PADRE ABAD | 65077 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1116 | 502855 | UCAYALI | PADRE ABAD | PADRE ABAD | MARISCAL CACERES-B | 2514399 | IOARR | 3629682.61 | 100.0 | - | SI | 3. Mobiliario. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
1117 | 514325 | UCAYALI | PADRE ABAD | PADRE ABAD | 65220-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1118 | 645656 | UCAYALI | PADRE ABAD | PADRE ABAD | 65251 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1119 | 818299 | UCAYALI | PADRE ABAD | PADRE ABAD | 64739 | 2514399 | IOARR | 3629682.61 | 100.0 | - | SI | 3. Mobiliario. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
1120 | 503732 | UCAYALI | PURUS | PURUS | 64174 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1121 | 503746 | UCAYALI | PURUS | PURUS | 64176-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1122 | 503751 | UCAYALI | PURUS | PURUS | 64502-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1123 | 503765 | UCAYALI | PURUS | PURUS | 64594-B/64594-B/64594-B | 2514399 | IOARR | 3629682.61 | 100.0 | - | SI | 3. Mobiliario. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
1124 | 503770 | UCAYALI | PURUS | PURUS | 64632-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1125 | 503869 | UCAYALI | PURUS | PURUS | 64783-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1126 | 504010 | UCAYALI | PURUS | PURUS | BALTA-B | 2514399 | IOARR | 3629682.61 | 100.0 | - | SI | 3. Mobiliario. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
1127 | 504034 | UCAYALI | PURUS | PURUS | GASTABALA-B | 2514399 | IOARR | 3629682.61 | 100.0 | - | SI | 3. Mobiliario. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
1128 | 504048 | UCAYALI | PURUS | PURUS | SAN BERNARDO-B | 2514399 | IOARR | 3629682.61 | 100.0 | - | SI | 3. Mobiliario. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
1129 | 504067 | UCAYALI | PURUS | PURUS | PALESTINA | 2514399 | IOARR | 3629682.61 | 100.0 | - | SI | 3. Mobiliario. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
1130 | 818949 | UCAYALI | PURUS | PURUS | 65232-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1131 | 307095 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 286 | 2454200 | IOARR | 176510.02 | 100.0 | 2020-03-20 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | NO | 23800 | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
1132 | 309749 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 64128 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1133 | 500192 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | SAN JUAN BAUTISTA DE MALDONADILLO/64122 SAN JUAN BAUTISTA DE MALDONADILLO | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1134 | 500205 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 64126 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1135 | 500253 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 64124 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1136 | 500267 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 64361 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1137 | 500272 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 64130-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1138 | 500291 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 64469-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1139 | 500309 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 64526-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1140 | 500328 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 64549-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1141 | 500333 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 64630-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1142 | 500347 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 64631-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1143 | 500352 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 64654-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1144 | 500366 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 742-B/64655-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1145 | 500408 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 64689 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1146 | 500427 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 64711-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1147 | 500465 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | KOYENIRI/64729-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1148 | 500494 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 64749-B/64749-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1149 | 500535 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | CHONOKISARI/64767-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1150 | 500578 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 64799-B/AGROP. COCANI -B/64799-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1151 | 500597 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 64826 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1152 | 500615 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 64847-B/64847-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1153 | 500639 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 64849 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1154 | 500644 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 64850 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1155 | 500658 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 64851 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1156 | 500663 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 64866-B/64866-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1157 | 500682 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 64880-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1158 | 500696 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 64882 | 2300844 | PI | 1432107.2 | 100.0 | 2019-05-20 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
1159 | 500696 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 64882 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1160 | 500700 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 64884-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1161 | 500719 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 64887-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1162 | 500738 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 64904-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1163 | 500776 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | DANIEL ALCIDES CARRION -B/64920-B | 2514399 | IOARR | 3629682.61 | 100.0 | - | SI | 3. Mobiliario. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
1164 | 500781 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | AGROPECUARIO TARITO OBENI MAPIPOKI-B/64921-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1165 | 500804 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 64923-B | 2202048 | PI | 1299983.1 | 100.0 | 2019-11-18 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 501144 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
1166 | 500823 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 64933-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1167 | 500856 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 64952-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1168 | 500875 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 64954-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1169 | 500880 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 64955-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1170 | 500899 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 64959 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1171 | 500917 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | PROFESOR JUAN TORRES GRANADOS/64964-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1172 | 500922 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 64986-B FRANCISCO BOLOGNESI/64986-B FRANCISCO BOLOGNESI | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1173 | 500955 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | MISION UNINI -B/64994-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1174 | 500984 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 64721/64721/64721/64721/64721 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1175 | 501016 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | LAGARTO | 2514399 | IOARR | 3629682.61 | 100.0 | - | SI | 3. Mobiliario. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
1176 | 501064 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | AGROP. RAMON CASTILLA-B | 2514399 | IOARR | 3629682.61 | 100.0 | - | SI | 3. Mobiliario. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
1177 | 501078 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 64121 SAN FRANCISCO DE ASIS/64121 SAN FRANCISCO DE ASIS | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1178 | 501083 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | HUAU-B | 2514399 | IOARR | 3629682.61 | 100.0 | - | SI | 3. Mobiliario. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
1179 | 501144 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 64963-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1180 | 501182 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 64136-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1181 | 501200 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | JATOTORIAVO DE MAJONTONI - B/65116-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1182 | 501219 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 65118-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1183 | 501224 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 65119-B/65119-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1184 | 501238 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 65120-B/65120-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1185 | 501243 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 65121-B/65121-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1186 | 501257 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 65122-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1187 | 501262 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 65123-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1188 | 501276 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 65124-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1189 | 501281 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 65126-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1190 | 501295 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 65127-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1191 | 501304 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 65128-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1192 | 501318 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 65129-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1193 | 501323 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | PANKINKARI-B/65130-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1194 | 501342 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 65132-B/65132-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1195 | 501356 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 65133-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1196 | 501375 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 65135-B | 2202048 | PI | 2745878.04 | 100.0 | 2023-10-31 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 501375 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
1197 | 501375 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 65135-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1198 | 501380 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 65136-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1199 | 501417 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 741-B/65125-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1200 | 501422 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 65137-B/65137-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1201 | 501436 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 65117/65117 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1202 | 639368 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 65267-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1203 | 645524 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 65266-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1204 | 645637 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 65264-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1205 | 727591 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 689/65276 CRISTOBAL MERINO BLANCO | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1206 | 728185 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 65277-B/65277-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1207 | 757861 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 65296/740/65296 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1208 | 757941 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 65288 - B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1209 | 809662 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 65300-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1210 | 817252 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | COLEGIO NACIONAL MARISCAL CACERES/64731 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1211 | 817271 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 640-B/65161-B | 2202048 | PI | 2318096.76 | 100.0 | 2022-09-30 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 817271 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
1212 | 843152 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | SHEYAMASHYA | 2514399 | IOARR | 3629682.61 | 100.0 | - | SI | 3. Mobiliario. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
1213 | 915785 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 64953-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1214 | 915832 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | AG. PILOTO ATALAYA/AG. PILOTO ATALAYA/AG. PILOTO ATALAYA | 2514399 | IOARR | 3629682.61 | 100.0 | - | SI | 3. Mobiliario. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
1215 | 915846 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 64134-B/64134-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1216 | 915846 | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | 64134-B/64134-B | 2619151 | PI | 19588499.64 | 68.1 | SUSPENDIDA | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI | 915846 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION FISICA | EN EJECUCION |  | Completo
1217 | 96352 | UCAYALI | ATALAYA | SEPAHUA | 643-B/65244-B | 2607697 | PI | 908140.31 | 0.0 | [17 empty] | Incompleto: f9, comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
1218 | 309985 | UCAYALI | ATALAYA | SEPAHUA | 64129-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1219 | 312474 | UCAYALI | ATALAYA | SEPAHUA | PADRE FRANCISCO ALVAREZ/64127 | 2607697 | PI | 908140.31 | 0.0 | [17 empty] | Incompleto: f9, comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
1220 | 312474 | UCAYALI | ATALAYA | SEPAHUA | PADRE FRANCISCO ALVAREZ/64127 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1221 | 337728 | UCAYALI | ATALAYA | SEPAHUA | 65286 - B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1222 | 395544 | UCAYALI | ATALAYA | SEPAHUA | 638 - B | 2618270 | PI | 1078100.62 | 0.0 | [17 empty] | Incompleto: f9, comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
1223 | 500601 | UCAYALI | ATALAYA | SEPAHUA | 64830 | 2187766 | PI | 265862.37 | 100.0 | 2014-10-20 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
1224 | 500795 | UCAYALI | ATALAYA | SEPAHUA | 64922-B | 2444418 | PI | 137255.58 | 100.0 | 2020-03-06 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO | SI |  |  |  | Completo
1225 | 501460 | UCAYALI | ATALAYA | SEPAHUA | 281 ROSA DE SANTA MARIA | 2564092 | [20 empty] | Incompleto: tipo, monto, avance, f9, comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
1226 | 501460 | UCAYALI | ATALAYA | SEPAHUA | 281 ROSA DE SANTA MARIA | 2457790 | [20 empty] | Incompleto: tipo, monto, avance, f9, comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
1227 | 501460 | UCAYALI | ATALAYA | SEPAHUA | 281 ROSA DE SANTA MARIA | 2428855 | IOARR | 282317.3 | 100.0 |  | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO | SI |  |  |  | Completo
1228 | 501498 | UCAYALI | ATALAYA | SEPAHUA | 65284 - B | 2484937 | PI | 109741.6 | 100.0 | 2020-10-26 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | [5 empty] | Incompleto: agua, elec
1229 | 501511 | UCAYALI | ATALAYA | SEPAHUA | 64653-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1230 | 501511 | UCAYALI | ATALAYA | SEPAHUA | 64653-B | 2622850 | PI | 2622850.0 | 0.0 | [17 empty] | Incompleto: f9, comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
1231 | 501530 | UCAYALI | ATALAYA | SEPAHUA | 64852 | 2184252 | PI | 225445.35 | 100.0 | 2013-12-24 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI |  |  |  | Completo
1232 | 501549 | UCAYALI | ATALAYA | SEPAHUA | 64958 | 2603335 | PI | 908060.02 | 0.0 | [17 empty] | Incompleto: f9, comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
1233 | 501554 | UCAYALI | ATALAYA | SEPAHUA | SANTA ELENA - B/65006-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1234 | 501554 | UCAYALI | ATALAYA | SEPAHUA | SANTA ELENA - B/65006-B | 2605299 | PI | 1958810.44 | 0.0 | [17 empty] | Incompleto: f9, comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
1235 | 501573 | UCAYALI | ATALAYA | SEPAHUA | PUIJA-B/PUIJA-B | 2222323 | PI | 22659425.13 | 0.0 | [17 empty] | Incompleto: f9, comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
1236 | 501587 | UCAYALI | ATALAYA | SEPAHUA | 64885-B | 2184253 | PI | 250995.2 | 100.0 | 2014-03-12 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
1237 | 501592 | UCAYALI | ATALAYA | SEPAHUA | AGROP. LEONCIO PRADO/64962 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1238 | 501592 | UCAYALI | ATALAYA | SEPAHUA | AGROP. LEONCIO PRADO/64962 | 2222325 | PI | 6438543.4 | 100.0 | 2017-12-29 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI |  |  |  | Completo
1239 | 611430 | UCAYALI | ATALAYA | SEPAHUA | 501-B SIEMPRE UNIDOS | 2656164 | PI | 1247876.06 | 0.0 | [17 empty] | Incompleto: f9, comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
1240 | 728213 | UCAYALI | ATALAYA | SEPAHUA | 642/65279 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1241 | 728213 | UCAYALI | ATALAYA | SEPAHUA | 642/65279 | 2449780 | PI | 186486.42 | 100.0 | 2019-12-26 00:00:00 | SI | 1. Infraestructura. | SI |  | NO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | SI | SI |  |  |  | Completo
1242 | 817214 | UCAYALI | ATALAYA | SEPAHUA | 459 | 2665574 | PI | 6945746.87 | 0.0 | [17 empty] | Incompleto: f9, comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
1243 | 817233 | UCAYALI | ATALAYA | SEPAHUA | 65157-B | 2430014 | PI | 297753.92 | 100.0 | 2019-08-12 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
1244 | 822376 | UCAYALI | ATALAYA | SEPAHUA | 757 | 2449132 | PI | 147508.5 | 100.0 | 2020-03-09 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
1245 | 824525 | UCAYALI | ATALAYA | SEPAHUA | 764 | 2452438 | PI | 161025.0 | 100.0 | 2020-03-12 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
1246 | 824549 | UCAYALI | ATALAYA | SEPAHUA | 766 | 2447782 | PI | 137532.5 | 100.0 | 2020-03-10 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
1247 | 824554 | UCAYALI | ATALAYA | SEPAHUA | 767-B | 2485458 | PI | 277211.75 | 100.0 | 2022-01-31 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
1248 | 824648 | UCAYALI | ATALAYA | SEPAHUA | 65309 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1249 | 824648 | UCAYALI | ATALAYA | SEPAHUA | 65309 | 2448667 | PI | 150646.4 | 100.0 | 2020-03-06 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
1250 | 824667 | UCAYALI | ATALAYA | SEPAHUA | 65311 | 2445345 | PI | 114536.0 | 100.0 | 2020-03-06 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI |  |  |  | Completo
1251 | 824672 | UCAYALI | ATALAYA | SEPAHUA | 65312 | 2603271 | PI | 908060.02 | 0.0 | [17 empty] | Incompleto: f9, comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
1252 | 854027 | UCAYALI | ATALAYA | SEPAHUA | NUEVO HORIZONTE | 2654415 | PI | 3355856.63 | 0.0 | [17 empty] | Incompleto: f9, comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
1253 | 915813 | UCAYALI | ATALAYA | SEPAHUA | 65367-B | 2658679 | PI | 1713218.86 | 0.0 | [17 empty] | Incompleto: f9, comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
1254 | 381896 | UCAYALI | ATALAYA | SEPAHUA | 64510-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | LL.EE no forma parte del universo | OTRO | SI | Completo
1255 | 381896 | UCAYALI | ATALAYA | TAHUANIA | 64510-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | LL..EE. no esta dentro del universo | OTRO | SI | Completo
1256 | 497585 | UCAYALI | ATALAYA | TAHUANIA | 64791-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1257 | 501686 | UCAYALI | ATALAYA | TAHUANIA | 64168 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1258 | 501709 | UCAYALI | ATALAYA | TAHUANIA | 64170 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1259 | 501714 | UCAYALI | ATALAYA | TAHUANIA | 64171 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1260 | 501728 | UCAYALI | ATALAYA | TAHUANIA | 64172-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1261 | 501733 | UCAYALI | ATALAYA | TAHUANIA | 64173-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1262 | 501747 | UCAYALI | ATALAYA | TAHUANIA | 64364-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1263 | 501766 | UCAYALI | ATALAYA | TAHUANIA | 64522-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1264 | 501771 | UCAYALI | ATALAYA | TAHUANIA | BETIJAY -B/64550-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1265 | 501790 | UCAYALI | ATALAYA | TAHUANIA | 646-B/64685-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1266 | 501808 | UCAYALI | ATALAYA | TAHUANIA | 64686-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1267 | 501827 | UCAYALI | ATALAYA | TAHUANIA | 64718-B/64718-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1268 | 501832 | UCAYALI | ATALAYA | TAHUANIA | 64726-B/64726-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1269 | 501870 | UCAYALI | ATALAYA | TAHUANIA | 64796-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1270 | 501926 | UCAYALI | ATALAYA | TAHUANIA | 64886/64886 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1271 | 501945 | UCAYALI | ATALAYA | TAHUANIA | 495-B/64907-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1272 | 501950 | UCAYALI | ATALAYA | TAHUANIA | 64908-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1273 | 502011 | UCAYALI | ATALAYA | TAHUANIA | 65024-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1274 | 502025 | UCAYALI | ATALAYA | TAHUANIA | 65056-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1275 | 502049 | UCAYALI | ATALAYA | TAHUANIA | 65071-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1276 | 502073 | UCAYALI | ATALAYA | TAHUANIA | AGROPECUARIO SHAHUAYA-B | 2514399 | IOARR | 3629682.61 | 100.0 | - | SI | 3. Mobiliario. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
1277 | 915653 | UCAYALI | ATALAYA | TAHUANIA | 64710-B/64710-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1278 | 915790 | UCAYALI | ATALAYA | TAHUANIA | 64810-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1279 | 75000 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 465 | 2184131 | PI | 4618575.46 | 100.0 | 2022-09-17 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | AL MES DE MARZO DEL 2023, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO DE SALDO DE LIQUIDACION . LA OBRA CUENTA CON ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA SUSCRITA EL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. SE APRUEBA LA LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA Nº 0159--2019-GRU-GGR. CON RGGR N° 010-2022-GRU-GGR DESDE EL 17 DE ENERO DEL 2022 | EN LIQUIDACION |  | Completo
1280 | 75203 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 64069/64069/64069 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1281 | 75203 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 64069/64069/64069 | 2621849 | PI | 27953433.0 | 0.0 |  | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | SI | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SE ENCUENTRA EN ESTUDIO DE PRE INVERSION. | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Completo
1282 | 492502 | TUMBES | ZARUMILLA | ZARUMILLA | 203 JESUS EL CARPINTERO | 2491171 | IRI | 2803443.64 | 100.0 | 2022-09-28 00:00:00 | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | [11 empty] | Incompleto: nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
1283 | 493455 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 334 | 2664788 | PI | 4756693.0 | 0.0 |  | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | [11 empty] | AL MES DE ENERO DEL 2026, EL PROYECTO DE INVERSION CUENTA CON CONFORMIDAD DEL PRIMER ENTREGABLE DEL EXPEDIENTE TECNICO. ASI MISMO EL PROYECTO NO FINANCIARA PAGO ALGUNO EN EL PRESENTE AÑO, DEBIDO A QUE NO SE CONTINUARAN LAS METAS PRESUPUESTALES 2025 , DEBIDO A ELLO SE DEJA EN LIBRE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Incompleto: unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
1284 | 493568 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 378 RETOÑITO DE ESPERANZA | 2537232 | PI | 4742848.83 | 0.0 |  | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | [11 empty] | CON FECHA 14/12/2021 SE DECLARA LA VIABILIDAD DEL PROYECTO POR UN VALOR DE S/ 4,742,848.83, AUN NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE TECNICO | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Incompleto: unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
1285 | 493733 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 427 | 2621852 | PI | 4991538.0 | 0.0 |  | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | [11 empty] | AL MES DE ENERO DEL 2026, el proyecto se encuentra en la fase de formulacion DE EXPEDIENTE TECNICO. | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Incompleto: unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
1286 | 493771 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | HORACIO ZEBALLOS GAMEZ | 2647831 | PI | 39299384.0 | 0.0 |  | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | [11 empty] | A LA FECHA EL PROYECTO ESTA EN EJECUCIÓN EN LA ETAPA DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO, ENCONTRANDOSE EN EVALUACIÓN DE SU CUARTO ENTREGABLE, Y AUN NO SE NECESITARA DE LOS RECUSRSOS ASIGNADOS PARA SU EJECUCION, | EN EJECUCION |  | Incompleto: unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
1287 | 493771 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | HORACIO ZEBALLOS GAMEZ | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1288 | 494676 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 64661 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1289 | 494676 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 64661 | 2639312 | PI | 14810370.94 | 0.0 |  | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | [11 empty] | el proyecto se encuentra en fase de formulacion para la elaboracion de expediente tecnico | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Incompleto: unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
1290 | 494681 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | LA PERLA/64668 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1291 | 494681 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | LA PERLA/64668 | 2647292 | PI | 28803476.75 | 0.0 |  | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | [11 empty] | AL MES DE ENERO DEL 2026 el proyecto se encuentra en fase de formulacion para la elaboracion de expediente tecnico | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Incompleto: unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
1292 | 494921 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 64789 JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION/64789 JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION/64789 JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1293 | 494921 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 64789 JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION/64789 JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION/64789 JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION | 2134882 | PI | 18314488.0 | 100.0 | 2021-06-14 00:00:00 | SI | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | AL MES DE MARZO DEL 2023, LA OBRA CUENTA CON LA APROBACION DE LA RESOLUCION DE LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA RGGR N° 355-2021-GRU-GGR DESDE EL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021. | EN LIQUIDACION |  | Completo
1294 | 495020 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 64836-B | 2650629 | PI | 14322270.51 | 0.0 |  | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | [11 empty] | AL ME SDE ENERO DEL 2026 en proceso de base para la elaboración del expediente técnico | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Incompleto: unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
1295 | 495044 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | ELMER JAVIER URRELO CORREA/ELMER JAVIER URRELO CORREA | 2653096 | PI | 5667759.4 | 0.0 |  | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | [11 empty] | AL MES DE ENERO DEL 2026 en proceso de base para la elaboración del expediente técnico | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Incompleto: unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
1296 | 495063 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | ALFREDO VARGAS GUERRA/ALFREDO VARGAS GUERRA/64865 ALFREDO VARGAS GUERRA/ALFREDO VARGAS GUERRA | 2662854 | PI | 23221993.0 | 0.0 |  | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | [11 empty] | AL MES DE ENERO DEL 2026 SE VIENE LEVANTANDO OBSERVACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO. | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Incompleto: unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
1297 | 495223 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 64975/HUSARES DEL PERU/64975 - HUSARES DEL PERU | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1298 | 495708 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | AGROPECUARIO PANAILLO-B | 2193854 | PI | 9493234.77 | 100.0 |  | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 733717 | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI |  |  | LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSISTIO EN LA ADECUADA INSTALACIÓN DE MÓDULOS EDUCATIVOS PARA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE PRODUCCIÓN PSÍCOLA Y AGROPECUARIA (construccion de tanque para acuicultura y construccion de modulo demostrarivo avicola, porcinos, crianza de cuyes y agricola) Implementacion de equipamiento de ambientes complementarios Capacitacion y asistencia tecnica. EN PROCESO DE EJECUCION DE LIQUIDACION. | EN LIQUIDACION |  | Incompleto: agua, elec
1299 | 495751 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | EDUARDO MEZA SARAVIA | 2424348 | PI | 54851966.0 | 59.05 | [17 empty] | Incompleto: f9, comp, unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
1300 | 496454 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 64353 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1301 | 499264 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 64078 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1302 | 499278 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 64088-B/64088-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1303 | 499283 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 64093 EDITA BRITO MAINAS/64093 EDITA BRITO MAINAS | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1304 | 499301 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | ELIAS AGUIRRE/64095 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1305 | 499315 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 64096 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1306 | 499320 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 64097 VICTOR PINEDO BARDALES/64097 VICTOR PINEDO BARDALES | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1307 | 499339 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 64098-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1308 | 499363 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 64102 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1309 | 499377 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 64103 TENIENTE DIEGO FERRE/64103 TENIENTE DIEGO FERRE/64103 TENIENTE DIEGO FERRE | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1310 | 499396 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | SANTA ROSA/SANTA ROSA/64352 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1311 | 499400 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | PUERTO FIRMEZA -B/64503-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1312 | 499424 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 64509 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1313 | 499443 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 64567 MIRAFLORES/64567 MIRAFLORES | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1314 | 499457 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 64574-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1315 | 499462 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 64575-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1316 | 499527 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 64647 UNION ZAPOTILLO/64647 UNION ZAPOTILLO | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1317 | 499532 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 64673 CORONEL JUAN SILVA BOCANEGRA/64673 CORONEL JUAN SILVA BOCANEGRA | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1318 | 499551 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 64722/64722 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1319 | 499607 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | SIETE DE JUNIO/64877 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1320 | 499612 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 64896 JOSE ABELARDO QUIÑONES/64896 JOSE ABELARDO QUIÑONES | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1321 | 499631 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 64999/64999 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1322 | 499674 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | SAN FRANCISCO-B | 2514399 | IOARR | 3629682.61 | 100.0 | - | SI | 3. Mobiliario. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
1323 | 499674 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | SAN FRANCISCO-B | 2193854 | PI | 9493234.77 | 100.0 |  | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | NO | 582502 | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI |  |  | LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSISTIO EN LA ADECUADA INSTALACIÓN DE MÓDULOS EDUCATIVOS PARA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE PRODUCCIÓN PSÍCOLA Y AGROPECUARIA (construccion de tanque para acuicultura y construccion de modulo demostrarivo avicola, porcinos, crianza de cuyes y agricola) Implementacion de equipamiento de ambientes complementarios Capacitacion y asistencia tecnica. EN PROCESO DE EJECUCION DE LIQUIDACION. | EN LIQUIDACION |  | Incompleto: agua, elec
1324 | 499749 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 65005 ECO TURISTICO JUAN LIZARDO DEL AGUILA RENGIFO/65005 ECO TURISTICO JUAN LIZARDO DEL AGUILA RENGIFO | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1325 | 499754 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | MARISCAL SUCRE | 2514399 | IOARR | 3629682.61 | 100.0 | - | SI | 3. Mobiliario. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
1326 | 499829 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 65092/65092 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1327 | 499834 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 65093-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1328 | 499848 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 65099 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  | SI | Completo
1329 | 499848 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 65099 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  | SI | Completo
1330 | 611487 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 64094 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1331 | 813428 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 65166 JUAN PEDRO FLORES DAVILA | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1332 | 813720 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 65150-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1333 | 830300 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 65325 VICTORIA GRACIA - B/65325 VICTORIA GRACIA - B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1334 | 853240 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 64615 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1335 | 79319 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 64698 SGTO.2DO.FAP LAZARO ORREGO MORALES/64698 SGTO.2DO.FAP LAZARO ORREGO MORALES | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1336 | 79319 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 64698 SGTO.2DO.FAP LAZARO ORREGO MORALES/64698 SGTO.2DO.FAP LAZARO ORREGO MORALES | 2634602 | PI | 23772951.76 | 0.0 |  | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | [11 empty] | LL.EE. no esta en el universo AL MES DE ENERO DEL 2026, EL PROYECTO DE INVERSION SE ENCUENTRA CON CONFORMIDAD DEL TERCER ENTREGABLE DEL EXPEDIENTE TECNICO. | EXPEDIENTE TECNICO/PERFIL |  | Incompleto: unid, demol, nueva, reforz, cerco, sust, ampl, mobil, agua, elec
1337 | 303380 | UCAYALI | ATALAYA | YURUA | YURUA | 2514399 | IOARR | 3629682.61 | 100.0 | - | SI | 3. Mobiliario. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
1338 | 502134 | UCAYALI | ATALAYA | YURUA | 64691 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1339 | 502167 | UCAYALI | ATALAYA | YURUA | 64939-B/64939-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1340 | 502172 | UCAYALI | ATALAYA | YURUA | DULCE GLORIA/64950-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1341 | 502209 | UCAYALI | ATALAYA | YURUA | 65073-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82.0 | - | NO | 4. Integral (1, 2 y 3) | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | Completo
1342 | 510964 | UCAYALI | ATALAYA | YURUA | PAITITI-B/65146-B | 2514399 | IOARR | 3629682.61 | 100.0 | - | SI | 3. Mobiliario. | SI |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  |  |  | Completo
1343 | 557678 | AYACUCHO | HUANTA | PUCACOLPA | ALBERTO SANCHEZ PEREZ | 2501261 | IOARR | 8689107.04 | 99.42 | 2023-03-30 00:00:00 | NO | 1. Infraestructura. | SI |  | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | Se realizo trabajos de mejoramiento en la institucion publica de la localidad de Pucacolpa , priorizando trabajos para la adecuada educacion de los niños de educacion secundaria. | OTRO | SI | Completo

## Diccionario de Datos
Campo | Descripcion
nro | Numero correlativo
cod_local | Codigo de local educativo
region | Region
provincia | Provincia
distrito | Distrito
nombre_ie | Nombre de la IE
cui | Codigo Unico de Inversion - solo numeros
tipo | Tipo: PI / IOARR / IRI
monto | Monto de inversion en soles
avance | Avance fisico (0-100%)
fecha | Fecha de recepcion de obra
f9 | Tiene Formato 9 (SI/NO)
comp | Componente: 1.Infraestructura / 2.Equipamiento / 3.Mobiliario / 4.Integral
unid | Intervino todas las unidades productoras (SI/NO)
cod_mod | Codigos modulares intervenidos
demol | Demolicion (SI/NO)
nueva | Construccion nueva (SI/NO)
reforz | Reforzamiento (SI/NO)
cerco | Cerco perimetrico (SI/NO)
sust | Sustitucion (SI/NO)
ampl | Ampliacion (SI/NO)
mobil | Mobiliario (SI/NO)
agua | Agua y desague (SI/NO)
elec | Electricidad (SI/NO)
comentarios | Comentarios (texto libre)
nombre_inversion | Nombre del proyecto (desde Base Inversiones)
tipo_comentario | Categoria del comentario
cod_local_dup | SI si cod_local+CUI esta duplicado
Validacion_1 | 'Completo' = todo lleno. 'Incompleto: campo1, campo2' = campos vacios. 'Error: campo1' = valor invalido con <<ERROR>>
Validacion_2 | Diferencias con bases maestras (Vinculaciones_compartido y Base_inversiones). Vacio si no hay diferencias

## Diccionario de Errores
Error | Significado
<<ERROR>> en cui | CUI con caracteres no numericos
<<ERROR>> en tipo | Tipo no es PI, IOARR ni IRI
<<ERROR>> en monto | Monto no es numero valido
<<ERROR>> en avance | Avance fuera de rango 0-100
<<ERROR>> en f9 | F9 no es SI ni NO
<<ERROR>> en comp | Componente no clasificable
<<ERROR>> en unid | Unid no es SI ni NO
<<ERROR>> en cod_mod | Codigo modular con texto invalido
<<ERROR>> en demol a elec | Campos SI/NO con valores invalidos