37304 | 499513 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 64646
37305 | 499527 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 64647 UNION ZAPOTILLO/64647 UNION ZAPOTILLO | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82% | - | NO | 1, 2 | SI | bar: NO to MO
37306 | 499532 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 64673 CORONEL JUAN SILVA BOCANEGRA/64673 CORONEL JUAN SILVA BOCANEGRA | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82% | - | NO | 1, 2 | SI | bar: NO to MO
37308 | 499551 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 64722/64722 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82% | - | NO | 1, 2 | SI | bar: NO to MO
37311 | 499594 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 64813
37312 | 499607 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | SIETE DE JUNIO/64877 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82% | - | NO | 1, 2 | SI | bar: NO to MO
37313 | 499612 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 64896 JOSE ABELARDO QUIÑONES/64896 JOSE ABELARDO QUIÑONES | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82% | - | NO | 1, 2 | SI | bar: NO to MO
37314 | 499631 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 64999/64999 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82% | - | NO | 1, 2 | SI | bar: NO to MO
37317 | 499669 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | YARINACOCHA/YARINACOCHA/YARINACOCHA
| 499674 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | SAN FRANCISCO-B | 2514399 | IOARR | 3629682.61 | 100% | - | SI | 3 | SI | bar: NO to MO
37318 | 499674 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | SAN FRANCISCO-B | 2193854 | PI | 9493234.77 | 100% |  | NO | 1, 2 | NO | 582502 | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI |  |  | LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSISTIO EN LA ADECUADA INSTALACIÓN DE MÓDULOS EDUCATIVOS PARA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE PRODUCCIÓN PSÍCOLA Y AGROPECUARIA (construccion de tanque para acuicultura y construccion de modulo demostrarivo avicola, porcinos, crianza de cuyes y agricola) Implementacion de equipamiento de ambientes complementarios Capacitacion y asistencia tecnica. EN PROCESO DE EJECUCION DE LIQUIDACION.
37319 | 499693 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | REVERENDO PADRE EMILIO MORIN SEGUIN
37320 | 499706 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | SAN JUAN
37321 | 499711 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | SANTA TERESITA-B
37322 | 499725 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | NUEVA ALEJANDRIA
37323 | 499730 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | APLICACION BILINGUE INTERCULTURAL/APLICACION BILINGUE INTERCULTURAL
37324 | 499749 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 65005 ECO TURISTICO JUAN LIZARDO DEL AGUILA RENGIFO/65005 ECO TURISTICO JUAN LIZARDO DEL AGUILA RENGIFO | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82% | - | NO | 1, 2 | SI | bar: NO to MO
37325 | 499754 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | MARISCAL SUCRE | 2514399 | IOARR | 3629682.61 | 100% | - | SI | 3 | SI | bar: NO to MO
37326 | 499768 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | YARINACOCHA B
37327 | 499773 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 392
37329 | 499792 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 371
37330 | 499805 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | HOSPITAL AMAZONICO
37331 | 499829 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 65092/65092 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82% | - | NO | 1, 2 | SI | bar: NO to MO
37332 | 499834 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 65093-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82% | - | NO | 1, 2 | SI | bar: NO to MO
| 499848 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 65099 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82% | - | NO | 1, 2 | SI | bar: NO to MO
37333 | 499848 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 65099 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82% | - | NO | 1, 2 | SI | bar: NO to MO
37334 | 499853 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 380
37335 | 499872 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 65106
37336 | 499886 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | PUERTO CALLAO
38291 | 520227 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 467-B
39457 | 548330 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 469 CAMINITO DE BELEN
39800 | 559168 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 470-B
42557 | 611487 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 64094 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82% | - | NO | 1, 2 | SI | bar: NO to MO
48351 | 738113 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 625
48352 | 738127 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 626
48353 | 738132 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 627
48354 | 738146 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 628
48355 | 738151 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 629 - B
48356 | 738165 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 630 - B
48357 | 738170 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 631 LOS ANGELES DE CARLOS
50103 | 769053 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 681
50104 | 769067 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 682
50105 | 769072 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 683
50106 | 769086 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 684
50107 | 769091 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 685
50108 | 769109 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 686
50109 | 769114 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 687-B
50110 | 769128 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 688
50111 | 769147 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 695
52643 | 813428 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 65166 JUAN PEDRO FLORES DAVILA | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82% | - | NO | 1, 2 | SI | bar: NO to MO
52646 | 813466 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | AGROPECUARIO SANTA ROSA DE YARINACOCHA
52648 | 813503 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 65147
52654 | 813720 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 65150-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82% | - | NO | 1, 2 | SI | bar: NO to MO
53278 | 822239 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 743
53279 | 822244 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 744
53544 | 830300 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 65325 VICTORIA GRACIA - B/65325 VICTORIA GRACIA - B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82% | - | NO | 1, 2 | SI | bar: NO to MO
53951 | 843473 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 65347
54295 | 853240 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 64615 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82% | - | NO | 1, 2 | SI | bar: NO to MO
54479 | 857974 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 694
54724 | 866134 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | BILINGE
| 79319 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 64698 SGTO.2DO.FAP LAZARO ORREGO MORALES/64698 SGTO.2DO.FAP LAZARO ORREGO MORALES | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82% | - | NO | 1, 2 | SI | bar: NO to MO
| 79319 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 64698 SGTO.2DO.FAP LAZARO ORREGO MORALES/64698 SGTO.2DO.FAP LAZARO ORREGO MORALES | 2634602 | PI | 23772951.76 | 0% |  | NO | 4 | [11 empty] | LL.EE. no esta en el universo AL MES DE ENERO DEL 2026, EL PROYECTO DE INVERSION SE ENCUENTRA CON CONFORMIDAD DEL TERCER ENTREGABLE DEL EXPEDIENTE TECNICO.
6345 | 80172 | UCAYALI | ATALAYA | YURUA | 65168-B
23692 | 303380 | UCAYALI | ATALAYA | YURUA | YURUA | 2514399 | IOARR | 3629682.61 | 100% | - | SI | 3 | SI | bar: NO to MO
23937 | 313671 | UCAYALI | ATALAYA | YURUA | 457-B
24008 | 314878 | UCAYALI | ATALAYA | YURUA | 65143-B
24028 | 315236 | UCAYALI | ATALAYA | YURUA | 65144-B
37532 | 502110 | UCAYALI | ATALAYA | YURUA | 323
37533 | 502129 | UCAYALI | ATALAYA | YURUA | 444-B
37534 | 502134 | UCAYALI | ATALAYA | YURUA | 64691 | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82% | - | NO | 1, 2 | SI | bar: NO to MO
37535 | 502148 | UCAYALI | ATALAYA | YURUA | 64725-B
37536 | 502153 | UCAYALI | ATALAYA | YURUA | 64879-B
37537 | 502167 | UCAYALI | ATALAYA | YURUA | 64939-B/64939-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82% | - | NO | 1, 2 | SI | bar: NO to MO
37538 | 502172 | UCAYALI | ATALAYA | YURUA | DULCE GLORIA/64950-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82% | - | NO | 1, 2 | SI | bar: NO to MO
37539 | 502186 | UCAYALI | ATALAYA | YURUA | 64961-B
37540 | 502209 | UCAYALI | ATALAYA | YURUA | 65073-B | 2497919 | PI | 9521609.26 | 82% | - | NO | 1, 2 | SI | bar: NO to MO
37541 | 502214 | UCAYALI | ATALAYA | YURUA | SAN PABLO-B
37918 | 510836 | UCAYALI | ATALAYA | YURUA | 65145-B
37924 | 510964 | UCAYALI | ATALAYA | YURUA | PAITITI-B/65146-B | 2514399 | IOARR | 3629682.61 | 100% | - | SI | 3 | SI | bar: NO to MO
38834 | 534187 | UCAYALI | ATALAYA | YURUA | 65192-B
42545 | 611350 | UCAYALI | ATALAYA | YURUA | 494-B
44079 | 643469 | UCAYALI | ATALAYA | YURUA | 526-B
44163 | 645473 | UCAYALI | ATALAYA | YURUA | 65258-B
44165 | 645492 | UCAYALI | ATALAYA | YURUA | 65260-B
44166 | 645500 | UCAYALI | ATALAYA | YURUA | 65261-B
44220 | 646415 | UCAYALI | ATALAYA | YURUA | 65262-B
52003 | 798220 | UCAYALI | ATALAYA | YURUA | 703-B
54868 | 901769 | UCAYALI | ATALAYA | YURUA | 65375 - B
54869 | 901774 | UCAYALI | ATALAYA | YURUA | 65376 - B
39752 | 557678 | AYACUCHO | HUANTA | PUCACOLPA | ALBERTO SANCHEZ PEREZ | 2501261 | FUR | 8689107.04 | 99.42% | 2023-03-30 | NO | 1 | SI | [10 empty] | Se realizo trabajos de mejoramiento en la institucion publica de la localidad de Pucacolpa , priorizando trabajos para la adecuada educacion de los niños de educacion secundaria. | bar: NO to MO